รหัสโครงการ:

สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการ

วันที่:     ______/__________/__________

แบบเสนอโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอไพรบึง

ประเด็นยุทธศาสตร์   การจัดการความปลอดภัยทางถนน ☑ ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประเภทโครงการ ☑ เป็นโครงการใหม่ ☐ เป็นโครงการต่อเนื่อง

ชื่อ-นามสกุล พี่เลี้ยงโครงการ   ...........................................................................................................................

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานผู้เสนอโครงการ

1.  องค์กร/กลุ่มบุคคล ที่เสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองค์กร/คณะบุคคล)

กรณีที่เสนอขอทุนในนามนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เช่น คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน คณะบุคคล) จะต้องระบุหมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กรด้วย ในกรณีกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ให้ใส่เครื่องหมาย – ในช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีขององค์กร

หมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กร 13 หลัก   09940000696086

ชื่อองค์กร/กลุ่มบุคคล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง

ชื่อหัวหน้าองค์กร นางสาวศรีสมบูรณ์ นามสกุล คำผง

ตำแหน่งในองค์กร สาธารณสุขอำเภอไพรบึง

### ที่ตั้งองค์กร

หมู่ที่ 20 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33180 โทรศัพท์ 045-675078 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8789962 Email: phaibueng@gmail.com

จัดอยู่ในองค์กรประเภทใด (เลือกเพียง 1 ข้อ)

1.  หน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานราชการ)

2.  สถาบันการศึกษาของรัฐ (รวมถึงสถาบันการศึกษาที่ออกนอกระบบ สถาบันการศึกษาที่จัดตั้งพิเศษ)

☑ 3.  หน่วยงานสาธารณสุข/โรงพยาบาล (ของรัฐ) /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

4.  หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ (เช่น องค์การมหาชน กองทุน ฯลฯ)

5.  รัฐวิสาหกิจ

6.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (นคร/เมือง/ตำบล) องค์การบริหาร

ส่วนตำบล)

7.  องค์กรชุมชน / องค์กรชาวบ้าน / กลุ่มซึ่งมีการรวมตัวเฉพาะกิจ / คณะบุคคล

8  วัด / อาศรม / องค์กรศาสนา / มัสยิด / โบสถ์

9.  องค์กรการกุศล / มูลนิธิไม่แสวงกำไร / องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)

10.  องค์กรวิชาชีพ (เช่น สภาวิศวกร สมาคมนักแต่งเพลง สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าว สภาการหนังสือพิมพ์

สภาเทคนิคการแพทย์ สมาคมพยาบาล ทันตแพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด ฯลฯ)

11.  สถาบันการศึกษาเอกชน		  12.  สถานพยาบาลเอกชน / โรงพยาบาลเอกชน

13.  บริษัท / หน่วยงานเอกชน		  14.  องค์กรต่างประเทศ

15.  อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

** ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายถึงผู้ดำเนินการหลักของโครงการ อาจเป็นหรือไม่เป็นหัวหน้าองค์กรก็ได้

คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อ สุจิราภรณ์ นามสกุล นามกระจ่าง

ตำแหน่งในองค์กร นักสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 1330800191256

โทรศัพท์ 045-675078 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 091-0198398 Email: fern_15589@hotmail.com

### ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน

เลขที่ 21/5 หมู่ที่ 12 หมู่บ้านสิริขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150

☑ ที่อยู่ปัจจุบัน : ☑ เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน

☑ สถานที่ทำงาน: ☑ เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น

☑ ที่อยู่จัดส่งเอกสาร ☑ เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น

3.  รายชื่อผู้ร่วมทำโครงการ/คณะทำงาน (อย่างน้อย 3 คน)

### ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 1

คำนำหน้าชื่อ นางสาว ชื่อ สัณญา นามสกุล พลพวก หน้าที่ในโครงการ ผู้ประสานงานและเลขานุการโครงการ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 1330600043962 เลขที่ 32/1 หมู่ที่ 7  ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33180 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-1266023

### ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 2

คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อ ธรรมนูญ นามสกุล มีสน หน้าที่ในโครงการ ผู้ประสานงานด้านข้อมูลและติดตามประเมินผล เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 1250100107920 เลขที่ 77/1 หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำอ้อม  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-4862124

### ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 3

คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อ วัชรินทร์ นามสกุล พันแก่น หน้าที่ในโครงการ ผู้ประสานงานด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3330600038183 เลขที่ 135/2 หมู่ที่ 16 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33180 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-4617111

4.  คุณสมบัติพื้นฐานและลักษณะต้องห้ามผู้เสนอโครงการ

4.1 ประวัติการรับทุนจาก สสส.

☑ เคยได้รับทุนแล้ว 2 ครั้ง โปรดระบุชื่อโครงการ:

- โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนอำเภอไพรบึง (ปี 2566)

- โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (ปี 2567)

### 4.2 ท่านเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามของ สสส. หรือไม่

☐ เข้าข่าย ☑ ไม่เข้าข่าย (1) เป็นผู้ทิ้งงานหรือถูกระบุชื่อเป็นผู้ที่รายงานบัญชีรับจ่ายไม่ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. ☐ เข้าข่าย ☑ ไม่เข้าข่าย (2) เคยทุจริตเงินทุนของ สสส. หรือใช้จ่ายเงินทุนของ สสส. ผิดวัตถุประสงค์ ☐ เข้าข่าย ☑ ไม่เข้าข่าย (3) เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขการรับทุนหรือปฏิบัติผิดสัญญาของ สสส. ☐ เข้าข่าย ☑ ไม่เข้าข่าย (4) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ของ สสส. ☐ เข้าข่าย ☑ ไม่เข้าข่าย (5) เป็นผู้รับทุนจากหน่วยงานที่มีกิจการขัดแย้งวัตถุประสงค์ของ สสส.

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดโครงการ

- หลักการเหตุผล / ความสำคัญของปัญหา/ การวิเคราะห์สถานการณ์

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จากข้อมูลโรงพยาบาลไพรบึงพบว่า จำนวนผู้ติดสุราที่ดื่มเป็นประจำทุกวันในช่วงปี 2561-2566 มีจำนวน 1,265, 928, 773, 635, 51, และ 539 คน ตามลำดับ แม้ว่าจำนวนจะมีแนวโน้มลดลงในบางปี แต่ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบในหลายมิติ ทั้งด้านสุขภาพของผู้บริโภค ครอบครัว และชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม จากการถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนมีความเชื่อมโยงกับงานบุญ งานประเพณีของชุมชน ท้องถิ่น ยิ่งงานขนาดใหญ่ยิ่งมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น แม้จะเป็นช่วงเวลาที่ทัศนวิสัยปกติ ซึ่งจากข้อมูลการเสียชีวิต พบว่า มีจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เกิดในเวลา 15.00 -21.00 น. สูงที่สุดและจากข้อมูลการสอบสวนของอำเภอไพรบึงพบว่า ของผู้เสียชีวิตมีความเชื่อมโยงกับงานบุญประเพณีหมู่บ้าน ตัวอย่าง กรณีอุบัติเหตุหมู่ มีผู้เสียชีวิตจำนวน 8 รายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 รถกระบะคันที่เกิดเหตุเป็นรถที่มาจากต่างจังหวัด และกลับจากงานบุญกฐินและร่วมดื่มสุราที่งานบุญทอดกฐิน นอกจากความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่สูงขึ้นแล้ว งานบุญ งานเทศกาล และการดื่มเครื่องดื่ม             แลกอฮอล์ รวมถึงการขับขี่ด้วยรถกระบะ ทำให้มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุสูง เมื่อเกิดอุบัติเหตุจึงได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงหรือเสียชีวิต มากกว่าผู้ใช้รถอื่นๆ

จากการวิเคราะห์สถานการณ์พบว่า อำเภอไพรบึงมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และระดับตำบล (พชต.) แต่ยังขาดความเข้มแข็งและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งยังขาดระบบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและกลไกการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบ

การแก้ไขปัญหานี้จำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการในทุกระดับ เสริมสร้างระบบข้อมูลที่เชื่อถือได้ และสร้างกลไกการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ รวมทั้งการส่งเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้าเพื่อสร้างบรรทัดฐานทางสังคมที่เอื้อต่อการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จุดแข็งของพื้นที่คือ มีโครงสร้างคณะกรรมการที่ครอบคลุมทุกตำบล มีความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น และมีประเพณีวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาระบบการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เกิดความยั่งยืน

- วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์และตัวชี้วัด

| วัตถุประสงค์ | ผลลัพธ์ |
| --- | --- |
| 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) ให้มีความสามารถในการขับเคลื่อนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอำเภอ | ผลลัพธ์ที่ 1 เกิดคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอำเภอ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1 มีคณะกรรมการ พชอ. ที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบหลากหลาย พร้อมบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2 มีการประชุม พชอ. อย่างสม่ำเสมอ พร้อมรายงานการประชุมทุกครั้ง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3 มีข้อมูลผู้ดื่มและแผนปฏิบัติการที่วิเคราะห์ร่วมกัน ผลลัพธ์ที่ 2 พชอ. มีสมรรถนะในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอำเภอ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1 มีศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลและขับเคลื่อนงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 มีนโยบายและมาตรการระดับอำเภอในงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.3 มีการสนับสนุนทรัพยากรและวิชาการแก่คณะทำงานระดับพื้นที่ |
| 2. เพื่อพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอำเภอและตำบล | ผลลัพธ์ที่ 3 เกิดระบบติดตามผลลัพธ์และประเมินผล และ พชอ./พชต. มีบทบาทในการขับเคลื่อนงาน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1 มีระบบติดตามการช่วยเลิกและประเมินผลแต่ละตำบลและภาพรวมอำเภอ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2 มีกลไกการติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานของ พชต. โดย พชอ. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3 มีการสะท้อนผลและปรับปรุงแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ที่ 4 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ลดลง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ดื่มแอลกอฮอล์และบุคคลต้นแบบ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.2 มีเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการของ พชอ. และตำบล |

- กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ

กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จำนวน 30 คน และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) จำนวนรวม 60 คน

### กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูง จำนวน 132 คน และประชาชนในพื้นที่ 6 ตำบล จำนวนรวม 45,678 คน
พื้นที่ดำเนินงาน

ชุมชน/หมู่บ้าน: ครอบคลุม 80 หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอไพรบึง ตำบล/แขวง: ไพรบึง, สำโรงพลัน, ดินแดง, โนนปูน, ปราสาทเยอ, สุขสวัสดิ์ อำเภอ/เขต: ไพรบึง จังหวัด: ศรีสะเกษ

### พื้นที่ดำเนินงาน

ชุมชน/หมู่บ้าน: ครอบคลุม 80 หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอไพรบึง ตำบล/แขวง: ไพรบึง, สำโรงพลัน, ดินแดง, โนนปูน, ปราสาทเยอ, สุขสวัสดิ์ อำเภอ/เขต: ไพรบึง จังหวัด: ศรีสะเกษ

4.  ประเด็นการทำงาน

☑ การบริโภคแอลกอฮอล์

5. ระยะเวลาโครงการ (อย่างน้อย 10 เดือน)

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

6. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน

| กิจกรรมหลักและวิธีดำเนินงาน | ช่วงเดือนที่จัดกิจกรรม | งบประมาณรวมของกิจกรรม (บาท) |
| --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) ให้มีความสามารถในการขับเคลื่อนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอำเภอ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ เกิดคณะกรรมการ พชอ. ที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอำเภอ |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 การทบทวนและจัดตั้งคณะกรรมการ พชอ. ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | กรกฎาคม 2568 | 5,000 |
| ดำเนินการทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ พชอ. ให้มีความหลากหลายจากทุกภาคส่วน กำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน และออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการ พชอ. ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | สิงหาคม 2568 - มีนาคม 2569 | 20,000 |
| จัดประชุมคณะกรรมการ พชอ. เดือนละ 1 ครั้ง รวม 8 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข พร้อมจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ดื่มและศักยภาพคณะกรรมการระดับตำบล | สิงหาคม - กันยายน 2568 | 8,000 |
| ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ดื่มแต่ละระดับเสี่ยง ข้อมูลงานบุญประเพณี และประเมินศักยภาพคณะกรรมการระดับตำบล |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 การจัดทำแผนปฏิบัติการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ตุลาคม 2568 | 7,000 |
| จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการจากข้อมูลที่วิเคราะห์ร่วมกัน โดยมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการ พชอ. และ พชต. |  |  |
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอำเภอและตำบล ตัวชี้วัดผลลัพธ์ เกิดระบบติดตามผลลัพธ์และประเมินผล และ พชอ./พชต. มีบทบาทในการขับเคลื่อนงาน |  |  |
| กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาศักยภาพ พชอ. และ พชต. ในการขับเคลื่อนงานบุญประเพณีปลอดเหล้า | พฤศจิกายน 2568 | 25,000 |
| จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พชอ. และ พชต. ในการวิเคราะห์ข้อมูล การขับเคลื่อนงานบุญประเพณีปลอดเหล้า และการติดตามแบบเสริมพลัง |  |  |
| กิจกรรมที่ 6 การผลักดันนโยบายและมาตรการงานบุญประเพณีปลอดเหล้า | ธันวาคม 2568 | 10,000 |
| จัดเวทีผลักดันนโยบายและมาตรการระดับอำเภอและตำบลในงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ร่วมกับสมัชชาสุขภาพอำเภอ |  |  |
| กิจกรรมที่ 7 การจัดทำระบบติดตามการช่วยเลิกและประเมินผล | มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569 | 8,000 |
| พัฒนาระบบติดตามการช่วยเลิกและประเมินผลการดำเนินงานแต่ละตำบลและภาพรวมอำเภอ สร้างกลไกการติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานของ พชต. |  |  |
| กิจกรรมที่ 8 การจัดเวทีสรุปบทเรียนและประเมินผลโครงการ | เมษายน 2569 | 7,000 |
| จัดเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการของ พชอ. และตำบล ประเมินผลการดำเนินงาน และวางแผนการขยายผลและความยั่งยืน |  |  |

7. งบประมาณรวมทั้งโครงการ 90,000 บาท

| ชื่อกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 การทบทวนและจัดตั้งคณะกรรมการ พชอ. | 1. ค่าเอกสารและวัสดุการประชุม 30 คน × 50 บาท = 1,500 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน × 50 บาท = 1,500 บาท 3. ค่าตอบแทนการประสานงาน 1 คน × 500 บาท = 500 บาท 4. ค่าตอบแทนการจัดทำเอกสาร 1 คน × 1,500 บาท = 1,500 บาท | 5,000 |
| กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการ พชอ. (8 ครั้ง) | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน × 50 บาท × 8 ครั้ง = 12,000 บาท 2. ค่าตอบแทนการประสานงาน 1 คน × 200 บาท × 8 ครั้ง = 1,600 บาท 3. ค่าตอบแทนการจัดทำรายงาน 1 คน × 200 บาท × 8 ครั้ง = 1,600 บาท 4. ค่าวัสดุการประชุม 30 คน × 20 บาท × 8 ครั้ง = 4,800 บาท | 20,000 |
| กิจกรรมที่ 3 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล | 1. ค่าตอบแทนการเก็บข้อมูล 6 ตำบล × 500 บาท = 3,000 บาท 2. ค่าเดินทางการเก็บข้อมูล 6 ตำบล × 300 บาท = 1,800 บาท 3. ค่าตอบแทนการวิเคราะห์ข้อมูล 1 คน × 2,000 บาท = 2,000 บาท 4. ค่าวัสดุและเอกสาร 1 ชุด × 1,200 บาท = 1,200 บาท | 8,000 |
| กิจกรรมที่ 4 การจัดทำแผนปฏิบัติการ | 1. ค่าอาหารกลางวัน 50 คน × 100 บาท = 5,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน × 30 บาท = 1,500 บาท 3. ค่าวัสดุการประชุม 50 คน × 10 บาท = 500 บาท | 7,000 |
| กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาศักยภาพ พชอ. และ พชต. | 1. ค่าอาหารกลางวัน 80 คน × 120 บาท = 9,600 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คน × 50 บาท × 2 มื้อ = 8,000 บาท 3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 3 คน × 1,200 บาท = 3,600 บาท 4. ค่าเอกสารและวัสดุอบรม 80 คน × 50 บาท = 4,000 บาท | 25,000 |
| กิจกรรมที่ 6 การผลักดันนโยบายและมาตรการ | 1. ค่าอาหารกลางวัน 60 คน × 100 บาท = 6,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน × 40 บาท = 2,400 บาท 3. ค่าวัสดุการประชุม 60 คน × 25 บาท = 1,500 บาท 4. ค่าตอบแทนการจัดเตรียม 1 คน × 100 บาท = 100 บาท | 10,000 |
| กิจกรรมที่ 7 การจัดทำระบบติดตาม | 1. ค่าตอบแทนการออกแบบระบบ 1 คน × 3,000 บาท = 3,000 บาท 2. ค่าตอบแทนการทดลองใช้ระบบ 6 ตำบล × 500 บาท = 3,000 บาท 3. ค่าวัสดุและเอกสาร 1 ชุด × 2,000 บาท = 2,000 บาท | 8,000 |
| กิจกรรมที่ 8 การจัดเวทีสรุปบทเรียน | 1. ค่าอาหารกลางวัน 50 คน × 100 บาท = 5,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน × 30 บาท = 1,500 บาท 3. ค่าวัสดุการประชุม 50 คน × 10 บาท = 500 บาท | 7,000 |
| งบประมาณกิจกรรมรวมทั้งโครงการ |  | 90,000 |

8. กรณีที่มีการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | งบประมาณ (บาท) | สนับสนุนรูปแบบอื่น |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | - | สนับสนุนวิทยากรและข้อมูล |
| 2. | โรงพยาบาลไพรบึง | - | สนับสนุนข้อมูลผู้ป่วยและบุคลากร |
| 3. | องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 6 แห่ง |  | สนับสนุน สถานที่และอำนวยความสะดวก |

9. วิธีรายงานผลลัพธ์ของโครงการ

### ข้อมูลที่จะเก็บ

- ข้อมูลโครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการ พชอ. และบทบาทหน้าที่

- รายงานการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

- ข้อมูลผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แยกตามระดับความเสี่ยงในแต่ละตำบล

- แผนปฏิบัติการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอและตำบล

- นโยบายและมาตรการงานบุญประเพณีปลอดเหล้าที่ผลักดันได้

- ระบบติดตามและประเมินผลที่พัฒนาขึ้น

- ผลการประเมินศักยภาพของคณะกรรมการก่อนและหลังการพัฒนา

### วิธีเก็บข้อมูล

- การบันทึกรายงานการประชุมและการสังเกตการณ์

- การสำรวจและสัมภาษณ์เชิงลึกกับคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง

- การประเมินโดยใช้แบบประเมินความรู้ความเข้าใจและทักษะ

- การถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอกิจกรรม

- การเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากระบบข้อมูลสุขภาพ

- การจัดกลุ่มสนทนาเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลง

| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ | ข้อมูลอะไรบ้างที่จะเก็บ | วิธีเก็บข้อมูล |
| --- | --- | --- |
| มีคณะกรรมการ พชอ. ที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบหลากหลาย | คำสั่งแต่งตั้ง, รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการ, บทบาทหน้าที่ | การบันทึกเอกสาร, การสัมภาษณ์ |
| มีการประชุม พชอ. อย่างสม่ำเสมอ | รายงานการประชุม, รายชื่อผู้เข้าร่วม, ภาพถ่าย | การบันทึกรายงาน, การถ่ายภาพ |
| มีข้อมูลผู้ดื่มและแผนปฏิบัติการ | ข้อมูลผู้ดื่มแต่ละระดับ, แผนปฏิบัติการ | การสำรวจ, การบันทึกเอกสาร |
| มีศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล | ผลการประเมินความรู้ทักษะ, ผลงานการวิเคราะห์ | แบบประเมิน, การสังเกตการณ์ |
| มีระบบติดตามและประเมินผล | เครื่องมือติดตาม, รายงานผลการติดตาม | การบันทึกเอกสาร, การสัมภาษณ์ |

10. องค์กรภาคีที่ร่วมดำเนินงาน

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | บทบาทหน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| 1. | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | ที่ปรึกษาและสนับสนุนวิชาการ |
| 2. | โรงพยาบาลไพรบึง | สนับสนุนข้อมูลและบุคลากรด้านสุขภาพ |
| 3. | องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 6 แห่ง | สนับสนุนสถานที่และทรัพยากร |
| 4. | สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 | ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงโครงการ |
| 5. | สมัชชาสุขภาพอำเภอไพรบึง | สนับสนุนการผลักดันนโยบาย |

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับและแนวทางการขยายผล

- มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- มีระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลที่เป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้

- มีนโยบายและมาตรการงานบุญประเพณีปลอดเหล้าในระดับอำเภอและตำบล

- มีแนวทางการทำงานแบบบูรณาการที่เป็นต้นแบบสำหรับพื้นที่อื่น

### การดำเนินการต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการ

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ คณะกรรมการ พชอ. จะสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบบติดตามที่พัฒนาขึ้นจะถูกบูรณาการเข้ากับระบบงานประจำของหน่วยงาน

### วิธีการขยายผลและการใช้ประโยชน์

- นำแนวทางการทำงานไปขยายผลในอำเภออื่นๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ

- พัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สำหรับการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอำเภอ

- ใช้เป็นกรณีศึกษาในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่อื่น

- สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างอำเภอในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียน

คำรับรองของผู้เสนอโครงการ  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนตามที่ สสส. กำหนดทุกประการหากโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สสส. และหากตรวจพบว่าข้อมูลที่อยู่ในแบบเสนอโครงการนี้เป็นเท็จ สสส. สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการสนับสนุนโครงการของท่าน/หน่วยงานของท่านทุกโครงการ พร้อมนี้ขอยืนยันว่าข้าพเจ้า

☑ ไม่ได้ขอทุนซ้ำซ้อนจากแหล่งทุนอื่นๆ ☐ ขอจากแหล่งทุนอื่นด้วย

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุจิราภรณ์ นามกระจ่าง ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ................................. วันที่ 15 มิถุนายน 2568

ชื่อหัวหน้าองค์กร/กลุ่ม นางสาวศรีสมบูรณ์ คำผง ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอไพรบึง

ลายมือชื่อ ................................. วันที่ 15 มิถุนายน 2568

บันไดผลลัพธ์โครงการพัฒนาระบบการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอไพรบึง

เอกสารแนบท้ายโครงการ

- ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอไพรบึง

- รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

  - 2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสุจิราภรณ์ นามกระจ่าง

  - 2.2 พยาน: นางสาวสัณญา พลพวก

- รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการจำนวน 3 ท่าน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

  - 3.1 นางสุจิราภรณ์ นามกระจ่าง (ผู้รับผิดชอบโครงการ)

  - 3.2 นายธรรมนูญ มีสน (ผู้ร่วมทำโครงการ)

  - 3.3 นายวัชรินทร์ พันแก่น (ผู้ร่วมทำโครงการ)

หมายเหตุ :

- รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลง (ผู้รับผิดชอบโครงการ และพยาน) และผู้เปิดบัญชีโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในคณะทำงานโครงการ

- รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการ 3 ท่านจะต้องมีรายชื่อเป็นคณะทำงานโครงการ และจะต้องไม่ใช่บุคคลในครอบครัวเดียวกัน และไม่มีนามสกุลเดียวกัน

- ห้าม !! เจ้าหน้าที่การเงินของโครงการเป็นผู้ร่วมเปิดบัญชีโครงการรับเงินสนับสนุนโครงการ

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

สำหรับผู้รับทุนและผู้ร่วมโครงการของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

----------------------

โดยที่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (“สสส.”)  จัดตั้งขึ้นและมีพันธกิจตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564  มีข้อกำหนดให้ สสส. ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถือปฏิบัติในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ “บุคคลซึ่งเป็นภาคีที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน ชุดโครงการ หรือโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.” ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”  ดังนั้น สสส. จึงขอแจ้งความประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบดังต่อไปนี้

ข้อ 1.  ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สสส. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1)  ฐานการประมวลผลตามสัญญา (Contract)   สสส. จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาใช้ในการอนุมัติโครงการ การจัดทำข้อตกลง การเบิกจ่าย การบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งการแจ้งรายละเอียดและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  นอกจากนั้นยังรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมโครงการที่ปรากฏในการดำเนินการในครั้งนี้ และท่านได้ขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  หาก สสส. ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะทำให้ สสส. ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้  ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24(3)

2)  ฐานการประมวลผลตามประโยชน์ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)   สสส. อาจดำเนินการวิจัยข้อมูลของท่านด้วย สสส. เองหรือด้วยบุคคลภายนอก เพื่อที่จะนำผลการวิจัยดังกล่าวมาปรับปรุง วางแผน และการบริหารจัดการโครงการ รวมถึงอาจมีการบันทึกภาพนิ่งและอาจรวมถึงภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศของงานและผู้ร่วมสัมมนาโครงการ เพื่อใช้ในการทำรายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ สสส.  ทั้งนี้ หากท่านพบว่ามีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน ท่านสามารถขอให้ สสส. ระงับไม่เผยแพร่ภายในส่วนของท่านได้ ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24(5)

ข้อ 2. สสส. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนและข้อมูลรายละเอียดโครงการ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”

ข้อ 3. สสส. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และจะเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงด้วยวิธีการกรอกข้อมูลในเอกสาร บันทึกข้อมูลเสียงหรือภาพ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามแต่ สสส. จะเห็นสมควร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขออนุมัติแผนงานหรือโครงการ  การจัดทำข้อตกลง การบริหารจัดการโครงการหรือแผนงาน  การประสานงานและกำกับติดตามแผนงานหรือโครงการ  การตรวจสอบแผนงานหรือโครงการ การจัดทำรายงานและสถิติเกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการ และการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทุนให้แก่แผนงานหรือโครงการ

ข้อ 4.  สสส. มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สสส.

ข้อ 5. สสส. จะลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3. หรือถูกจัดเก็บมาเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่การดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการสิ้นสุดลง ยกเว้นจะมีกฎหมายไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 6. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องขอต่อ สสส. เพื่อให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนดังต่อไปนี้

- คัดค้านหรือขอให้ระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- เข้าถึง ขอสำเนา หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้

- ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

- ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม

- เพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นในกรณีที่มีกฎหมายหรือข้อตกลงกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- ขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 7. สสส. ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจติดต่อกับบุคคลดังกล่าวได้ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0 2343 1500 / อีเมล : dpo@thaihealth.or.th

ข้าพเจ้ารับทราบความประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น

(ลงชื่อ) ................................................................ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(……………………………………………………….)

............./...................../...........