รหัสโครงการ:

สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการ

วันที่:     ______/__________/__________

แบบเสนอโครงการ

ชื่อโครงการ พชอ. ขุนหาญร่วมใจ ขับเคลื่อน ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

(การตั้งชื่อโครงการ ควรตั้งชื่อที่สื่อถึงเรื่องที่จะทำ เชื่อมโยงเรื่องสุขภาพ ใช้คำที่กระชับ ชัดเจน ความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์    การจัดการความปลอดภัยทางถนน        ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประเภทโครงการ  เป็นโครงการใหม่   เป็นโครงการต่อเนื่อง (ต้องแสดงผลสำเร็จการดำเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจนในหัวข้อหลักการและเหตุผล/การวิเคราะห์สถานการณ์)

ชื่อ-นามสกุล พี่เลี้ยงโครงการ   ...........................................................................................................................

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานผู้เสนอโครงการ

### 1.  องค์กร/กลุ่มบุคคล ที่เสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองค์กร/คณะบุคคล)

กรณีที่เสนอขอทุนในนามนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เช่น คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน คณะบุคคล) จะต้องระบุหมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กรด้วย ในกรณีกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ให้ใส่เครื่องหมาย – ในช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีขององค์กร

หมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กร 13 หลัก   0-9940-00941-44-7

###### ชื่อองค์กร/กลุ่มบุคคล……สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ…………………….............…………..........................………………

ชื่อหัวหน้าองค์กร ...........นายสมัย.................................นามสกุล ..........คำเหลือ..................................................................

ตำแหน่งในองค์กร…………สาธารณสุขอำภอ   …………………………………………………………………………………………………………

ที่ตั้งองค์กร

อาคาร................................................................................ ห้องเลขที่/ชั้น……...............................................................….…

เลขที่………..….1....…...…  หมู่ที่ ..…6.....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง……สิ…..… อำเภอ/เขต …………ขุนหาญ.…….. จังหวัด……ศรีสะเกษ……. รหัสไปรษณีย์ ……33150..………….…….

โทรศัพท์ ......045669232..................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ...........0818778692............  โทรสาร ........................................

Email ……… skumluea@gmail.com …..................…………………………………….………………………………………………..……….

จัดอยู่ในองค์กรประเภทใด (เลือกเพียง 1 ข้อ)

1.  หน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานราชการ)

2.  สถาบันการศึกษาของรัฐ (รวมถึงสถาบันการศึกษาที่ออกนอกระบบ สถาบันการศึกษาที่จัดตั้งพิเศษ)

3.  หน่วยงานสาธารณสุข/โรงพยาบาล (ของรัฐ) /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

4.  หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ (เช่น องค์การมหาชน กองทุน ฯลฯ)

5.  รัฐวิสาหกิจ

6.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (นคร/เมือง/ตำบล) องค์การบริหาร

ส่วนตำบล)

7.  องค์กรชุมชน / องค์กรชาวบ้าน / กลุ่มซึ่งมีการรวมตัวเฉพาะกิจ / คณะบุคคล

8  วัด / อาศรม / องค์กรศาสนา / มัสยิด / โบสถ์

9.  องค์กรการกุศล / มูลนิธิไม่แสวงกำไร / องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)

10.  องค์กรวิชาชีพ (เช่น สภาวิศวกร สมาคมนักแต่งเพลง สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าว สภาการหนังสือพิมพ์

สภาเทคนิคการแพทย์ สมาคมพยาบาล ทันตแพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด ฯลฯ)

11.  สถาบันการศึกษาเอกชน		  12.  สถานพยาบาลเอกชน / โรงพยาบาลเอกชน

13.  บริษัท / หน่วยงานเอกชน		  14.  องค์กรต่างประเทศ

15.  อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………

### 2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

** ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายถึงผู้ดำเนินการหลักของโครงการ อาจเป็นหรือไม่เป็นหัวหน้าองค์กรก็ได้

คำนำหน้าชื่อ……นางสาว.…………ชื่อ ………ศศิธร………..….…….…นามสกุล ………คงสมกาย..….……........…………..…..…………

ตำแหน่งในองค์กร….....นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ......................................................................................................

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 1-1499-00329-88-8

โทรศัพท์ ..................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .............0988760999................  โทรสาร ........................................

Email ……iamsasithorn.kh@gmail.com……………................……..……………………………………………………….………..……….

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน

เลขที่………14/3.....…...…  หมู่ที่ ..…7.....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง…เกาะเกิด....อำเภอ/เขต ……บางปะอิน.….. จังหวัด…พระนครศรีอยุธยา.. รหัสไปรษณีย์ …13160   ……….…….

ที่อยู่ปัจจุบัน :         เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่)       ไม่เหมือน  (ต้องกรอกใหม่)

อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................................

เลขที่……….43......…...…  หมู่ที่ ..…10....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน……ชิดบัญชา………...………………………

ตำบล/แขวง……น้ำอ้อม…....… อำเภอ/เขต …กันทรลักษ์…….. จังหวัด……ศรีสะเกษ…. รหัสไปรษณีย์ …33110..………….…….

สถานที่ทำงาน:   เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น(ไม่ต้องกรอกใหม่)  เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน  ไม่เหมือน (กรอกใหม่)

อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................................

เลขที่………..…......…...…  หมู่ที่ ..…….....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง………………....… อำเภอ/เขต …………..…….…….. จังหวัด………...…………. รหัสไปรษณีย์ ……………...………….…….

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..............................................  โทรสาร ........................................

Email ……………………………..…………………................……………………………..………………………………………………………..……….

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร   เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น     เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน   เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน

### 3.  รายชื่อผู้ร่วมทำโครงการ/คณะทำงาน (อย่างน้อย 3 คน)

ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 1

คำนำหน้าชื่อ…………นาย……..…………ชื่อ ………สมัย.……………..….…….…นามสกุล ………..คำเหลือ.......………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …..…คณะทำงาน.……….….…….…………….…….…………….…….…………….……….…………………………………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3-3314-00411-41-8

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................................

เลขที่………..180....…...…  หมู่ที่ ..…15....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง……ศรีแก้ว…...… อำเภอ/เขต ……ศรีรัตนะ…….. จังหวัด……ศรีสะเกษ……. รหัสไปรษณีย์.........33240.…..........….

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........... 0818778692...............  โทรสาร ........................................

Email …… skumluea@gmail.com …................…………………………….…………………………………………………………...……….

ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 2

คำนำหน้าชื่อ………นางสาว..…………ชื่อ ………จุฑาภรณ์ ……..….…….…นามสกุล …….…งามวิลัย......……………..….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …..คณะทำงาน..….……….….…….…………….…….…………….…….…………….……….………….………….……………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 1-3399-00374-79-2

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................................

เลขที่………..….85...…...…  หมู่ที่ ..…3.....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง……หมากเขียบ....… อำเภอ/เขต ……เมือง.…….. จังหวัด……ศรีสะเกษ…. รหัสไปรษณีย์ ………33000……...…….

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ......0876538612....................  โทรสาร ........................................

Email ………Ejizenryma2537@gmail.com……………................……………………………………………………………………...……….

ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 3

คำนำหน้าชื่อ………นางสาว.…………ชื่อ ……….ศศิธร…………..….…….…นามสกุล ……คงสมกาย...……........………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …..…คณะทำงาน…….….…….…………….…….…………….…….…………….……….………….………….……………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 1-1499-00329-88-8

อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................................

เลขที่……….43......…...…  หมู่ที่ ..…10....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน……ชิดบัญชา………...………………………

ตำบล/แขวง……น้ำอ้อม…....… อำเภอ/เขต …กันทรลักษ์…….. จังหวัด……ศรีสะเกษ…. รหัสไปรษณีย์ …33110..………….…….

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........0988760999..................  โทรสาร ........................................

Email ……iamsasithorn.kh@gmail.com.…………………................……………………………………………………………………...……….

### 4.  คุณสมบัติพื้นฐานและลักษณะต้องห้ามผู้เสนอโครงการ

4.1 ประวัติการรับทุนจาก สสส.

ไม่เคยได้รับทุน      เคยได้รับทุนแล้ว ........ ครั้ง โปรดระบุชื่อโครงการ..........................................................

(กรณีที่เคยได้รับทุนมาแล้ว ต้องแนบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)

4.2 ท่านเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามของ สสส. หรือไม่

| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (1) เป็นผู้ทิ้งงานหรือถูกระบุชื่อเป็นผู้ที่รายงานบัญชีรับจ่ายไม่ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. |
| --- | --- | --- |
| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (2) เคยทุจริตเงินทุนของ สสส. หรือใช้จ่ายเงินทุนของ สสส. ผิดวัตถุประสงค์ |
| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (3) เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขการรับทุนหรือปฏิบัติผิดสัญญาของ สสส. |
| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (4) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ของ สสส. |
| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (5) เป็นผู้รับทุนจากหน่วยงานที่มีกิจการขัดแย้งวัตถุประสงค์ของ สสส. |

4.3 รายการเอกสารแนบท้าย

|  | 1. | ข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์ดิจิตอล |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับผิดชอบโครงการ (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด |
|  | 3. | สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับรอง (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด |

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดโครงการ

- หลักการเหตุผล / ความสำคัญของปัญหา/ การวิเคราะห์สถานการณ์

(โปรดระบุ1.1 สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ สาเหตุของปัญหา โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจน 1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเสนอในโครงการนี้ ควรใช้ทุนเดิม จุดแข็งที่มี มาช่วยหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการอย่างไร 1.3 แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานโครงการจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร)

## 1.1 สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่และสาเหตุของปัญหา

สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง จากข้อมูลระบบข้อมูลสุขภาพ (HDC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ในปี 2568 มีผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 5,086 คน คิดเป็นร้อยละ 8.93 ของประชากรในช่วงอายุดังกล่าว ซึ่งเมื่อแยกตามระดับความเสี่ยง พบว่า ผู้ดื่มในระดับเสี่ยงต่ำ จำนวน 8,862 คน คิดเป็นร้อยละ 92.14 ผู้ดื่มในระดับเสี่ยงปานกลาง จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 1.71 และผู้ดื่มในระดับเสี่ยงสูง จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 2.69

ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ได้ส่งผลกระทบในหลายมิติ โดยเฉพาะการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของครัวเรือน การเกิดอุบัติเหตุจราจรที่มีสาเหตุมาจากการดื่ม และการเกิดปัญหาทะเลาะวิวาทที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สิน นอกจากนี้ ยังพบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กและสมาชิกในครอบครัว ที่น่าวิตกยิ่งกว่านั้นคือ ปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ยังส่งผลถึงด้านสุขภาพจิตจนนำไปสู่การฆ่าตัวตาย และปัญหาอื่นๆ ที่ตามมาอีกมากมาย

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาจากผลการดำเนินของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอขุนหาญ (พชอ.ขุนหาญ) ที่ผ่านมา พบว่า แม้จะมีการกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 "เมืองคนดีมีน้ำใจ" ที่ประกอบด้วยเป้าประสงค์สำคัญ 5 ประการ คือ การลดจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจ และระบบหลอดเลือดสมอง การสร้างมาตรการทางสังคมด้านงานบุญปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ปลอดปลาร้าดิบ และลดการบริโภคอาหารเค็ม การส่งเสริมอาชีพและรายได้ การพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สุจริต มีจิตอาสา และการสร้างกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม แต่ในการขับเคลื่อนกลับขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากการประกาศนโยบายไม่ได้รับการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) ขาดความเข้าใจในบทบาทที่ชัดเจน

## 1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเสนอในโครงการนี้

จากบทเรียนและประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการนี้ได้ออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้ประโยชน์จากทุนเดิมและจุดแข็งที่มีอยู่แล้วในพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างองค์กรที่เข้มแข็งที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ พชอ.ขุนหาญ ที่ได้รับการจัดตั้งและมีการทำงานมาแล้ว รวมถึงเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบล (พชต.) ที่มีอยู่ครอบคลุมทุกตำบลในพื้นที่

นอกจากนี้ โครงการยังใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสุขภาพ (HDC) ที่มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์การดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประกอบกับประสบการณ์และบทเรียนจากการดำเนินโครงการเดิมที่สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการมียุทธศาสตร์ "เมืองคนดีมีน้ำใจ" และเป้าประสงค์ที่เชื่อมโยงกับการลดปัญหาแอลกอฮอล์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว

การขับเคลื่อนงานในครั้งนี้จะเน้นการพัฒนาศักยภาพของคณะทำงานโดยการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ พชอ. และ พชต. อย่างชัดเจน พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์และผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการทำงานใหม่ที่เน้นการพัฒนาวิธีการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และการสร้างกลไกในการติดตามและสนับสนุนการช่วยเลิกดื่มอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน โครงการยังมุ่งเน้นการสร้างมาตรการชุมชนหรือนโยบายสาธารณะที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดการดื่ม และการพัฒนาเครือข่าย พชอ. ในการขับเคลื่อนงานลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นแหล่งการขยายผลและแลกเปลี่ยนความรู้ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

## 1.3 ประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย

การดำเนินงานของพชอ.ขุนหาญนี้ จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมและยั่งยืน โดยเริ่มจากการลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจ และระบบหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประชาชนและของระบบสาธารณสุข พร้อมทั้งลดการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จะช่วยปรับปรุงสุขภาพกายโดยรวมของประชาชนในพื้นที่

ในด้านสุขภาพจิต การลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เกิดจากการดื่ม ลดความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่เกิดจากปัญหาทางจิต และสร้างสุขภาวะทางจิตใจที่ดีขึ้นผ่านกิจกรรมทางเลือกที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่การปรับปรุงความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน โดยการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากการดื่ม การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนในการเติบโต

จากมิติเศรษฐกิจ การลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดื่มของครัวเรือน ทำให้สามารถนำเงินไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากกว่า เช่น การศึกษาของบุตรหลาน การออมเพื่ออนาคต หรือการลงทุนในอาชีพที่จะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ขณะเดียวกัน การส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจะช่วยเพิ่มรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

สำหรับเด็กและเยาวชน การลดปัญหาแอลกอฮอล์ในชุมชนจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดี เช่น วินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สุจริต และมีจิตอาสาเพื่อสังคม ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งในอนาคต

ในระยะยาว โครงการนี้จะช่วยสร้างกลไกการทำงานที่ยั่งยืนสำหรับการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการขยายผลไปยังพื้นที่อื่น และสร้างวัฒนธรรมสุขภาพที่เข้มแข็งในชุมชน ผ่านกลไกการสร้างความรู้และความตระหนัก การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การสร้างระบบสนับสนุนที่ครอบคลุม และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ประชาชนในอำเภอขุนหาญมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นๆ ได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปวดล้อมที่เหมาะสม

- วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์และตัวชี้วัด

(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการที่แสดงให้เห็นว่า โครงการจะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนด้านการสร้างเสริมสุขภาพต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างไร (ที่สอดคล้องกับ Outcome Alignment)  ซึ่งวัตถุประสงค์นี้จะต้องเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล เป็นวัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์ (บอกได้ว่าจะทำโครงการนี้ด้วยแนวทางใด เพื่อให้เกิดผลอะไรที่นำไปสู่การแก้ปัญหา))

|  | วัตถุประสงค์ (ไม่ควรเกิน 2 ข้อ) | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| 1. | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการพชอ.ขุนหาญ และเครือข่ายพชต. ในการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอ | ผลลัพธ์ที่ 1 เกิดคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอำเภอ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. ที่ทบทวนใหม่ และมีคณะทำงานลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2 จัดประชุม พชอ. ในประเด็นการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 เดือนครั้ง และมีรายงานการประชุม ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3 มีข้อมูลการคัดกรอง จำนวนผู้ดื่มในอำเภอและรายตำบล ข้อมูลงานบุญประเพณีระดับอำเภอและตำบล และข้อมูลศักยภาพคณะทำงานลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตำบลเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.4 มีแผนปฏิบัติการการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอที่สอดคล้องกับข้อมูล ผลลัพธ์ที่ 2 เกิดนโยบายและมาตรการทางสังคมในลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1 เกิดนโยบาย และมาตรการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอำเภอ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 เกิดงานบุญประเพณีประจำปีปลอดเหล้าระดับอำเภอ 1 งานบุญ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.3 ประชาชนที่ดื่มแอลกอฮอล์ปฏิญาณตนลด ละ เลิกไม่น้อยกว่า 200 คน |

|  | วัตถุประสงค์ (ไม่ควรเกิน 2 ข้อ) | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| 2. | เพื่อสร้างกลไกการติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอำเภอโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย | ผลลัพธ์ที่ 3 เกิดระบบติดตามผลลัพธ์และประเมินผล และ พชอ./พชต. มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1 ตำบลเป้าหมาย 3 ตำบลมีการรายงานข้อมูลการคัดกรอง จำนวนผู้ดื่ม งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ทุกเดือน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2 พชต.เป้าหมาย 3 ตำบลได้รับการติดตามเยี่ยมอย่างน้อย 2 ครั้ง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3 มีการปฏิบัติตามมาตรการระดับอำเภอและระดับตำบล ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.4 เกิดตำบลต้นแบบการขับเคลื่อนเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 ตำบล ผลลัพธ์ที่ 4 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอำเภอลดลง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.1 ผู้ดื่มระดับเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูง ลดลง ร้อยละ 25 (ลดจาก 224 คน เหลือ 168 คน) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.2 เกิดบุคคลต้นแบบเลิกดื่ม (6 เดือนขึ้นไป) ร้อยละ 5 (10 คน จาก 200 คนที่ร่วมปฏิญาณตนลด ละ เลิก) |

- กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ

*กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มประชากรที่จะเข้าร่วมดำเนินงานในโครงการ และคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

*กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มประชากรที่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการ

กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้ดื่มระดับเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูง จำนวน 570 คน กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ผู้ดื่ม จำนวน 5,722 คน

| พื้นที่ดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตำบล; อำเภอ; จังหวัด. 1. พราน; ขุนหาญ; ศรีสะเกษ. 2. ขุนหาญ; ขุนหาญ; ศรีสะเกษ. 3. โนนสูง; ขุนหาญ; ศรีสะเกษ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประเด็นการทำงาน เลือกเพียง 1 ข้อที่เป็นประเด็นหลักของโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สุขภาพจิต |  |  | ออกกำลังกาย |  | การบริโภคยาสูบ |  |  |  |  | อาหาร |  |  |  |
| การบริโภคแอลกอฮอล์ |  |  | สารเสพติด |  | อุบัติภัย |  |  |  |  | ระบบสุขภาพ |  |  |  |
| สิ่งแวดล้อม |  |  | การป้องกันโรค |  | สุขภาวะครอบครัว |  |  |  |  | เกษตร |  |  |  |
| อุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัย |  |  |  |  | สุขภาวะชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สุขภาวะสังคม (คุ้มครองผู้บริโภค, ปัจจัยทางสังคมที่กำหนด สุขภาวะ, การพนัน) |  |  |  |  | สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ระยะเวลาโครงการ (อย่างน้อย 10 เดือน)

ระยะเวลาโครงการ  ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2568  ถึงวันที่ 31 เมษายน 2569

6. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน ระบุกิจกรรมที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด โดยแสดงรายละเอียดวิธีดำเนินงาน ช่วงเวลาจัดกิจกรรม งบประมาณ ผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน

โดยให้นำวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้มากรอก  และแสดงรายละเอียดกิจกรรม/วิธีดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละวัตถุประสงค์

| กิจกรรมหลักและวิธีดำเนินงาน | ช่วงเดือนที่จัดกิจกรรม | งบประมาณรวมของกิจกรรม (บาท) |
| --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการพชอ.ขุนหาญ และเครือข่ายพชต. ในการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอ |  |  |
| ผลลัพธ์ 1. เกิดคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอำเภอ 2. เกิดนโยบายและมาตรการทางสังคมในลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 ทบทวนคำสั่ง และจัดประชุม พชอ. 2 เดือนครั้ง | กรกฎาคม 2568 สิงหาคม 2568 ตุลาคม 2568 มกราคม 2569 มีนาคม 2569 | 18,000 บาท |
| รายละเอียดกิจกรรม ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ พชอ. และจัดตั้งคณะทำงานลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอจากหน่วยงานที่เป็นพนักงานตามกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด จำนวน 30 คน และคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พชอ.30 คน รวม 60 คน และมีการจัดประชุมอย่างน้อย 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 ทบทวนคำสั่ง พชอ.และจัดตั้งคณะทำงานลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำหนดบทบาทหน้าที่และข้อตกลง ครั้งที่ 2 นำเสนอแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ทบทวนผลการดำเนินงานและปรับปรุงแผน (ARE ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 4 ติดตามผลการดำเนินงานและสะท้อนผลลัพธ์เพื่อการพัฒนา (ARE ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและวางแผนในปีต่อไป |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล | สิงหาคม 2568 | 3,000 บาท |
| รายละเอียดกิจกรรม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการคัดกรอง จำนวนผู้ดื่ม บุคคลต้นแบบ งานบุญประเพณีปลอดเหล้า และศักยภาพพชต.เป้าหมาย |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอ | สิงหาคม 2568 | 12,000 บาท |
| รายละเอียดกิจกรรม ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอที่สอดคล้องกับข้อมูล อำเภอขุนหาญ จำนวน 1 ครั้ง |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 ประชุมร่วมกับหน่วยจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพ จำนวน 5 ครั้ง | กรกฎาคม 2568 -เมษายน 2569 | 7,500 บาท |
| รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม เข้าร่วมประชุมกับหน่วยจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วยการ กระชุมพัฒนาศักยภาพโครงการย่อย 2 ครั้ง การประชุม ARE ระดับหน่วยจัดการ 2 ครั้ง และการประชุมอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ 1 ครั้ง |  |  |
| กิจกรรมที่ 5 เวทีคืนข้อมูลเครือข่ายระดับอำเภอเพื่อกำหนดนโยบาย และมาตรการในการลดการบริโภคเครื่องดื่มระดับอำเภอ | สิงหาคม 2568 | 5,000 บาท |
| รายละเอียดกิจกรรม จัดเวทีคืนข้อมูลข้อมูลการคัดกรอง จำนวนผู้ดื่ม บุคคลต้นแบบ งานบุญประเพณีปลอดเหล้า รวมทั้งผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ และกำหนดนโยบาย และมาตรการการบริโภคเครื่องดื่มระดับอำเภอ กับพชอ.และเครือข่ายพชต.จำนวน 1 ครั้ง |  |  |
| กิจกรรมที่ 6 เวทีปฏิญาณตนลด ละ เลิกเหล้าอำเภอขุนหาญ | สิงหาคม 2568 | 5,000 บาท |
| รายละเอียดกิจกรรม จัดเวทีเพื่อปฏิญาณตนลด ละ เลิกเหล้าของผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในอำเภอขุนหาญ จำนวน 1 ครั้ง |  |  |
| กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | สิงหาคม 2569 -กุมภาพันธ์ 2569 | 7,000 บาท |
| รายละเอียดกิจกรรม จัดกิจกรรมรณรงค์อำเภอขุนหาญลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ติดป้ายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีติดป้ายเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตสถานที่ราชการ สถานที่เสี่ยง และแหล่งมั่วสุม |  |  |
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อสร้างกลไกการติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอำเภอโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย |  |  |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1. เกิดระบบติดตามผลลัพธ์และประเมินผล และ พชอ./พชต. มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ 2. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอำเภอลดลง |  |  |
| กิจกรรมที่ 8 จัดทำกลไกและระบบรายงานการดำเนินงานของพชต.เป้าหมาย | กันยายน 2568 | - |
| รายละเอียดกิจกรรม ระบุคณะทำงาน บทบาท แบบรายงาน และระบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานเชื่อมจากพชต.สู่พชอ. |  |  |
| กิจกรรมที่ 9 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพชต.ในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในตำบล | ตุลาคม 2568 | 15,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพชต.ในการคัดกรอง การชวน ช่วย ชม เชียร์ เพื่อลดการดื่มแอลกอฮอล์ การรายงาน 1 ครั้ง |  |  |
| กิจกรรมที่ 10 นิเทศติดตามการดำเนินงานของพชต.เป้าหมาย | ตุลาคม 2568 | 15,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของพชต.เป้าหมาย 3 ตำบล อย่างน้อย 2 ครั้ง จำนวน 10 คน |  |  |
| กิจกรรมที่ 11 กำกับติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการทางสังคมระดับอำเภอ | ตุลาคม 2568 | - |
| รายละเอียดกิจกรรม คณะทำงานระบุวิธีเก็บข้อมูลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการทางสังคม สะท้อนข้อมูลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการทางสังคมระดับอำเภอ และกำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน |  |  |
| กิจกรรมที่ 12 เวทีสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินงานและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ | ตุลาคม 2568 | 15,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม จัดเวทีสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาโดยใช้ข้อมูลการดำเนินงาน และระบุแนวทางปรับปรุง |  |  |
| กิจกรรมที่ 13 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน | ตุลาคม 2568 | - |
| รายละเอียดกิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลการคัดกรอง จำนวนผู้ดื่ม บุคคลต้นแบบในอำเภอและรายตำบล ข้อมูลงานบุญประเพณีปลอดเหล้าระดับอำเภอและตำบล และข้อมูลศักยภาพพชต. เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน |  |  |
| กิจกรรมที่ 14 เวทีสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการของ พชอ. และตำบล | ตุลาคม 2568 | 15,000- |
| รายละเอียดกิจกรรม จัดเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการของ พชอ. และตำบล จำนวน 100 คน 1 ครั้ง |  |  |

7. งบประมาณรวมทั้งโครงการ 90,000 บาท

(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมของโครงการ)

| ชื่อกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 ทบทวนคำสั่ง และจัดประชุม พชอ. 2 เดือนครั้ง | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท x 2 มื้อ x 60 คน x 5 ครั้ง | 15,000 บาท |
|  | 2. ค่าวัสดุการประชุม 60 ชุด x 5 ครั้ง | 3,000 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 1 | 18,000 บาท |
| กิจกรรมที่ 2 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล | 1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท x 20 คน | 2,000 บาท |
|  | 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท x 2 มื้อ x 20 คน | 1,000 บาท |
|  | รวมกิจกรรมที่ 2 | 3,000 บาท |
| กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอ | 1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท x 80 คน | 8,000 บาท |
|  | 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท x 2 มื้อ x 80 คน | 4,000 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 3 | 12,000 บาท |
| กิจกรรมที่ 4 ประชุมร่วมกับหน่วยจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพ | ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง x 500 บาทx 3 คน |  |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 4 | 7,500 บาท |
| กิจกรรมที่ 5 เวทีคืนข้อมูลเครือข่ายระดับอำเภอเพื่อกำหนดนโยบาย และมาตรการในการลดการบริโภคเครื่องดื่มระดับอำเภอ | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท x 1 มื้อ x 100 คน | 2,500 บาท |
|  | 2. ค่าวัสดุการประชุม 10 บาท x 100 ชุด | 1,000 บาท |
|  | 3. ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,900 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 5 | 4,500 บาท |
| กิจกรรมที่ 6 เวทีปฏิญาณตนลด ละ เลิกเหล้าอำเภอขุนหาญ | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท x 1 มื้อ x 200 คน | 5,000 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 6 | 5,000 บาท |
| กิจกรรมที่ 7 สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | 1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 7,000 บาท |
|  | 2. ค่าเก็บรวบรวมข้อมูลการรับรู้นโยบาย 200 คน | 2,400 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 7 | 9,400 บาท |
| กิจกรรมที่ 9 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพชต. | 1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท x 80 คน | 8,000 บาท |
|  | 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท x 2 มื้อ x 80 คน | 4,000 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 9 | 12,000 บาท |
| กิจกรรมที่ 10 นิเทศติดตามการดำเนินงานของพชต.เป้าหมาย | 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 10 คน x 3 วัน | 7,200 บาท |
|  | 2. ค่าพาหนะ 10 คน x 3 วัน x 60 บาท | 1,800 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 10 | 9,000 บาท |
| กิจกรรมที่ 12 เวทีสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินงานและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท x 1 มื้อ x 100 คน | 3,000 บาท |
|  | 2. ค่าวัสดุการประชุม 10 บาท x 60 ชุด | 600 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 10 | 3,600 บาท |
| กิจกรรมที่ 14 เวทีสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการของ พชอ. และตำบล | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท x 2 มื้อ x 100 คน | 5,000 บาท |
|  | 2. ค่าวัสดุการประชุม 10 บาท x 100 ชุด | 1,000 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 10 | 6,000 บาท |
| งบประมาณรวมทั้งโครงการ |  | 90,000 บาท |

8. กรณีที่มีการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น

ให้ระบุการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น ทั้งในรูปแบบงบประมาณ หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่น

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | งบประมาณ (บาท) | สนับสนุนรูปแบบอื่น (ถ้ามีให้ระบุ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ | - | การบูรณาการแผนงาน กิจกรรมและการปฏิบัติในพื้นที่ |
| 2 | สสจ.ศรีสะเกษ |  | การสนับสนุนข้อมูล |

9. วิธีรายงานผลลัพธ์ของโครงการ

การรายงานผลลัพธ์ของโครงการให้รายงานตามผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ในโครงการ  โดยโครงการจะต้องออกแบบข้อมูลที่จะเก็บและวิธีการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด โดยให้เป็นไปตามบริบทของพื้นที่

- ข้อมูลที่จะเก็บ

  - เป็นข้อมูลสำคัญที่จะบอกว่าโครงการบรรลุผลลัพธ์ เช่น จำนวนแกนนำ บทบาทแกนนำ กฎ/ระเบียบ/กติกา

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เป็นต้น

  - ข้อมูลที่นำมาประกอบคำอธิบายตัวชี้วัดควรมีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์

เดิมอย่างชัดเจน

- วิธีเก็บข้อมูล

  - ให้ชุมชนร่วมออกแบบการเก็บข้อมูลและดำเนินการจัดเก็บที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และหน่วยจัดการ (Node) ร่วม

วิเคราะห์ข้อมูลที่ชุมชนจัดเก็บร่วมกับชุมชนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ระดับต่างๆ

  - ตัวอย่างวิธีเก็บข้อมูล เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การประชุมกลุ่ม ภาพถ่าย  คลิปวิดีโอ

การสำรวจ  การสรุปบทเรียน เรื่องเล่า บันทึกการประชุม แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ  แบบบันทึกการติดตาม เป็นต้น

- ทุกโครงการจะต้องนำเสนอรายงานความก้าวหน้าและรายงานปิดโครงการให้คณะทำงานรับทราบและรับรองรายงานก่อน

นำส่ง สสส.)

| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (ยกมาจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ระบุในหัวข้อที่ 2) | ข้อมูลอะไรบ้างที่จะเก็บ | วิธีเก็บข้อมูล |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. ที่ทบทวนใหม่ และมีคณะทำงานลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน | รายชื่อคณะทำงาน, บทบาทหน้าที่ | เอกสารคำสั่ง |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2 จัดประชุม พชอ. ในประเด็นการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 เดือนครั้ง และมีรายงานการประชุม | จำนวนครั้งการประชุม เนื้อหาในการประชุม | รายงานการประชุม |

| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (ยกมาจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ระบุในหัวข้อที่ 2) | ข้อมูลอะไรบ้างที่จะเก็บ | วิธีเก็บข้อมูล |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3 มีข้อมูลการคัดกรอง จำนวนผู้ดื่มในอำเภอและรายตำบล ข้อมูลงานบุญประเพณีระดับอำเภอและตำบล และข้อมูลศักยภาพคณะทำงานลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตำบลเป้าหมาย | ข้อมูลการคัดกรอง จำนวนผู้ดื่มในอำเภอและรายตำบล ข้อมูลงานบุญประเพณีระดับอำเภอและตำบล และข้อมูลศักยภาพคณะทำงานลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตำบลเป้าหมาย | รายงาน, ฐานข้อมูล HDC, แบบรายงานงานบุญปลอดเหล้า รายงานการประเมินศักยภาพพชต. |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.4 มีแผนปฏิบัติการการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอที่สอดคล้องกับข้อมูล | แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ | เอกสารแผนงาน |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1 เกิดนโยบาย และมาตรการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอำเภอ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย | นโยบาย และมาตรการที่กำหนด เครือข่ายที่เข้าร่วม | เอกสารนโยบาย แบบลงทะเบียน |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 เกิดงานบุญประเพณีประจำปีปลอดเหล้าระดับอำเภอ 1 งานบุญ | งานบุญประเพณีระดับอำเภอที่จะดำเนินการ | เอกสารนโยบาย |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.3 ประชาชนที่ดื่มแอลกอฮอล์ปฏิญาณตนลด ละ เลิกไม่น้อยกว่า 200 คน | จำนวนผู้ที่ปฏิญาณตน ระยะเวลาที่จะลด | แบบรายงานการปฏิญาณตน |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1 ตำบลเป้าหมาย 3 ตำบลมีการรายงานข้อมูลการคัดกรอง จำนวนผู้ดื่ม งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ทุกเดือน | จำนวนครั้งการรายงาน ข้อมูลที่รายงาน | แบบรายงาน |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2 พชต.เป้าหมาย 3 ตำบลได้รับการติดตามเยี่ยมอย่างน้อย 2 ครั้ง | ผู้นิเทศ ประเด็นที่นิเทศ ผลการนิเทศ | แบบรายงานการนิเทศ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3 มีการปฏิบัติตามมาตรการระดับอำเภอและระดับตำบล | การรับรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามมาตรการ | สำรวจ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.4 เกิดตำบลต้นแบบการขับเคลื่อนเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 ตำบล | จำนวนตำบลต้นแบบ ผลการดำเนินงาน | รายงานผลการดำเนินงาน เอกสารนำเสนอ |

| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (ยกมาจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ระบุในหัวข้อที่ 2) | ข้อมูลอะไรบ้างที่จะเก็บ | วิธีเก็บข้อมูล |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.1 ผู้ดื่มระดับเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูง ลดลง ร้อยละ 25 (ลดจาก 224 คน เหลือ 168 คน) | จำนวนผู้ดื่มระดับต่าง ๆ | ข้อมูลจาก HDC |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.2 เกิดบุคคลต้นแบบเลิกดื่ม (6 เดือนขึ้นไป) ร้อยละ 5 (10 คน จาก 200 คนที่ร่วมปฏิญาณตนลด ละ เลิก) | จำนวนและรายชื่อบุคคลต้นแบบ | แบบรายงาน |

10. องค์กรภาคีที่ร่วมดำเนินงาน

(ระบุรายชื่อองค์กรภาคีที่ร่วมดำเนินโครงการหรือหน่วยงานสนับสนุนที่มีบทบาทในการร่วมคิดและร่วมดำเนินโครงการนี้)

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | บทบาทหน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ที่ทำการปกครองอำเภอขุนหาญ | ประสานและกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย |
| 2. | โรงพยาบาลขุนหาญ | หน่วยบำบัดรักษาและสนับสนุนวิชาการ |
| 3. | สถานีตำรวจขุนหาญ | การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| 4. | องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | การจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ |
| 5. | โรงเรียนทุกแห่ง | ให้การศึกษาและปลูกฝังค่านิยมและแบบอย่างที่ดีกลุ่มเป้าหมาย |
| 6. | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง | ประสานการปฏิบัติและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่ |

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับและแนวทางการขยายผล

1. ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและลดภาระค่าใช้จ่าย ลดโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลจากการดื่มแอลกอฮอล์

2. ปรับปรุงสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ครอบครัวลดปัญหาสุขภาพจิต ความรุนแรงในครอบครัว และสร้างสภาพแวดล้อมปลอดภัยสำหรับเด็ก

3. ยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนและพัฒนาเยาวชน ลดค่าใช้จ่ายการดื่ม เพิ่มรายได้จากอาชีพทางเลือก และพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชน

4. สร้างกลไกยั่งยืนและขยายผลพัฒนาระบบการทำงานต่อเนื่อง เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และสร้างวัฒนธรรมสุขภาพเข้มแข็งในชุมชน

# คำรับรองของผู้เสนอโครงการ  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนตามที่ สสส. กำหนดทุกประการหากโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สสส. และหากตรวจพบว่าข้อมูลที่อยู่ในแบบเสนอโครงการนี้เป็นเท็จ สสส. สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการสนับสนุนโครงการของท่าน/หน่วยงานของท่านทุกโครงการ  พร้อมนี้ขอยืนยันว่าข้าพเจ้า

# ไม่ได้ขอทุนซ้ำซ้อนจากแหล่งทุนอื่นๆ    		 ขอจากแหล่งทุนอื่นด้วย

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศศิธร คงสมกาย  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ     ……….……………………………..…………………………….…………………………………วันที่ ……………………….…..……………...…........

ชื่อหัวหน้าองค์กร/กลุ่ม นายสมัย คำเหลือ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ

ลายมือชื่อ     …………………………………………………………..………………….………………………วันที่ ……………………….…………………………….

เอกสารแนบท้ายโครงการ

1. ชื่อโครงการ  พชอ. ขุนหาญร่วมใจ ขับเคลื่อน ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2. รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศศิธร คงสมกาย

2.2 พยาน นางสาวเหมือนฝัน กฤตสิน

3. รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการจำนวน 3 ท่าน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

3.1 นางสาวศศิธร คงสมกาย	  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.2 นายสมัย คำเหลือ	ผู้ร่วมทำโครงการ (ต้องมีรายชื่อในโครงการ)

3.3 นางสาวจุฑาภรณ์ งามวิลัย  ผู้ร่วมทำโครงการ (ต้องมีรายชื่อในโครงการ)

หมายเหตุ :

1.  รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลง (ผู้รับผิดชอบโครงการ และพยาน)  และผู้เปิดบัญชีโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่มี

รายชื่ออยู่ในคณะทำงานโครงการ

2.  รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการ 3 ท่านจะต้องมีรายชื่อเป็นคณะทำงานโครงการ และจะต้องไม่ใช่บุคคลในครอบครัว

เดียวกัน (เช่น สามี ภรรยา บุตร ธิดา ญาติพี่น้อง บิดา มารดา ฯลฯ) และไม่มีนามสกุลเดียวกัน

3)  ห้าม !! เจ้าหน้าที่การเงินของโครงการเป็นผู้ร่วมเปิดบัญชีโครงการรับเงินสนับสนุนโครงการ

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

สำหรับผู้รับทุนและผู้ร่วมโครงการของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

----------------------

โดยที่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (“สสส.”)  จัดตั้งขึ้นและมีพันธกิจตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564  มีข้อกำหนดให้ สสส. ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถือปฏิบัติในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ “บุคคลซึ่งเป็นภาคีที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน ชุดโครงการ หรือโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.” ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”  ดังนั้น สสส. จึงขอแจ้งความประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบดังต่อไปนี้

ข้อ 1.  ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สสส. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1)  ฐานการประมวลผลตามสัญญา (Contract)   สสส. จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาใช้ในการอนุมัติโครงการ การจัดทำข้อตกลง การเบิกจ่าย การบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งการแจ้งรายละเอียดและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  นอกจากนั้นยังรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมโครงการที่ปรากฏในการดำเนินการในครั้งนี้ และท่านได้ขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  หาก สสส. ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะทำให้ สสส. ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้  ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24(3)

2)  ฐานการประมวลผลตามประโยชน์ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)   สสส. อาจดำเนินการวิจัยข้อมูลของท่านด้วย สสส. เองหรือด้วยบุคคลภายนอก เพื่อที่จะนำผลการวิจัยดังกล่าวมาปรับปรุง วางแผน และการบริหารจัดการโครงการ รวมถึงอาจมีการบันทึกภาพนิ่งและอาจรวมถึงภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศของงานและผู้ร่วมสัมมนาโครงการ เพื่อใช้ในการทำรายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ สสส.  ทั้งนี้ หากท่านพบว่ามีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน ท่านสามารถขอให้ สสส. ระงับไม่เผยแพร่ภายในส่วนของท่านได้ ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24(5)

ข้อ 2. สสส. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนและข้อมูลรายละเอียดโครงการ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”

ข้อ 3. สสส. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และจะเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงด้วยวิธีการกรอกข้อมูลในเอกสาร บันทึกข้อมูลเสียงหรือภาพ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามแต่ สสส. จะเห็นสมควร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขออนุมัติแผนงานหรือโครงการ  การจัดทำข้อตกลง การบริหารจัดการโครงการหรือแผนงาน  การประสานงานและกำกับติดตามแผนงานหรือโครงการ  การตรวจสอบแผนงานหรือโครงการ การจัดทำรายงานและสถิติเกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการ และการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทุนให้แก่แผนงานหรือโครงการ

ข้อ 4.  สสส. มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สสส.

ข้อ 5. สสส. จะลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3. หรือถูกจัดเก็บมาเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่การดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการสิ้นสุดลง ยกเว้นจะมีกฎหมายไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 6. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องขอต่อ สสส. เพื่อให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนดังต่อไปนี้

- คัดค้านหรือขอให้ระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- เข้าถึง ขอสำเนา หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้

- ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

- ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม

- เพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นในกรณีที่มีกฎหมายหรือข้อตกลงกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- ขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 7. สสส. ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจติดต่อกับบุคคลดังกล่าวได้ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0 2343 1500 / อีเมล : dpo@thaihealth.or.th

ข้าพเจ้ารับทราบความประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น

(ลงชื่อ) ................................................................ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(……………………………………………………….)

............./...................../...........