รหัสโครงการ:

สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการ

วันที่:     ______/__________/__________

แบบเสนอโครงการ

ชื่อโครงการ  ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอำเภอพยุห์   จังหวัดศรีสะเกษ

(การตั้งชื่อโครงการ ควรตั้งชื่อที่สื่อถึงเรื่องที่จะทำ เชื่อมโยงเรื่องสุขภาพ ใช้คำที่กระชับ ชัดเจน ความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์    การจัดการความปลอดภัยทางถนน       √ ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประเภทโครงการ  เป็นโครงการใหม่   เป็นโครงการต่อเนื่อง (ต้องแสดงผลสำเร็จการดำเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจนในหัวข้อหลักการและเหตุผล/การวิเคราะห์สถานการณ์)

ชื่อ-นามสกุล พี่เลี้ยงโครงการ   ...........................................................................................................................

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานผู้เสนอโครงการ

1.  องค์กร/กลุ่มบุคคล ที่เสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองค์กร/คณะบุคคล)

กรณีที่เสนอขอทุนในนามนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เช่น คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน คณะบุคคล) จะต้องระบุหมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กรด้วย ในกรณีกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ให้ใส่เครื่องหมาย – ในช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีขององค์กร

หมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กร 13 หลัก

ชื่อองค์กร/กลุ่มบุคคล   โรงพยาบาลพยุห์    อำเภอยุห์    จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อหัวหน้าองค์กร นางกชภัส   นามสกุล อรุณโรจน์

ตำแหน่งในองค์กร  หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลพยุห์

ที่ตั้งองค์กร

อาคาร - 				ห้องเลขที่/ชั้น  -

เลขที่ 	209     หมู่ที่  2   	ตรอก/ซอย  -	    ถนน  -

ตำบล/แขวง พยุห์  	 อำเภอ/เขต พยุห์ 	จังหวัด  ศรีสะเกสรหัสไปรษณีย์	33230

โทรศัพท์  045-607112  ต่อ 112    โทรศัพท์เคลื่อนที่  		โทรสาร -

Email Kotcha2520 @gmail.com

จัดอยู่ในองค์กรประเภทใด (เลือกเพียง 1 ข้อ)

1.  หน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานราชการ)

2.  สถาบันการศึกษาของรัฐ (รวมถึงสถาบันการศึกษาที่ออกนอกระบบ สถาบันการศึกษาที่จัดตั้งพิเศษ)

3.  หน่วยงานสาธารณสุข/โรงพยาบาล (ของรัฐ) /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

4.  หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ (เช่น องค์การมหาชน กองทุน ฯลฯ)

5.  รัฐวิสาหกิจ

6.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (นคร/เมือง/ตำบล) องค์การบริหาร

ส่วนตำบล)

7.  องค์กรชุมชน / องค์กรชาวบ้าน / กลุ่มซึ่งมีการรวมตัวเฉพาะกิจ / คณะบุคคล

8  วัด / อาศรม / องค์กรศาสนา / มัสยิด / โบสถ์

9.  องค์กรการกุศล / มูลนิธิไม่แสวงกำไร / องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)

10.  องค์กรวิชาชีพ (เช่น สภาวิศวกร สมาคมนักแต่งเพลง สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าว สภาการหนังสือพิมพ์

สภาเทคนิคการแพทย์ สมาคมพยาบาล ทันตแพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด ฯลฯ)

11.  สถาบันการศึกษาเอกชน		  12.  สถานพยาบาลเอกชน / โรงพยาบาลเอกชน

13.  บริษัท / หน่วยงานเอกชน		  14.  องค์กรต่างประเทศ

15.  อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

** ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายถึง   ผู้ดำเนินการหลักของโครงการ อาจเป็นหรือไม่เป็นหัวหน้าองค์กรก็ได้

คำนำหน้าชื่อ  นางกชภัส นามสกุล   อรุณโรจน์

ตำแหน่งในองค์กร  หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

โทรศัพท์  045-607112  ต่อ 112    โทรศัพท์เคลื่อนที่   091-8639153  	โทรสาร ........................................

Email Kotcha2520 @gmail.com

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน

เลขที่ 866/6  หมู่ที่ ..…….....   ตรอก/ซอย   -			ถนน อุบล

ตำบล/แขวง  เมืองใต้   อำเภอ/เขต เมือง      จังหวัด  ศรีสะเกษ    รหัสไปรษณีย์ 33000

ที่อยู่ปัจจุบัน :         เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่)       ไม่เหมือน  (ต้องกรอกใหม่)

อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................................

เลขที่………..…......…...…  หมู่ที่ ..…….....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง………………....… อำเภอ/เขต …………..…….…….. จังหวัด………...…………. รหัสไปรษณีย์ ……………...………….…….

สถานที่ทำงาน:   เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น(ไม่ต้องกรอกใหม่)  เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน  ไม่เหมือน (กรอกใหม่)

อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................................

เลขที่………..…......…...…  หมู่ที่ ..…….....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง………………....… อำเภอ/เขต …………..…….…….. จังหวัด………...…………. รหัสไปรษณีย์ ……………...………….…….

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..............................................  โทรสาร ........................................

Email ……………………………..…………………................……………………………..………………………………………………………..……….

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร   เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น     เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน   เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน

3.  รายชื่อผู้ร่วมทำโครงการ/คณะทำงาน (อย่างน้อย 3 คน)

ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 1

คำนำหน้าชื่อ นางกชภัส   อรุณโรจน์

หน้าที่ในโครงการ  รับผิดชอบการดำเนินโครงการ

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน -

เลขที่ 866/6   หมู่ที่  -  	ตรอก/ซอย -		ถนน อุบล

ตำบล/แขวง เมืองใต้   อำเภอ/เขต เมือง    จังหวัด ศระเกษ  รหัสไปรษณีย์ 33000

โทรศัพท์  045-607112  ต่อ 112    โทรศัพท์เคลื่อนที่   091-8639153    โทรสาร  -

Email Kotcha2520 @gmail.com

ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 2

คำนำหน้าชื่อ  นางกลิ่นสุคนธ์   แสงแก้ว

หน้าที่ในโครงการ  รับผิดชอบการดำเนินโครงการ

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน -

เลขที่   260/2    หมู่ที่ -  		ตรอก/ซอย   -			ถนน-

ตำบล/แขวง     หนองหญ้าปล้อง  	อำเภอ/เขต เมือง  จังหวัด  ศรีสะเกษ	 รหัสไปรษณีย์ 33000

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..............................................  โทรสาร ........................................

Email ……………………………..…………………................……………………………………………………………………...……….

ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 3

คำนำหน้าชื่อ  นางสาวจารุวรรณ  บุญสาร

หน้าที่ในโครงการ  เขียนโครงการและรับผิดชอบดำเนินโครงการ

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน ยาง

เลขที่   9 			 หมู่ที่  1  		ตรอก/ซอย  -		ถนน  -

ตำบล/แขวง ยาง     อำเภอ/เขต  กันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์  33130

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-3439599   โทรสาร ........................................

Email   mackynarak1993 @ gmail.com

4.  คุณสมบัติพื้นฐานและลักษณะต้องห้ามผู้เสนอโครงการ

4.1 ประวัติการรับทุนจาก สสส.

ไม่เคยได้รับทุน      เคยได้รับทุนแล้ว 1  ครั้ง โปรดระบุชื่อโครงการ โครงการพัฒนากลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพยุห์

(กรณีที่เคยได้รับทุนมาแล้ว ต้องแนบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)

4.2 ท่านเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามของ สสส. หรือไม่

| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (1) เป็นผู้ทิ้งงานหรือถูกระบุชื่อเป็นผู้ที่รายงานบัญชีรับจ่ายไม่ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. |
| --- | --- | --- |
| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (2) เคยทุจริตเงินทุนของ สสส. หรือใช้จ่ายเงินทุนของ สสส. ผิดวัตถุประสงค์ |
| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (3) เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขการรับทุนหรือปฏิบัติผิดสัญญาของ สสส. |
| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (4) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ของ สสส. |
| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (5) เป็นผู้รับทุนจากหน่วยงานที่มีกิจการขัดแย้งวัตถุประสงค์ของ สสส. |

4.3 รายการเอกสารแนบท้าย

|  | 1. | ข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์ดิจิตอล |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับผิดชอบโครงการ (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด |
|  | 3. | สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับรอง (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด |

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดโครงการ

หลักการเหตุผล / ความสำคัญของปัญหา/ การวิเคราะห์สถานการณ์

(โปรดระบุ1.1 สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ สาเหตุของปัญหา โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจน 1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเสนอในโครงการนี้ ควรใช้ทุนเดิม จุดแข็งที่มี มาช่วยหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการอย่างไร 1.3 แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานโครงการจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร)

จากสถานการณ์การคัดกรองและการบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อำเภอพยุห์ ในปี 2568 จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 16,200 คน ได้รับการคัดกรอง จำนวน 8,507 คน คิดเป็นร้อยละ 52.51 มีผลงานการคัดกรองอยู่ในลำดับที่ 7 ของจังหวัดศรีสะเกษ จากจำนวน 22 อำเภอ มีผู้ดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มอายุ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 2,031 คน คิดเป็นร้อยละ 19.21 ดื่มในระดับเสี่ยงต่ำ จำนวน 1,816 คน คิดเป็นร้อยละ 17.17 ดื่มในระดับเสี่ยงปานกลาง จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 1.22 และดื่มในระดับเสี่ยงสูง จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 สูงเป็นลำดับที่ 7 ของจังหวัดศรีสะเกษ (ข้อมูลจาก HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ,2568) ส่งผลกระทบที่สำคัญ ได้แก่ การเกิดอุบติเหตุจราจรที่มีสาเหตุมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2565-2568 คิดเป็นร้อยละ 16.16 ,11.11 และ 29.27 ตามลำดับ และเสียชีวิตจำนวน 1 ราย (ปี 2567) คิดเป็นร้อยละ 11.11 (สรุปข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลพยุห์,2568) จากผลการคัดกรองดังกล่าว พบว่า อำเภอพยุห์ มีประชาชน 15 ปีขึ้นไป มีผู้ดื่มระดับเสี่ยงสูง เป็นลำดับที่ 7 ของจังหวัดศรีสะเกษ และมีผลการคัดกรองผู้ดื่มแอลกอฮอล์ อยู่ที่ร้อยละ 52.51 ลำดับที่ 7 ของจังหวัด ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80 จึงเป็นประเด็นที่ต้องมีการดำเนินงานขับเคลื่อน โดยต้องอาศัยกลไกลภาคีเครือข่ายในระดับอำเภอ ในการดำเนินงานขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนา และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน เช่น การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานขับเคลื่อนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับอำเภอ พัฒนาวิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือในการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ รวมถึงต้องการสนับสนุนให้ พชต. (เครือข่ายระดับตำบล) มีความรู้และตระหนักถึงสถานการณ์และผลกระทบจากการดื่ม และเกิดมาตรการชุมชนหรือนโยบายสาธารณะ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดการดื่ม และมีกลไกในการติดตามสนับสนุนการช่วยเลิกดื่ม ตลอดจนเกิดเครือข่าย พชอ.ขับเคลื่อนงานลดเครื่องดื่มแอลฯ และประเด็นสำคัญคือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงอยากพัฒนาและขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพยุห์ จึงได้จัดทำโครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามสโลแกนที่ว่า “คนพยุห์ ไม่ทอดทิ้งกัน” เกิดครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ที่มีคุณภาพชีวิตดี สงบสุข ร่มเย็นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป

- วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์และตัวชี้วัด

(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการที่แสดงให้เห็นว่า โครงการจะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนด้านการสร้างเสริมสุขภาพต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างไร (ที่สอดคล้องกับ Outcome Alignment)  ซึ่งวัตถุประสงค์นี้จะต้องเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล เป็นวัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์ (บอกได้ว่าจะทำโครงการนี้ด้วยแนวทางใด เพื่อให้เกิดผลอะไรที่นำไปสู่การแก้ปัญหา))

|  | วัตถุประสงค์ (ไม่ควรเกิน 2 ข้อ) | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| 1. | เพื่อพัฒนากลไก พชอ. ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนด้วยกลไก พชต. | ผลลัพธ์ที่ 1 1 เกิดคณะทำงานขับเคลื่อนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1มีคณะทำงานที่มีองค์ประกอบจากภาคส่วนที่หลากหลาย มีการทบทวนและแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2มีการประชุม และรายงานการประชุมทุกครั้ง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3 ข้อมูลผู้ดื่มระดับเสี่ยงสูง, เสี่ยงปานกลาง, และเสี่ยงต่ำ ผลลัพธ์ที่ 2 พชต. (เครือข่ายระดับตำบล) มีความรู้และตระหนักถึงสถานการณ์และผลกระทบจากการดื่ม และเกิดมาตรการชุมชนหรือนโยบายสาธารณะ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1 มีคณะทำงาน พชต. ที่สามารถขับเคลื่อนงานโดยใช้ข้อมูลไปจัดทำแผนงานขับเคลื่อนการลดผู้ดื่มระดับเสี่ยงต่างๆ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 มีมาตรการชุมชน/นโยบายสาธารณะ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และแกนนำเป็นต้นแบบในการปฏิบัติ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.3 มี MOU ระหว่างหน่วยงานราชการ ก่อให้เกิดธรรมนูญตำบล |
| 2. | เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดการดื่ม และมีกลไกในการติดตามสนับสนุนการช่วยเลิกดื่ม ตลอดจนเกิดเครือข่าย พชอ. ขับเคลื่อนงานลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานศพ งานบวช งานกฐิน | ผลลัพธ์ที่ 3 เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดการดื่ม และมีกลไกในการติดตามสนับสนุนการช่วยเลิกดื่ม ตลอดจนเกิดเครือข่าย พชอ.ขับเคลื่อนงานลดเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1 ผู้ดื่มปฏิญาณตนในวันเข้าพรรษาได้รับการติดตามร้อยละ 80 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2 มีกิจกรรมการขยายผลคนเลิกดื่ม (คนเลิกดื่ม 1 คน ชวนคนเลิกดื่มเพิ่มอีก 2 คน) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3 มีข้อมูลงานบุญประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลลัพธ์ที่ 4 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง และ พชอ.พยุห์ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.1อัตราผู้ดื่มระดับเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูง ลดลงร้อยละ 25 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.2 เกิดบุคคลต้นแบบเลิกดื่ม (6 เดือนขึ้นไป) ร้อยละ 5 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.3 เกิดงานบุญประเพณีปลอดเครื่องดื่มระดับอำเภอ อย่างน้อย 3 งาน |

- กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ

*กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มประชากรที่จะเข้าร่วมดำเนินงานในโครงการ และคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

*กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มประชากรที่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการ

กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้ดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มเสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงสูง จำนวนรวม 161 คน กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ผู้ดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มเสี่ยงต่ำ จำนวนรวม 1,816 คน

| พื้นที่ดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชุมชน/หมู่บ้าน | ตำบลตำแย ตำบลพยุห์ ตำบลหนองค้า ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ |  |  |  | หมู่ที่ |  | - |  |  | ถนน |  | - |  |  |  | ซอย |  | - |  |
| ตำบล/แขวง | - |  |  |  |  | อำเภอ/เขต |  |  |  |  | พยุห์ |  |  | จังหวัด |  |  | ศรีสะเกษ |  |
| 4. ประเด็นการทำงาน เลือกเพียง 1 ข้อที่เป็นประเด็นหลักของโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สุขภาพจิต |  |  | ออกกำลังกาย |  |  |  |  |  | การบริโภคยาสูบ |  |  |  |  |  | อาหาร |  |  |  |
| การบริโภคแอลกอฮอล์ |  |  | สารเสพติด |  |  |  |  |  | อุบัติภัย |  |  |  |  |  | ระบบสุขภาพ |  |  |  |
| สิ่งแวดล้อม |  |  | การป้องกันโรค |  |  |  |  |  | สุขภาวะครอบครัว |  |  |  |  |  | เกษตร |  |  |  |
| อุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |  |  | สุขภาวะชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สุขภาวะสังคม (คุ้มครองผู้บริโภค, ปัจจัยทางสังคมที่กำหนด สุขภาวะ, การพนัน) |  |  |  |  |  |  |  |  | สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ระยะเวลาโครงการ (อย่างน้อย 10 เดือน)

ระยะเวลาโครงการ  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568   ถึงวันที่  30 เมษายน พ.ศ. 2569

6. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน ระบุกิจกรรมที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด โดยแสดงรายละเอียดวิธีดำเนินงาน ช่วงเวลาจัดกิจกรรม งบประมาณ ผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน

โดยให้นำวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้มากรอก  และแสดงรายละเอียดกิจกรรม/วิธีดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละวัตถุประสงค์

| กิจกรรมหลักและวิธีดำเนินงาน | ช่วงเดือนที่จัดกิจกรรม | งบประมาณรวมของกิจกรรม (บาท) |
| --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนากลไก พชอ. ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในชุมชนด้วยกลไก พชต. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1 เกิดคณะทำงานขับเคลื่อนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ |  |  |
| ชื่อกิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมคณะกรรมการ พชอ.พยุห์ (30 คน,2ครั้ง) | กรกฎาคม 2568 มีนาคม 2569 | 9,800 |
| ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าประชุมและทบทวนคณะทำงานและพัฒนากลไกคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ จำนวน 30 คน จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คนx30บาท/มื้อ/คนx2มื้อ 2.ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คนx100บาท/มื้อ/คนx2มื้อ 3.ค่าตอบแทนประสานงานจำนวน 1 คนx200บาท/มื้อ/คนx2ครั้ง 4.ค่าตอบแทนสรุปรายงาน จำนวน 1 คนx200บาท/มื้อ/คนx2ครั้ง 5.ค่าวัสดุประกอบการประชุม จำนวน 30 คนx20บาทx2ครั้ง |  |  |
| ชื่อกิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบงาน (20 คน, 2 ครั้ง) | กรกฎาคม 2568 มกราคม 2569 | 5,400 |
| 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คนx30บาท/มื้อ/คนx2 มื้อ 2.ค่าตอบแทนสรุปรายงาน จำนวน 1 คนx100บาทx2ครั้ง 3.ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน20คนx100บาท/มื้อ/คนx2มื้อ |  |  |
| ชื่อกิจกรรมที่ 3 จัดอบรมทีมผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลแต่ละตำบล (รพ.สต.+รพช.) อสม.ผู้นำชุมชน | กรกฎาคม 2568 | 6,700 |
| 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คนx30บาท/มื้อ/คนx1มื้อ 2.ค่าตอบแทนผู้เข้าอบรมจำนวน50คนx100บาท/มื้อ/คนx1มื้อ 3.ค่าตอบแทนสรุปรายงาน จำนวน 1 คนx200บาท/มื้อ/คนx1ครั้ง |  |  |
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดการดื่ม และมีกลไกในการติดตามสนับสนุนการช่วยเลิกดื่ม ตลอดจนเกิดเครือข่าย พชอ.ขับเคลื่อนงานลดเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ มีข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ในระบบเพิ่มมากขึ้น |  |  |
| ชื่อกิจกรรมที่ 4 การคัดกรองในพื้นที่อำเภอพยุห์ (5+1 รพ.สต.) | สิงหาคม2568 - กุมภาพันธ์ 2569 | 15,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม 1. สนับสนุนการคัดกรอง จำนวน 5 แห่งๆละ 3,000 บาท |  |  |
| ชื่อกิจกรรมที่ 5 สนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ | กุมภาพันธ์- มีนาคม 2569 | 31,200 |
| รายละเอียดกิจกรรม 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คนx 30บาท/มื้อ/คนx2 มื้อ 2.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คนx 100บาท/มื้อ/คนx1 มื้อ 3. ค่าตอบแทนสรุปรายงาน จำนวน 1 คนx200บาทx1ครั้ง 4.สนับสนุนหมู่บ้านต้นแบบ ตำบลละ 1 แห่ง แห่งละ 3,000 บ. |  |  |
| ชื่อกิจกรรมที่ 6 ค่าบริหารจัดการ โครงการฯ |  |  |
| รายละเอียดกิจกรรม 1. ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้สอยอื่น | กรกฎาคม 2568 - มีนาคม 2569 | 11,900 บาท |

7. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  80,000 บาท

(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมของโครงการ)

| ชื่อกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมคณะกรรมการ พชอ.พยุห์ (30 คน,2ครั้ง) | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คนx30บาท/มื้อ/คนx2มื้อ | 1,800 บาท |
|  | 2.ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน30คนx100บาท/มื้อ/คนx2มื้อ | 6,000 บาท |
|  | 3.ค่าตอบแทนประสานงานจำนวน 1 คนx200บาท/มื้อ/คนx2ครั้ง | 400 บาท |
|  | 4.ค่าตอบแทนสรุปรายงาน จำนวน 1 คนx200บาท/มื้อ/คนx2ครั้ง | 400 บาท |
|  | 5. 5.ค่าวัสดุประกอบการประชุม จำนวน 30 คนx20บาทx2ครั้ง | 1,200 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 1 | 9,800 บาท |
| กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบงาน (20 คน, 2 ครั้ง) | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คนx30บาท/มื้อ/คนx2 มื้อ | 1,200 บาท |
|  | 2.ค่าตอบแทนสรุปรายงาน จำนวน 1 คนx100บาทx2ครั้ง | 200 บาท |
|  | 3.ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน20คนx100บาท/มื้อ/คนx2มื้อ | 4,000 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 2 | 5,400 บาท |
| กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมทีมผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลแต่ละตำบล (รพ.สต.+รพช.) อสม.ผู้นำชุมชน | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คนx30บาท/มื้อ/คนx1มื้อ | 1,500 บาท |
|  | 2.ค่าตอบแทนผู้เข้าอบรมจำนวน50คนx100บาท/มื้อ/คนx1มื้อ | 5,000 บาท |
|  | 4.ค่าตอบแทนสรุปรายงาน จำนวน 1 คนx200บาท/มื้อ/คนx1ครั้ง | 200 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 3 | 6,700 บาท |
| กิจกรรมที่ 4 การคัดกรองในพื้นที่ (5+1 รพ.สต.) | 1.สนับสนุนการคัดกรอง จำนวน 5 แห่งๆละ 3,000 บาท | 15,000 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 4 | 15,000 บาท |
| กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คนx 30บาท/มื้อ/คนx2 มื้อ 2.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คนx 100บาท/มื้อ/คนx1 มื้อ 3. ค่าตอบแทนสรุปรายงาน จำนวน 1 คนx200บาทx1ครั้ง 4.สนับสนุนหมู่บ้านต้นแบบ ตำบลละ 1 แห่ง แห่งละ 3,000 บ. | 6,000 บาท 1,0000 บาท 200 บาท 1,5000 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 5 | 31,200 บาท |
| กิจกรรมที่ 6 ค่าบริหารจัดการ โครงการฯ | . ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้สอยอื่น | 11,900 บาท |
| งบประมาณกิจกรรมรวมทั้งโครงการ |  | 80,000 บาท |
| ส่วนที่ สสส. สนับสนุนเพิ่มเติม |  |  |
| งบประมาณรวมทั้งโครงการ |  | 80,000 บาท |

8. กรณีที่มีการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น

ให้ระบุการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น ทั้งในรูปแบบงบประมาณ หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่น

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | งบประมาณ (บาท) | สนับสนุนรูปแบบอื่น (ถ้ามีให้ระบุ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ |  | ที่ปรึกษาและสนับสนุนวิชาการ |
| 2. | โรงพยาบาลพยุห์ |  | สนับสนุนข้อมูลและบุคลากรด้านสุขภาพ |
| 3. | องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 6 แห่ง |  | สนับสนุนสถานที่และทรัพยากร |

9. วิธีรายงานผลลัพธ์ของโครงการ

การรายงานผลลัพธ์ของโครงการให้รายงานตามผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ในโครงการ  โดยโครงการจะต้องออกแบบข้อมูลที่จะเก็บและวิธีการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด โดยให้เป็นไปตามบริบทของพื้นที่

- ข้อมูลที่จะเก็บ

  - เป็นข้อมูลสำคัญที่จะบอกว่าโครงการบรรลุผลลัพธ์ เช่น จำนวนแกนนำ บทบาทแกนนำ กฎ/ระเบียบ/กติกา

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เป็นต้น

  - ข้อมูลที่นำมาประกอบคำอธิบายตัวชี้วัดควรมีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์

เดิมอย่างชัดเจน

- วิธีเก็บข้อมูล

  - ให้ชุมชนร่วมออกแบบการเก็บข้อมูลและดำเนินการจัดเก็บที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และหน่วยจัดการ (Node) ร่วม

วิเคราะห์ข้อมูลที่ชุมชนจัดเก็บร่วมกับชุมชนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ระดับต่างๆ

  - ตัวอย่างวิธีเก็บข้อมูล เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การประชุมกลุ่ม ภาพถ่าย  คลิปวิดีโอ

การสำรวจ  การสรุปบทเรียน เรื่องเล่า บันทึกการประชุม แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ  แบบบันทึกการติดตาม เป็นต้น

- ทุกโครงการจะต้องนำเสนอรายงานความก้าวหน้าและรายงานปิดโครงการให้คณะทำงานรับทราบและรับรองรายงานก่อน

นำส่ง สสส.)

| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (ยกมาจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ระบุในหัวข้อที่ 2) | ข้อมูลอะไรบ้างที่จะเก็บ | วิธีเก็บข้อมูล |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2 มีกิจกรรมการขยายผลคนเลิกดื่ม (คนเลิกดื่ม 1 คน ชวนคนเลิกดื่มเพิ่มอีก 2 คน) | - ข้อมูลการเชิญชวน (คนเลิกดื่ม 1 คน ชวนคนเลิกดื่มเพิ่มอีก 2 คน - แบบลงทะเบียนเชิญชวนเข้าร่วมคนเลิกดื่ม - คลิปวิดิโอการเชิญชวนเลิกแอลกอฮอล์ - ภาพถ่ายการประกอบ | - แบบลงทะเบียน/การสอบถาม/การสัมภาษณ์/การถ่ายภาพ/การสังเกตการณ์/คลิปวิดิโอ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3 มีข้อมูลงานบุญประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | - ข้อมูลงานบุญประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ข้อมูลการประหยัดค่าใช้งานบุญปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ภาพถ่ายการประกอบ - ข้อมูลการการกำหนดมาตรการชุมชน/นโยบายสาธารณะ ที่ชุมชนนำมาปฏิบัติและบังคับใช้ในชุมชน - การสื่อสารเผยแพร่กติกา/มาตรการชุมชน - การรับรู้นโยบาย และกติกา/มาตรการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับ | - การจดบันทึก/การสอบถาม/การสัมภาษณ์/การถ่ายภาพ/การสังเกตการณ์/คลิปวิดิโอ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.4 มีการสื่อสารเผยแพร่กติกา/มาตรการชุมชน | - แบบรายงานผลการติดตามผู้เลิกเหล้า | แบบบันทึกการติดตาม |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.5 กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น งานบุญปลอดเหล้า ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ชมรมคนเลิกดื่มฯลฯ | - ข้อมูลงานบุญปลอดเหล้า - ข้อมูลผู้ร่วมลงทะเบียนปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา/ออกพรรษา - ข้อมูลการลงทะเบียนสมัครใจเข้าชมรมคนเลิกดื่ม - ภาพถ่ายการประกอบ/คลิปวิดิโอ | - แบบลงทะเบียน/การจดบันทึก/การสอบถาม/การสัมภาษณ์/การถ่ายภาพ/การสังเกตการณ์/คลิปวิดิโอ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.6 มีข้อมูลรายงานผลการติดตามฯ เป็นประจำทุกเดือน | - แบบรายงานผลการติดตามผู้เลิกเหล้า | แบบบันทึกการติดตาม |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.7 มีข้อมูลผู้ดื่มที่เข้ารับการบำบัด (โดยชุมชน หรือโดยระบบสาธารณสุข) | - ข้อมูลผู้ดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้าการบำบัดรักษา | การสอบถาม/การสัมภาษณ์/แบบบันทึกการติดตาม |

10. องค์กรภาคีที่ร่วมดำเนินงาน

(ระบุรายชื่อองค์กรภาคีที่ร่วมดำเนินโครงการหรือหน่วยงานสนับสนุนที่มีบทบาทในการร่วมคิดและร่วมดำเนินโครงการนี้)

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | บทบาทหน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| 1. | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | ที่ปรึกษาและสนับสนุนวิชาการ |
| 2. | โรงพยาบาลพยุห์ | สนับสนุนข้อมูลและบุคลากรด้านสุขภาพ |
| 3. | อปท.ทั้ง 6 แห่ง | สนับสนุนสถานที่และทรัพยากร |

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับและแนวทางการขยายผล

1.การดำเนินโครงการได้ตามตัวชี้วัด ดังนี้

1.1 มีอัตราผู้ดื่มระดับเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูง ลดลงร้อยละ 25

1.2. เกิดงานบุญประเพณีปลอดเครื่องดื่มระดับอำเภอ อย่างน้อย 3 งาน เช่น งานศพ งานกฐิน งานบวช  งานอัฐิ               1.3 เกิดบุคคลต้นแบบเลิกดื่ม (6 เดือนขึ้นไป) ร้อยละ 5                                                                    1.4 อัตราผู้ดื่มระดับปานกลาง เสี่ยงสูง ได้รับการติดตามร้อยละ 80

2.  มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานลดการบริโภคการลดเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอำเภอสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วยธรรมนูญของชุมชน เกิดชุมชนต้นแบบอย่างน้อย 1 ชุมชน                                                                      3. ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับอำเภอ โดยบูรณาการโครงการหมู่บ้านศีล 5

คำรับรองของผู้เสนอโครงการ  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนตามที่ สสส. กำหนดทุกประการหากโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สสส. และหากตรวจพบว่าข้อมูลที่อยู่ในแบบเสนอโครงการนี้เป็นเท็จ สสส. สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการสนับสนุนโครงการของท่าน/หน่วยงานของท่านทุกโครงการ  พร้อมนี้ขอยืนยันว่าข้าพเจ้า

ไม่ได้ขอทุนซ้ำซ้อนจากแหล่งทุนอื่นๆ    		 ขอจากแหล่งทุนอื่นด้วย

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางกชภัส  อรุณโรจน์   ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ      กชภัส อรุณโรจน์   วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ชื่อหัวหน้าองค์กร/กลุ่ม   กชภัส อรุณโรจน์      ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ กชภัส อรุณโรจน์      วันที่  15  มิถุนายน พ.ศ. 2568

บันไดผลลัพธ์โครงการ ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอำเภอพยุห์   จังหวัดศรีสะเกษ

- จัดอบรมทีมผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลแต่ละตำบล (รพ.สต.+รพช.) อสม.ผู้นำชุมชน

- การคัดกรองในพื้นที่ (5+1 รพ.สต.)

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

- การจัดประชุมคณะกรรมการ พชอ.พยุห์        (30 คน, 2 ครั้ง)

- การประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบงาน (20 คน, 2 ครั้ง)

-มีคณะทำงานที่มีองค์ประกอบจากภาคส่วนที่หลากหลาย มีการทบทวนและแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน

-มีการประชุม และรายงานการประชุมทุกครั้ง

-มี MOU ระหว่างหน่วยงานราชการ ก่อให้เกิดธรรมนูญตำบล

-มีคณะทำงาน พชต. ที่สามารถขับเคลื่อนงานโดยใช้ข้อมูลไปจัดทำแผนงานขับเคลื่อนการลดผู้ดื่มระดับเสี่ยงต่างๆ

-มีมาตรการชุมชน/นโยบายสาธารณะ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และแกนนำเป็นต้นแบบในการปฏิบัติ

-มีข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ในระบบบำบัดเพิ่มมากขึ้น

-มีกิจกรรมการขยายผลคนเลิกดื่ม (คนเลิกดื่ม 1 คน ชวนคนเลิกดื่มเพิ่มอีก 2 คน)

-มีข้อมูลงานบุญประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ผู้ดื่มปฏิญาณตนในวันเข้าพรรษาได้รับการติดตามร้อยละ 80

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง และ พชอ.พยุห์ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้

พชต. (เครือข่ายระดับตำบล) มีความรู้และตระหนักถึงสถานการณ์และผลกระทบจากการดื่ม และเกิดมาตรการชุมชนหรือนโยบายสาธารณะ

เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดการดื่ม และมีกลไกในการติดตามสนับสนุนการช่วยเลิกดื่ม ตลอดจนเกิดเครือข่าย พชอ.ขับเคลื่อนงานลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เกิดคณะทำงานขับเคลื่อนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ

-มีอัตราผู้ดื่มระดับเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูง ลดลงร้อยละ 25

-เกิดบุคคลต้นแบบเลิกดื่ม (6 เดือนขึ้นไป) ร้อยละ 5

- เกิดงานบุญประเพณีปลอดเครื่องดื่มระดับอำเภอ อย่างน้อย 3 งานศพ งานกฐิน งานบวช งานอัฐิ

-อัตราผู้ดื่มระดับปานกลาง เสี่ยงสูง ได้รับการติดตามร้อยละ 80

เอกสารแนบท้ายโครงการ

1. ชื่อโครงการ ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอำเภอพยุห์   จังหวัดศรีสะเกษ

2. รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกชภัส    อรุณโรจน์  	ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

2.2 พยาน   	     นางหัสยาภรณ์  ทองเสี่ยน     ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3. รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการจำนวน 3 ท่าน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

3.1 นางกชภัส   อรุณโรจน์              ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3.2 นางกลิ่นสุคนธ์   แสงแก้ว 	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

3.3 นางสาวจารุวรรณ บุญสาร 	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

หมายเหตุ :

1.  รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลง (ผู้รับผิดชอบโครงการ และพยาน)  และผู้เปิดบัญชีโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่มี

รายชื่ออยู่ในคณะทำงานโครงการ

2.  รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการ 3 ท่านจะต้องมีรายชื่อเป็นคณะทำงานโครงการ และจะต้องไม่ใช่บุคคลในครอบครัว

เดียวกัน (เช่น สามี ภรรยา บุตร ธิดา ญาติพี่น้อง บิดา มารดา ฯลฯ) และไม่มีนามสกุลเดียวกัน

3)  ห้าม !! เจ้าหน้าที่การเงินของโครงการเป็นผู้ร่วมเปิดบัญชีโครงการรับเงินสนับสนุนโครงการ

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

สำหรับผู้รับทุนและผู้ร่วมโครงการของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

----------------------

โดยที่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (“สสส.”)  จัดตั้งขึ้นและมีพันธกิจตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564  มีข้อกำหนดให้ สสส. ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถือปฏิบัติในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ “บุคคลซึ่งเป็นภาคีที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน ชุดโครงการ หรือโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.” ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”  ดังนั้น สสส. จึงขอแจ้งความประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบดังต่อไปนี้

ข้อ 1.  ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สสส. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1)  ฐานการประมวลผลตามสัญญา (Contract)   สสส. จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาใช้ในการอนุมัติโครงการ การจัดทำข้อตกลง การเบิกจ่าย การบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งการแจ้งรายละเอียดและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  นอกจากนั้นยังรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมโครงการที่ปรากฏในการดำเนินการในครั้งนี้ และท่านได้ขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  หาก สสส. ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะทำให้ สสส. ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้  ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24(3)

2)  ฐานการประมวลผลตามประโยชน์ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)   สสส. อาจดำเนินการวิจัยข้อมูลของท่านด้วย สสส. เองหรือด้วยบุคคลภายนอก เพื่อที่จะนำผลการวิจัยดังกล่าวมาปรับปรุง วางแผน และการบริหารจัดการโครงการ รวมถึงอาจมีการบันทึกภาพนิ่งและอาจรวมถึงภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศของงานและผู้ร่วมสัมมนาโครงการ เพื่อใช้ในการทำรายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ สสส.  ทั้งนี้ หากท่านพบว่ามีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน ท่านสามารถขอให้ สสส. ระงับไม่เผยแพร่ภายในส่วนของท่านได้ ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24(5)

ข้อ 2. สสส. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนและข้อมูลรายละเอียดโครงการ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”

ข้อ 3. สสส. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และจะเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงด้วยวิธีการกรอกข้อมูลในเอกสาร บันทึกข้อมูลเสียงหรือภาพ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามแต่ สสส. จะเห็นสมควร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขออนุมัติแผนงานหรือโครงการ  การจัดทำข้อตกลง การบริหารจัดการโครงการหรือแผนงาน  การประสานงานและกำกับติดตามแผนงานหรือโครงการ  การตรวจสอบแผนงานหรือโครงการ การจัดทำรายงานและสถิติเกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการ และการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทุนให้แก่แผนงานหรือโครงการ

ข้อ 4.  สสส. มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สสส.

ข้อ 5. สสส. จะลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3. หรือถูกจัดเก็บมาเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่การดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการสิ้นสุดลง ยกเว้นจะมีกฎหมายไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 6. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องขอต่อ สสส. เพื่อให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนดังต่อไปนี้

- คัดค้านหรือขอให้ระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- เข้าถึง ขอสำเนา หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้

- ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

- ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม

- เพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นในกรณีที่มีกฎหมายหรือข้อตกลงกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- ขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 7. สสส. ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจติดต่อกับบุคคลดังกล่าวได้ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0 2343 1500 / อีเมล : dpo@thaihealth.or.th

ข้าพเจ้ารับทราบความประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น

(ลงชื่อ)	กชภัส  อรุณโรจน์ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

นางกชภัส  อรุณโรจน์

15  /  มิ.ย. /2568