รหัสโครงการ:

สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการ

วันที่:     ______/__________/__________

แบบเสนอโครงการ

ชื่อโครงการ เสริมสร้างกลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอขุขันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

(การตั้งชื่อโครงการ ควรตั้งชื่อที่สื่อถึงเรื่องที่จะทำ เชื่อมโยงเรื่องสุขภาพ ใช้คำที่กระชับ ชัดเจน ความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์    การจัดการความปลอดภัยทางถนน        ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประเภทโครงการ  เป็นโครงการใหม่    เป็นโครงการต่อเนื่อง (ต้องแสดงผลสำเร็จการดำเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจนในหัวข้อหลักการและเหตุผล/การวิเคราะห์สถานการณ์)

ชื่อ-นามสกุล พี่เลี้ยงโครงการ   นายคมสัน รัตนสีหภูมิ

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานผู้เสนอโครงการ

### 1.  องค์กร/กลุ่มบุคคล ที่เสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองค์กร/คณะบุคคล)

กรณีที่เสนอขอทุนในนามนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เช่น คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน คณะบุคคล) จะต้องระบุหมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กรด้วย ในกรณีกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ให้ใส่เครื่องหมาย – ในช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีขององค์กร

| 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 | 6 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

หมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กร 13 หลัก

###### ชื่อองค์กร/กลุ่มบุคคล…………ที่ทำการปกครองเภอขุขันธ์..........................................

ชื่อหัวหน้าองค์กร ...................นายพงษ์ธร.......................นามสกุล ..............................จันทร์สวัสดิ์...............................

ตำแหน่งในองค์กร…………นายอำเภอขุขันธ์…………………………………………………………………………………………………

ที่ตั้งองค์กร

อาคาร................................................................................ ห้องเลขที่/ชั้น……...............................................................….…

เลขที่………..…......…...…  หมู่ที่ ..…6.....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง    ห้วยเหนือ       อำเภอ/เขต      ขุขันธ์       จังหวัด      ศรีสะเกษ     รหัสไปรษณีย์  33140

โทรศัพท์ ......... 045-671004........ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..... .............................  โทรสาร ....................................................

Email ………......................………………………………………..……….

จัดอยู่ในองค์กรประเภทใด (เลือกเพียง 1 ข้อ)

1.  หน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานราชการ)

2.  สถาบันการศึกษาของรัฐ (รวมถึงสถาบันการศึกษาที่ออกนอกระบบ สถาบันการศึกษาที่จัดตั้งพิเศษ)

3.  หน่วยงานสาธารณสุข/โรงพยาบาล (ของรัฐ) /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

4.  หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ (เช่น องค์การมหาชน กองทุน ฯลฯ)

5.  รัฐวิสาหกิจ

6.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (นคร/เมือง/ตำบล) องค์การบริหาร

ส่วนตำบล)

7.  องค์กรชุมชน / องค์กรชาวบ้าน / กลุ่มซึ่งมีการรวมตัวเฉพาะกิจ / คณะบุคคล

8  วัด / อาศรม / องค์กรศาสนา / มัสยิด / โบสถ์

9.  องค์กรการกุศล / มูลนิธิไม่แสวงกำไร / องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)

10.  องค์กรวิชาชีพ (เช่น สภาวิศวกร สมาคมนักแต่งเพลง สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าว สภาการหนังสือพิมพ์

สภาเทคนิคการแพทย์ สมาคมพยาบาล ทันตแพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด ฯลฯ)

11.  สถาบันการศึกษาเอกชน		  12.  สถานพยาบาลเอกชน / โรงพยาบาลเอกชน

13.  บริษัท / หน่วยงานเอกชน		  14.  องค์กรต่างประเทศ

15.  อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………

### 2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

** ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายถึงผู้ดำเนินการหลักของโครงการ อาจเป็นหรือไม่เป็นหัวหน้าองค์กรก็ได้

คำนำหน้าชื่อ……นาย………ชื่อ ……….…พันธ์ทิพย์….…….…นามสกุล ………..….แสงแก้ว…..…..…………

ตำแหน่งในองค์กร…............เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน.............................................................................

| 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 | 6 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

โทรศัพท์ ......... 045-671004......... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ....... 081-3569414.......  โทรสาร .................................................

Email .......................................................................................

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน

เลขที่………195/12.…  หมู่ที่ ..…6....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง…ห้วยเหนือ....… อำเภอ/เขต …ขุขันธ์…….. จังหวัด……ศรีสะเกษ……. รหัสไปรษณีย์ …ศรีสะเกษ.…….

ที่อยู่ปัจจุบัน :         เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่)       ไม่เหมือน  (ต้องกรอกใหม่)

อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................................

เลขที่………..…......…...…  หมู่ที่ ..…….....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง………………....… อำเภอ/เขต …………..…….…….. จังหวัด………...…………. รหัสไปรษณีย์ ……………...………….…….

สถานที่ทำงาน:  เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น(ไม่ต้องกรอกใหม่)  เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน  ไม่เหมือน (กรอกใหม่)

อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................................

เลขที่………..…......…...…  หมู่ที่ ..….......   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง……….....................… อำเภอ/เขต ……...........…….. จังหวัด……….............…. รหัสไปรษณีย์ ………...................…….

โทรศัพท์ ................................................ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..............................................  โทรสาร ........................................

Email ……………………………..………………….....................……………………………..………………………………………………………..……….

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร    เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น     เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน   เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน

### 3.  รายชื่อผู้ร่วมทำโครงการ/คณะทำงาน (อย่างน้อย 3 คน)

ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 1

คำนำหน้าชื่อ……นาง…………ชื่อ ……นภาผ่อง.…….…นามสกุล ………..แสนทวีสุข.………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …..…………….……ผู้ร่วมโครงการและพยาน…………….…….…………….……….…………………………………

| 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................................

เลขที่……….376…...…  หมู่ที่ ..6...   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง…ห้วยเหนือ...… อำเภอ/เขต ……ขุขันธ์…….…….. จังหวัด……….ศรีสะเกษ……. รหัสไปรษณีย์ …...33140.…….

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ............ 081-7901541.............  โทรสาร ........................................

Email ………........… ............. ....……….…………………………………………………………...……….

ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 2

คำนำหน้าชื่อ……ร.ต.อ.…ชื่อ ..........…สมัคร.….…...….…นามสกุล ………..ชาวนา…….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …..………ผู้ร่วมโครงการ.….…….…………….…….…………….…….…………….……….………….………….……………

| 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................................

เลขที่……….124…...…  หมู่ที่ ..…11....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง………น้ำอ้อม...… อำเภอ/เขต …ขุขันธ์….…….. จังหวัด………ศรีสะเกษ…. รหัสไปรษณีย์ …………33140….…….

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..........086-8705226..............  โทรสาร ........................................

Email ……………….....................................................................................................................…...……….

ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 3

คำนำหน้าชื่อ…นางสาว…ชื่อ .......พิมวริทธิ์ฐา…..….…….…นามสกุล ………..….…ศรีสิงห์....................…………

หน้าที่ในโครงการ …..…………….………เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี………….…….…………….……….………….………….……………

| 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................................

เลขที่………..…288…...…  หมู่ที่ ..……1....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง…ห้วยเหนือ....… อำเภอ/เขต ……ขุขันธ์…….. จังหวัด………ศรีสะเกษ………. รหัสไปรษณีย์ …33104…….…….

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..........063-9623594...........  โทรสาร ........................................

Email ………………… phimwaridtha@gmail.com ……………………………………………………...……….

ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 4

คำนำหน้าชื่อ…นางสาว…ชื่อ .......ธิติมา…..….…….…นามสกุล ………..….…สัมพุทธานนท์....................…………

หน้าที่ในโครงการ …..…………….………เจ้าหน้าที่ประสานงาน………….…….…………….……….………….………….……………

| 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................................

เลขที่………..…1…...…  หมู่ที่ ..……5....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง…ปรือใหญ่....… อำเภอ/เขต ……ขุขันธ์…….. จังหวัด………ศรีสะเกษ………. รหัสไปรษณีย์ …33104…….…….

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .......... 061-4010399...........  โทรสาร ........................................

Email ………………… thitima609@gmail.com ……………………………………………………...……….

ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 5

คำนำหน้าชื่อ…นาย…ชื่อ .......คมสัน…..….…….…นามสกุล ………..….…รัตนสีหภูมิ....................…………

หน้าที่ในโครงการ …..…………….………ที่ปรึกษา………….…….…………….……….………….………….……………

| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................................

เลขที่………..…170…...…  หมู่ที่ ..……6....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง…กำแพง....… อำเภอ/เขต ……อุทุมพรพิสัย…….. จังหวัด………ศรีสะเกษ………. รหัสไปรษณีย์ …33120…….…….

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .......... 080-4724037...........  โทรสาร ........................................

Email ………………… akomsanratasihapoom@gmail.com ……………………………………………………...……….

ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 6

คำนำหน้าชื่อ…นาย…ชื่อ .......ครรชิต…..….…….…นามสกุล ………..….…ชูกลิ่น....................…………

หน้าที่ในโครงการ …..…………….………ที่ปรึกษา………….…….…………….……….………….………….……………

| 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................................

เลขที่………..…1447/22…...…  หมู่ที่ ..……....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………

ตำบล/แขวง…เมืองใต้....… อำเภอ/เขต ……อำเภอเมืองศรีสะเกษ….. จังหวัด……ศรีสะเกษ… รหัสไปรษณีย์ …....…….…….

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .......... 087-6522263...........  โทรสาร ........................................

Email ………..………… kanchit97@gmail.com ……………………………………………………...……….

### 4.  คุณสมบัติพื้นฐานและลักษณะต้องห้ามผู้เสนอโครงการ

4.1 ประวัติการรับทุนจาก สสส.

ไม่เคยได้รับทุน       เคยได้รับทุนแล้ว ......... ครั้ง โปรดระบุชื่อโครงการ.......................................................

(กรณีที่เคยได้รับทุนมาแล้ว ต้องแนบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)

4.2 ท่านเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามของ สสส. หรือไม่

| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (1) เป็นผู้ทิ้งงานหรือถูกระบุชื่อเป็นผู้ที่รายงานบัญชีรับจ่ายไม่ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. |
| --- | --- | --- |
| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (2) เคยทุจริตเงินทุนของ สสส. หรือใช้จ่ายเงินทุนของ สสส. ผิดวัตถุประสงค์ |
| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (3) เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขการรับทุนหรือปฏิบัติผิดสัญญาของ สสส. |
| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (4) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ของ สสส. |
| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (5) เป็นผู้รับทุนจากหน่วยงานที่มีกิจการขัดแย้งวัตถุประสงค์ของ สสส. |

4.3 รายการเอกสารแนบท้าย

|  | 1. | ข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์ดิจิตอล |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับผิดชอบโครงการ (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด |
|  | 3. | สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับรอง (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด |

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดโครงการ

- หลักการเหตุผล / ความสำคัญของปัญหา/ การวิเคราะห์สถานการณ์

(โปรดระบุ1.1 สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ สาเหตุของปัญหา โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจน 1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเสนอในโครงการนี้ ควรใช้ทุนเดิม จุดแข็งที่มี มาช่วยหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการอย่างไร 1.3 แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานโครงการจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร)

อำเภอขุขันธ์เป็นอำเภอขนาดใหญ่ที่มีประชากรประมาณ 149,600 คน แบ่งเขตการปกครองเป็น 22 ตำบล 276 หมู่บ้าน มีถนนทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน 6 เส้นทาง และถนนทางหลวงชนบทตัดผ่าน 15 เส้นทาง ทำให้เป็นจุดผ่านการจราจรที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในอำเภอขุขันธ์ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชน จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปี 2566-2567 พบว่ามีจำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 1,327 ราย และ 1,543 ราย ผู้เสียชีวิต 30 (20.04 ต่อแสนประชากร และ 16 ราย (10.69 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 92.40) พฤติกรรมสี่ยงสำคัญ ได้แก่ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตไม่สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ 84) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (ร้อยละ 47) มีการดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 27) อายุที่เกิดอุบัติเหตุคือ 15-19 ปี (ร้อยละ 18.28 และมีจุดเสี่ยงที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 14 จุด

สาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยง ได้แก่ การขับรถเร็ว การดื่มแล้วขับ ความประมาท การไม่สวมหมวกนิรภัย การหลับใน และการไม่ชะลอความเร็วในทางร่วมทางแยก นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ถนนมีหลุม การขาดป้ายแจ้งเตือนอันตราย ต้นไม้บดบังทัศนวิสัย และแสงสว่างไม่เพียงพอ รวมถึงสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ขาดการสื่อสารและการสร้างกติกาทางสังคมในการขับขี่ที่เคร่งครัด

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอขุขันธ์ (ศปถ.อำเภอ) ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับงบสนับสนุนจากหน่วยจัดการประเด็นยุทธศาสตร์ สสส.จังหวัดศรีสะเกษมาเป็นระยะที่ 3 ทำให้มีการประชุมศปถ.อำเภอทุกเดือน โดยมีแกนหลักจากปลัดฝ่ายความมั่นคง พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลขุขันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีการนำข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนสะท้อนไปยังระดับตำบล รวมทั้งผลักดันให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) นำแนวทางการแก้ไขปัญหาไปขับเคลื่อนในพื้นที่ อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีช่องว่างสำคัญ คือ ขาดระบบกำกับติดตามข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน จุดเสี่ยงของแต่ละตำบล รวมทั้งศักยภาพการดำเนินงานของ ศปถ.อปท. ในแต่ละตำบลซึ่งมีความแตกต่างกัน มีบางตำบลที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับดี แต่ยังมีบางตำบลที่ต้องได้รับการกระตุ้นและพัฒนากลไกการทำงานให้เข้มแข็งมากขึ้น

การวิเคราะห์ต้นทุนและศักยภาพของคณะกรรมการ ศปถ.อำเภอ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 พบว่า 
การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอขุขันธ์จะต้องใช้แนวทางการกระตุ้นและหนุนเสริมกลไกของ ศปถ.อปท. ให้สามารถนำรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ไปใช้ในการขับเคลื่อนในระดับตำบลอย่างจริงจัง โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน ศปถ.อำเภอ และ ศปถ.อปท. ให้มีความรู้และทักษะในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการติดตามผลลัพธ์และหนุนเสริมการจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้กำหนดพฤติกรรมที่ต้องปรับเปลี่ยนคือการสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

แนวทางการแก้ไขปัญหาในโครงการนี้จะใช้ทุนเดิมและจุดแข็งที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ โครงสร้างของ 
ศปถ.อำเภอ และ ศปถ.อปท. ที่มีอยู่แล้ว ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ โรงพยาบาลขุขันธ์ หมวดทางหลวงขุขันธ์ และการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผ่านสำนักงาน ปภ.จังหวัด มาหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

การดำเนินโครงการนี้จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย โดยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยมากขึ้น และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาวะโดยรวมของประชาชนในอำเภอขุขันธ์

- วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์และตัวชี้วัด

(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการที่แสดงให้เห็นว่า โครงการจะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนด้านการสร้างเสริมสุขภาพต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างไร (ที่สอดคล้องกับ Outcome Alignment)  ซึ่งวัตถุประสงค์นี้จะต้องเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล เป็นวัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์ (บอกได้ว่าจะทำโครงการนี้ด้วยแนวทางใด เพื่อให้เกิดผลอะไรที่นำไปสู่การแก้ปัญหา)

| ที่ | วัตถุประสงค์ (ไม่ควรเกิน 2 ข้อ) | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| 1. | เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างกลไกการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับตำบลและอำเภอให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนน | ผลลัพธ์ที่ 1 เกิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ระดับอำเภอ ที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนนในอำเภอ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศปถ.อำเภอ ที่ทบทวนใหม่พร้อมบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2 มีการประชุมคณะกรรมการ ศปถ.อำเภอ เดือนละ 1 ครั้ง และมีรายงานการประชุมทุกครั้ง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3 มีข้อมูลพื้นฐานอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง การสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา และผลการประเมินศักยภาพศปถ.อปท. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.4 มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอ ผลลัพธ์ที่ 2 ศปถ.อปท. มีความสามารถในการขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนนในตำบล ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1 ศปถ.อปท.ทุกแห่งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ทบทวนใหม่ โดยมีโครงสร้าง และ |
| ที่ | วัตถุประสงค์ (ไม่ควรเกิน 2 ข้อ) | ผลลัพธ์ |
|  |  | องค์ประกอบที่หลากหลาย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 ศปถ.อปท.ทุกแห่งมีข้อมูลพื้นฐานอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.3 ศปถ.อปท. ทุกแห่งมีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในตำบล และการสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.4 ศปถ.อปท. ร้อยละ 50 มีการประชุมทุก 2 เดือน และมีรายงานการประชุมทุกครั้ง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.5 ศปถ.อปท.มีศักยภาพระดับ B อย่างน้อยร้อยละ 80 |
| 2. | เพื่อสร้างกลไกการติดตาม สนับสนุน และแก้ไขจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนนในอำเภอขุขันธ์ส่งผลให้การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง | ผลลัพธ์ที่ 3 เกิดกลไกการติดตามและสนับสนุนการแก้ไขจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนนของ ศปถ.อำเภอและ ศปถ.อปท. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1 ศปถ.อปท. รายงานข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงให้ ศปถ.อำเภอทุกเดือน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2 ศปถ.อปท.ได้รับการติดตามเยี่ยมเสริมพลังอย่างน้อย 2 ครั้งร้อยละ 80 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3 เกิดศปถ.อปท.ต้นแบบในอำเภอ 1 แห่ง ผลลัพธ์ที่ 4 จุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงของอำเภอได้รับการแก้ไขโดย ศปถ.อำเภอ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.1 ศปถ.อำเภอ แก้ไขจุดเสี่ยงได้ร้อยละ 80 ของจุดที่แก้ไขได้เอง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.2 วิธีการแก้ไขจุดเสี่ยงมีความเหมาะสมสามารถลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงได้จริง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.3 จุดเสี่ยงที่ ศปถ.อำเภอ แก้ไขเองไม่ได้ มีการส่งต่อและติดตามผลร้อยละ 100 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.4 เกิดนโยบายการสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอ และนำนโยบายไปปฏิบัติ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.5 อัตราการสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ผลลัพธ์ที่ 5 การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 5.1 จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงร้อยละ 7 (จาก 1,543 ราย เหลือ 1,435 ราย) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 5.2 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 14 คนต่อประชากรแสนคน (ไม่เกิน 21 ราย) |

- กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ

*กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มประชากรที่จะเข้าร่วมดำเนินงานในโครงการ และคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

*กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มประชากรที่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการ

กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอขุขันธ์ จำนวน 30 คน และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 138 คน (ตำบลละ 6 คน จำนวน 23 ตำบล) จำนวนรวม 168 คน กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ 1) นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา และ 2) ประชาชนในอำเภอขุขันธ์ที่ใช้เส้นทางในจุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข และผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง จำนวนรวม 149,600 คน

| พื้นที่ดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชุมชน/หมู่บ้าน. ตำบล/แขวง ทั้ง 23 ตำบลในอำเภอขุขันธ์. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประเด็นการทำงาน เลือกเพียง 1 ข้อที่เป็นประเด็นหลักของโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สุขภาพจิต |  |  | ออกกำลังกาย |  |  |  |  | การบริโภคยาสูบ |  |  |  | อาหาร |  |  |  |
| การบริโภคแอลกอฮอล์ |  |  | สารเสพติด |  |  |  |  | อุบัติภัย |  |  |  | ระบบสุขภาพ |  |  |  |
| สิ่งแวดล้อม |  |  | การป้องกันโรค |  |  |  |  | สุขภาวะครอบครัว |  |  |  | เกษตร |  |  |  |
| อุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |  | สุขภาวะชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |
| สุขภาวะสังคม (คุ้มครองผู้บริโภค, ปัจจัยทางสังคมที่กำหนด สุขภาวะ, การพนัน) |  |  |  |  |  |  |  | สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ อื่นๆ โปรดระบุ............................................. |  |  |  |  |  |  |  |

5. ระยะเวลาโครงการ (อย่างน้อย 10 เดือน)

ระยะเวลาโครงการ  ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2568  ถึงวันที่  30 เมษายน 2569

6. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน ระบุกิจกรรมที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด โดยแสดงรายละเอียดวิธีดำเนินงาน ช่วงเวลาจัดกิจกรรม งบประมาณ ผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน

โดยให้นำวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้มากรอก  และแสดงรายละเอียดกิจกรรม/วิธีดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละวัตถุประสงค์

| กิจกรรมหลักและวิธีดำเนินงาน | ช่วงเดือนที่จัดกิจกรรม | งบประมาณรวมของกิจกรรม (บาท) |
| --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างกลไกการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับตำบลและอำเภอให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนน ผลลัพธ์ 1. เกิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ระดับอำเภอ ที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนนในอำเภอ 2. ศปถ.อปท. มีความสามารถในการขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนนในตำบล |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 ทบทวนคำสั่งและจัดประชุม ศปถ.อำเภอทุกเดือน | เดือนที่ 1-10 | 19,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม: จัดประชุมทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ศปถ.อำเภอ กำหนดบทบาทหน้าที่ ข้อตกลงการทำงาน และกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยครั้งที่ 1: ทบทวนคำสั่งฯ ครั้งที่ 2: ติดตามการวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งที่ 3: ARE ระดับโครงการย่อย ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 4: ติดตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 5: ติดตามการอบรม ศปถ.อปท. ครั้งที่ 6: ARE ระดับโครงการย่อย ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 7: ติดตามระบบรายงาน ครั้งที่ 8: ติดตามการแก้ไขจุดเสี่ยง ครั้งที่ 9: ARE ระดับโครงการย่อย ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 10: สรุปผลงาน |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน ศปถ.อำเภอ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการความปลอดภัยทางถนน | เดือนที่ 2 | 20,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม: จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้คณะทำงาน ศปถ.อำเภอ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง การสอบสวนอุบัติเหตุ และการประเมิน ศปถ.อปท. จำนวน 30 คน จำนวน 2 วัน |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความปลอดภัยทางถนน | เดือนที่ 2 | 5,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม: ศึกษาดูงานที่ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอกันทรลักษ์ จำนวน 1 ครั้ง ศึกษากระบวนการทำงาน แนวทางการแก'ไขปัญหา รูปแบบการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และนวัตกรรมที่น่าสนใจ |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ | เดือนที่ 2 | 13,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม: ศปถ.อำเภอจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอให้สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ จำนวน 30 คน |  |  |
| กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้คณะทำงาน ศปถ.อปท. | เดือนที่ 2 | 13,100 |
| รายละเอียดกิจกรรม: อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้คณะทำงาน ศปถ.อปท. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และการสอบสวนอุบัติเหตุ (กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สนับสนุนงบ 10,000 บาทต่อพื้นที่ผ่าน ปภ.) |  |  |
| กิจกรรมที่ 6 รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และประเมินศักยภาพ ศปถ.อปท. | เดือนที่ 3 | - |
| รายละเอียดกิจกรรม: รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงของตำบล และประเมินศักยภาพ ศปถ.อปท. เพื่อใช้ในการเสริมศักยภาพ จำนวน 23 ตำบล |  |  |
| กิจกรรมที่ 7 ประชุมร่วมกับหน่วยจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพ จำนวน 5 ครั้ง รายละเอียดกิจกรรม: เข้าร่วมประชุมกับหน่วยจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วยการกระชุมพัฒนาศักยภาพโครงการย่อย 2 ครั้ง การประชุม ARE ระดับหน่วยจัดการ 2 ครั้ง และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 1 ครั้ง | เดือนที่ 1-10 | 7,500 |
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อสร้างกลไกการติดตาม สนับสนุน และแก้ไขจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนนในอำเภอขุขันธ์ส่งผลให้การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง ผลลัพธ์ 1. เกิดกลไกการติดตามและสนับสนุนการแก้ไขจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนนของ ศปถ.อำเภอและ ศปถ.อปท. 2. จุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงของอำเภอได้รับการแก้ไขโดย ศปถ.อำเภอ 3. การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง |  |  |
| กิจกรรมที่ 8 จัดทำกลไกและระบบรายงานผลการดำเนินงานของ ศปถ.อปท. | เดือนที่ 4 | - |
| รายละเอียดกิจกรรม: ศปถ.อำเภอจัดทำกลไก วิธีรายงาน แบบเก็บข้อมูล และระบบรายงานผลการดำเนินงาน |  |  |
| กิจกรรมที่ 9 นิเทศติดตามการดำเนินงานของศปถ.อปท. | เดือนที่ 4-8 | 12,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม: ศปถ.อำเภอลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ ศปถ.อปท. อย่างน้อย 2 ครั้ง จำนวน 10 คน ติดตาม 23 ตำบล |  |  |
| กิจกรรมที่ 10 การแก้ไขจุดเสี่ยงที่ได้รับการส่งต่อจากศปถ.อปท.และจุดเสี่ยงระดับอำเภอ | เดือนที่ 4-8 | - |
| รายละเอียดกิจกรรม: การแก้ไขจุดเสี่ยงได้รับการส่งต่อจากศปถ.อปท.และจุดเสี่ยงระดับอำเภอ การติดตามผลการส่งต่อจุดเสี่ยง และเก็บข้อมูลอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงที่แก้ไข |  |  |
| กิจกรรมที่ 11 สร้างความตระหนักเรื่องการสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา และติดตามผล | เดือนที่ 4-8 | 5,400 |
| รายละเอียดกิจกรรม: การสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการเพิ่มการสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา และเก็บข้อมูลการสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา |  |  |
| กิจกรรมที่ 12 การเก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และศักยภาพศปถ.อปท. | เดือนที่ 9 | - |
| รายละเอียดกิจกรรม: รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และประเมินศักยภาพ ศปถ.อปท. เพื่อใช้ในการประเมินผลโครงการ |  |  |
| กิจกรรมที่ 13 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ศปถ.อปท. | เดือนที่ 10 | 15,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม: จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ศปถ.อปท. ในอำเภอ จำนวน 100 คน จำนวน 1 ครั้ง |  |  |

7. งบประมาณรวมทั้งโครงการ    110,000  บาท

(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมของโครงการ)

| ชื่อกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 ทบทวนคำสั่งและจัดประชุม ศปถ.อำเภอทุกเดือน | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 50 คน x 10 ครั้ง = 12,500 บาท | รวม 19,000 บาท |
|  | 2. ค่าวัสดุการประชุม 50 ชุด x 10 ครั้ง x 10 บาท = 5,000 บาท |  |
|  | 3. ค่าใช้สอยอื่น = 1,500 บาท |  |
| กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน ศปถ.อำเภอ | 1. ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 30 คน x 2 วัน = 7,200 บาท | รวม 20,000 บาท |
|  | 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท x 2 มื้อ x 30 คน x 2 วัน = 3,600 บาท |  |
|  | 3. ค่าวิทยากร 3,000 บาท x 2 วัน = 6,000 บาท |  |
|  | 4. ค่าวัสดุการฝึกอบรม 30 ชุด x 100 บาท = 3,000 บาท |  |
|  | 5. ค่าเอกสารและใบประกาศนียบัตร 30 ชุด x 7 บาท = 200 บาท |  |
| กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 1. ค่าเดินทาง 5 คน x 500 บาท = 2,500 บาท | รวม 5,000 บาท |
|  | 2. ค่าลงทะเบียน 5 คน x 500 บาท = 2,500 บาท |  |
| กิจกรรมที่ 4 จัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ | 1. ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท x 50 คน = 5,000 บาท | รวม 13,000 บาท |
|  | 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 มื้อ x 50 = 2,500 บาท |  |
|  | 3. ค่าวัสดุการประชุม 50 ชุด x 50 บาท = 2,500 บาท |  |
|  | 4. ค่าพิมพ์แผนปฏิบัติการ 30 เล่ม x 100 บาท = 3,000 บาท |  |
| กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้คณะทำงาน ศปถ.อปท. | 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท/ชั่วโมง x 6 ชั่วโมง = 3,600 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 1 วัน x 80 บาท = 4,000 บาท 3. ค่าอาหารว่าง 50 คน x 2 มื้อ x 25 บาท = 2,500 บาท | รวม 13,100 บาท |
| กิจกรรมที่ 7 การประชุมร่วมกับหน่วยจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพ จำนวน 5 ครั้ง | ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง x 500 บาทx 3 คน = 7,500 บาท | รวม 7,500 บาท |
| ชื่อกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ | งบประมาณ (บาท) |
|  | 4. ค่าเอกสารและวัสดุอบรม 50 ชุด x 60 บาท = 3,000 บาท |  |
| กิจกรรมที่ 9 นิเทศติดตามการดำเนินงานของศปถ.อปท. | 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 10 คน x 4 วัน = 9,600 บาท | รวม 12,000 บาท |
|  | 2. ค่าพาหนะ 10 คน x 4 วัน x 60 บาท = 2,400 บาท |  |
| กิจกรรมที่ 11 สร้างความตระหนักเรื่องการสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา และติดตามผล | 1. ค่าวัสดุป้ายรณรงค์ 10 ป้าย x 300 บาท = 3,000 บาท | รวม 5,400 บาท |
|  | 2. ค่าแบบฟอร์มเก็บข้อมูล 200 แผ่น x 2 บาท = 400 บาท |  |
|  | 3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 2,000 บาท |  |
| กิจกรรมที่ 13 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 1. ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 100 คน = 12,000 บาท | รวม 15,000 บาท |
|  | 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท x 2 มื้อ x 100 คน = 6,000 บาท |  |
|  | 3. ค่าวัสดุการประชุม 100 ชุด x 30 บาท = 3,000 บาท |  |
| งบประมาณกิจกรรมรวมทั้งโครงการ |  | 110,000 บาท |

8. กรณีที่มีการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น

ให้ระบุการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น ทั้งในรูปแบบงบประมาณ หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่น

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | งบประมาณ (บาท) | สนับสนุนรูปแบบอื่น (ถ้ามีให้ระบุ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผ่าน ปภ.จังหวัด) | - | การอบรมพัฒนาศักยภาพ ศปถ.อปท. |
| 2. | สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ | - | การสนับสนุนข้อมูลอุบัติเหตุของตำบล |
| 3. | สำนักงาน ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ | - | ที่ปรึกษาและระบบรายงานข้อมูล |

9. วิธีรายงานผลลัพธ์ของโครงการ

การรายงานผลลัพธ์ของโครงการให้รายงานตามผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ในโครงการ  โดยโครงการจะต้องออกแบบข้อมูลที่จะเก็บและวิธีการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด โดยให้เป็นไปตามบริบทของพื้นที่

- ข้อมูลที่จะเก็บ

  - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ศปถ.อำเภอ ที่ทบทวนใหม่

  - รายงานการประชุมคณะทำงาน ศปถ.อำเภอ รายเดือน

  - แผนปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ

  - ผลการประเมินความรู้ทักษะของคณะทำงาน ศปถ.อปท. ก่อน-หลังการอบรม

  - ข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงของตำบลย้อนหลัง 3 ปี

  - รายงานการติดตามการดำเนินงานของ ศปถ.อปท.

  - รายงานการแก้ไขจุดเสี่ยงและการดำเนินกิจกรรมสร้างความตระหนัก

  - ข้อมูลอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข (เปรียบเทียบก่อน-หลัง)

- วิธีเก็บข้อมูล

  - การสำรวจและสัมภาษณ์คณะทำงาน ศปถ.อำเภอ และ ศปถ.อปท.

  - การประเมินผลด้วยแบบทดสอบความรู้และแบบประเมินทักษะ

  - การสังเกตการณ์และบันทึกการประชุม

  - การถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอกิจกรรม

  - การรวบรวมเอกสารและรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  - การประชุมกลุ่มเพื่อสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะ

- ทุกโครงการจะต้องนำเสนอรายงานความก้าวหน้าและรายงานปิดโครงการให้คณะทำงานรับทราบและรับรองรายงานก่อน

นำส่ง สสส.)

| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (ยกมาจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ระบุในหัวข้อที่ 2) | ข้อมูลอะไรบ้างที่จะเก็บ | วิธีเก็บข้อมูล |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศปถ.อำเภอ ที่ทบทวนใหม่พร้อมบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2 มีการประชุมคณะกรรมการ ศปถ.อำเภอ เดือนละ 1 ครั้ง และมีรายงานการประชุมทุกครั้ง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3 มีข้อมูลพื้นฐานอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง การสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา และผลการประเมินศักยภาพศปถ.อปท. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.4 มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอ | คำสั่งแต่งตั้งฉบับใหม่, รายชื่อคณะทำงาน, บทบาทหน้าที่ จำนวนครั้งการประชุม เนื้อหาในการประชุม ข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง การสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา และผลการประเมินศักยภาพศปถ.อปท. แผนงาน/กิจกรรมดำเนินการ | การรวบรวมเอกสาร, การสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ รายงานการประชุม รายงาน เอกสารแผนงาน |

| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (ยกมาจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ระบุในหัวข้อที่ 2) | ข้อมูลอะไรบ้างที่จะเก็บ | วิธีเก็บข้อมูล |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1 ศปถ.อปท.ทุกแห่งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ทบทวนใหม่ โดยมีโครงสร้าง และองค์ประกอบที่หลากหลาย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 ศปถ.อปท.ทุกแห่งมีข้อมูลพื้นฐานอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.3 ศปถ.อปท. ทุกแห่งมีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในตำบล และการสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.4 ศปถ.อปท. ร้อยละ 50 มีการประชุมทุก 2 เดือน และมีรายงานการประชุมทุกครั้ง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.5 ศปถ.อปท.มีศักยภาพระดับ B อย่างน้อยร้อยละ 80 | คำสั่ง องค์ประกอบคณะกรรมการ ข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง การสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงที่เลือก แผนงาน/กิจกรรมดำเนินการ จำนวนครั้งการประชุม เนื้อหาในการประชุม ผลการประเมินตามเกณฑ์ | รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยง รายงานผลการประเมินเบื้องต้น รายงาน รายงานการประชุม รายงานผลการประเมินศปถ.อปท. |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1 ศปถ.อปท. รายงานข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงให้ ศปถ.อำเภอทุกเดือน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2 ศปถ.อปท.ได้รับการติดตามเยี่ยมเสริมพลังอย่างน้อย 2 ครั้งร้อยละ 80 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3 เกิดศปถ.อปท.ต้นแบบในอำเภอ 1 แห่ง | จำนวนศปถ.อปท.ที่มีการรายงาน รายงานการออกนิเทศ ผลการนิเทศ ผลการประเมินศปถ.อปท.ระดับ A | รายงานการนิเทศศปถ.อปท. ผลการสะท้อนผลลัพธ์เพื่อการพัฒนา รายงานผลการประเมิน |

| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (ยกมาจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ระบุในหัวข้อที่ 2) | ข้อมูลอะไรบ้างที่จะเก็บ | วิธีเก็บข้อมูล |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.1 ศปถ.อำเภอ แก้ไขจุดเสี่ยงได้ร้อยละ 80 ของจุดที่แก้ไขได้เอง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.2 วิธีการแก้ไขจุดเสี่ยงมีความเหมาะสมสามารถลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงได้จริง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.3 จุดเสี่ยงที่ ศปถ.อำเภอ แก้ไขเองไม่ได้ มีการส่งต่อและติดตามผลร้อยละ 100 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.4 เกิดนโยบายการสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอ และนำนโยบายไปปฏิบัติ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.5 อัตราการสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 | จำนวนจุดเสี่ยงที่แก้ไข ข้อมูลอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงที่แก้ไข จำนวนจุดเสี่ยงที่ส่งต่อและผลการติดตาม นโยบาย ระเบียบที่กำหนดขึ้น อัตราการสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียน | รายงานการแก้ไขจุดเสี่ยง รายงานอุบัติเหตุ ณ จุดเสี่ยงที่แก้ไข รายงานจุดเสี่ยงที่ส่งต่อ เอกสาร รายงานการสวมหมวก |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 5.1 จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงร้อยละ 7 (จาก 1,543 ราย เหลือ 1,435 ราย) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 5.2 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 14 คนต่อประชากรแสนคน (ไม่เกิน 21 ราย) | ข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน | จากโปรแกรม PHER+ จากโปรแกรม PHER+ |

10. องค์กรภาคีที่ร่วมดำเนินงาน

(ระบุรายชื่อองค์กรภาคีที่ร่วมดำเนินโครงการหรือหน่วยงานสนับสนุนที่มีบทบาทในการร่วมคิดและร่วมดำเนินโครงการนี้)

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | บทบาทหน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| 1. | สำนักงาน ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ | ที่ปรึกษาและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ |
| 2. | สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ | สนับสนุนข้อมูลอุบัติเหตุและการบังคับใช้กฎหมาย |
| 3. | โรงพยาบาลขุขันธ์ | สนับสนุนข้อมูลผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต |
| 4. | หมวดทางหลวงขุขันธ์ | ร่วมแก้ไขจุดเสี่ยงและปรับปรุงโครงสร้างถนน |
| 5. | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอขุขันธ์ | ร่วมดำเนินการในพื้นที่และสนับสนุนงบประมาณ |

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับและแนวทางการขยายผล

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

- ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอขุขันธ์มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนนสูงขึ้น

- คณะทำงาน ศปถ.อปท. ทั้ง 23 ตำบล มีความรู้และทักษะในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน

- เกิดกลไกการติดตามและสนับสนุนการแก้ไขจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

- จุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงในอำเภอขุขันธ์ลดลง ส่งผลให้อุบัติเหตุทางถนนลดลง

- อำเภอขุขันธ์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ

### แนวทางการขยายผล:

- การขยายผลในระดับจังหวัด: นำรูปแบบการดำเนินงานไปเป็นต้นแบบให้อำเภออื่นๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ

- การต่อยอดงาน: ใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและงบประมาณท้องถิ่นในการดำเนินงานต่อเนื่อง

- การสร้างเครือข่าย: เชื่อมโยงกับอำเภอต้นแบบอื่นๆ ในภาคอีสานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- การพัฒนานวัตกรรม: ใช้เทคโนลยีและระบบข้อมูลในการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

- การบูรณาการนโยบาย: ผลักดันให้เกิดนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด

# คำรับรองของผู้เสนอโครงการ  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนตามที่ สสส. กำหนดทุกประการหากโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สสส. และหากตรวจพบว่าข้อมูลที่อยู่ในแบบเสนอโครงการนี้เป็นเท็จ สสส. สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการสนับสนุนโครงการของท่าน/หน่วยงานของท่านทุกโครงการ  พร้อมนี้ขอยืนยันว่าข้าพเจ้า

# ไม่ได้ขอทุนซ้ำซ้อนจากแหล่งทุนอื่นๆ    		 ขอจากแหล่งทุนอื่นด้วย

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ .........นายพันธ์ทิพย์  แสงแก้ว..……….......ตำแหน่ง .....…เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน ………………..….

ลายมือชื่อ     ……….……………………………..…………………………….…………………………………วันที่  15 มิถุนายน 2568

ชื่อหัวหน้าองค์กร/กลุ่ม ............นายพงษ์ธร  จันทร์สวัสดิ์…………… ตำแหน่ง .……นายอำเภอ....……………....…

ลายมือชื่อ     …………………………………………………………..………………….………………………วันที่   15 มิถุนายน 2568

เอกสารแนบท้ายโครงการ

1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างกลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอขุขันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

2. รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ........นายพันธ์ทิพย์ แสงแก้ว............................

2.2 พยาน................................นางนภาผ่อง แสนทวีสุข..........................

3. รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการจำนวน 3 ท่าน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

3.1 ……………นายพันธ์ทิพย์ แสงแก้ว ………………………  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.2 ……………นางนภาผ่อง แสนทวีสุข……………..………  ผู้ร่วมทำโครงการ (ต้องมีรายชื่อในโครงการ)

3.3 …………....ร.ต.อ.สมัคร ชาวนา …………….……………  ผู้ร่วมทำโครงการ (ต้องมีรายชื่อในโครงการ)

หมายเหตุ :

1.  รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลง (ผู้รับผิดชอบโครงการ และพยาน)  และผู้เปิดบัญชีโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่มี

รายชื่ออยู่ในคณะทำงานโครงการ

2.  รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการ 3 ท่านจะต้องมีรายชื่อเป็นคณะทำงานโครงการ และจะต้องไม่ใช่บุคคลในครอบครัว

เดียวกัน (เช่น สามี ภรรยา บุตร ธิดา ญาติพี่น้อง บิดา มารดา ฯลฯ) และไม่มีนามสกุลเดียวกัน

3)  ห้าม !! เจ้าหน้าที่การเงินของโครงการเป็นผู้ร่วมเปิดบัญชีโครงการรับเงินสนับสนุนโครงการ

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

สำหรับผู้รับทุนและผู้ร่วมโครงการของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

----------------------

โดยที่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (“สสส.”)  จัดตั้งขึ้นและมีพันธกิจตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564  มีข้อกำหนดให้ สสส. ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถือปฏิบัติในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ “บุคคลซึ่งเป็นภาคีที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน ชุดโครงการ หรือโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.” ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”  ดังนั้น สสส. จึงขอแจ้งความประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบดังต่อไปนี้

ข้อ 1.  ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สสส. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1)  ฐานการประมวลผลตามสัญญา (Contract)   สสส. จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาใช้ในการอนุมัติโครงการ การจัดทำข้อตกลง การเบิกจ่าย การบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งการแจ้งรายละเอียดและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  นอกจากนั้นยังรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมโครงการที่ปรากฏในการดำเนินการในครั้งนี้ และท่านได้ขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  หาก สสส. ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะทำให้ สสส. ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้  ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24(3)

2)  ฐานการประมวลผลตามประโยชน์ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)   สสส. อาจดำเนินการวิจัยข้อมูลของท่านด้วย สสส. เองหรือด้วยบุคคลภายนอก เพื่อที่จะนำผลการวิจัยดังกล่าวมาปรับปรุง วางแผน และการบริหารจัดการโครงการ รวมถึงอาจมีการบันทึกภาพนิ่งและอาจรวมถึงภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศของงานและผู้ร่วมสัมมนาโครงการ เพื่อใช้ในการทำรายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ สสส.  ทั้งนี้ หากท่านพบว่ามีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน ท่านสามารถขอให้ สสส. ระงับไม่เผยแพร่ภายในส่วนของท่านได้ ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24(5)

ข้อ 2. สสส. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนและข้อมูลรายละเอียดโครงการ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”

ข้อ 3. สสส. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และจะเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงด้วยวิธีการกรอกข้อมูลในเอกสาร บันทึกข้อมูลเสียงหรือภาพ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามแต่ สสส. จะเห็นสมควร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขออนุมัติแผนงานหรือโครงการ  การจัดทำข้อตกลง การบริหารจัดการโครงการหรือแผนงาน  การประสานงานและกำกับติดตามแผนงานหรือโครงการ  การตรวจสอบแผนงานหรือโครงการ การจัดทำรายงานและสถิติเกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการ และการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทุนให้แก่แผนงานหรือโครงการ

ข้อ 4.  สสส. มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สสส.

ข้อ 5. สสส. จะลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3. หรือถูกจัดเก็บมาเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่การดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการสิ้นสุดลง ยกเว้นจะมีกฎหมายไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 6. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องขอต่อ สสส. เพื่อให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนดังต่อไปนี้

- คัดค้านหรือขอให้ระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- เข้าถึง ขอสำเนา หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้

- ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

- ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม

- เพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นในกรณีที่มีกฎหมายหรือข้อตกลงกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- ขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 7. สสส. ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจติดต่อกับบุคคลดังกล่าวได้ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0 2343 1500 / อีเมล : dpo@thaihealth.or.th

ข้าพเจ้ารับทราบความประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น

(ลงชื่อ) ................................................................ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(……………………………………………………….)

............./...................../...........