รหัสโครงการ:

สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการ

วันที่:     ______/__________/__________

แบบเสนอโครงการ

ชื่อโครงการ พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

(การตั้งชื่อโครงการ ควรตั้งชื่อที่สื่อถึงเรื่องที่จะทำ เชื่อมโยงเรื่องสุขภาพ ใช้คำที่กระชับ ชัดเจน ความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์    การจัดการความปลอดภัยทางถนน        ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประเภทโครงการ  เป็นโครงการใหม่   เป็นโครงการต่อเนื่อง (ต้องแสดงผลสำเร็จการดำเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจนในหัวข้อหลักการและเหตุผล/การวิเคราะห์สถานการณ์)

ชื่อ-นามสกุล พี่เลี้ยงโครงการ   ...........................................................................................................................

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานผู้เสนอโครงการ

### 1.  องค์กร/กลุ่มบุคคล ที่เสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองค์กร/คณะบุคคล)

กรณีที่เสนอขอทุนในนามนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เช่น คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน คณะบุคคล) จะต้องระบุหมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กรด้วย ในกรณีกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ให้ใส่เครื่องหมาย – ในช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีขององค์กร

หมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กร 13 หลัก   0 9 9 4 0 0 0 3 3 4 3 4 6

###### ชื่อองค์กร/กลุ่มบุคคล…………องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่……………….....………..........................….....………

ชื่อหัวหน้าองค์กร ............นายเจตน์จิตร.......................นามสกุล ..................สัมพุทธานนท์....................................

ตำแหน่งในองค์กร………………นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่……………………………………………..……………

ที่ตั้งองค์กร

อาคาร...............องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่....................... ห้องเลขที่/ชั้น……...........................................…

เลขที่………123..…...…  หมู่ที่ ..…14.....   ตรอก/ซอย…………………………ถนน………….……………...………………………

ตำบล/แขวง……ปรือใหญ่...… อำเภอ/เขต ………ขุขันธ์…….. จังหวัด……ศรีสะเกษ…. รหัสไปรษณีย์ ……33140.…….

โทรศัพท์ .......045-826-608.......... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ...................................  โทรสาร ........................................

Email …………………aor.bantita@gmail.com…………………………………….………………………………………………..……….

จัดอยู่ในองค์กรประเภทใด (เลือกเพียง 1 ข้อ)

1.  หน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานราชการ)

2.  สถาบันการศึกษาของรัฐ (รวมถึงสถาบันการศึกษาที่ออกนอกระบบ สถาบันการศึกษาที่จัดตั้งพิเศษ)

3.  หน่วยงานสาธารณสุข/โรงพยาบาล (ของรัฐ) /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

4.  หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ (เช่น องค์การมหาชน กองทุน ฯลฯ)

5.  รัฐวิสาหกิจ

6.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (นคร/เมือง/ตำบล) องค์การบริหารส่วนตำบล)

7.  องค์กรชุมชน / องค์กรชาวบ้าน / กลุ่มซึ่งมีการรวมตัวเฉพาะกิจ / คณะบุคคล

8  วัด / อาศรม / องค์กรศาสนา / มัสยิด / โบสถ์

9.  องค์กรการกุศล / มูลนิธิไม่แสวงกำไร / องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)

10.  องค์กรวิชาชีพ (เช่น สภาวิศวกร สมาคมนักแต่งเพลง สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าว สภาการหนังสือพิมพ์

สภาเทคนิคการแพทย์ สมาคมพยาบาล ทันตแพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด ฯลฯ)

11.  สถาบันการศึกษาเอกชน		  12.  สถานพยาบาลเอกชน / โรงพยาบาลเอกชน

13.  บริษัท / หน่วยงานเอกชน		  14.  องค์กรต่างประเทศ

15.  อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………

### 2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

** ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายถึงผู้ดำเนินการหลักของโครงการ อาจเป็นหรือไม่เป็นหัวหน้าองค์กรก็ได้

คำนำหน้าชื่อ……พันจ่าเอก…………ชื่อ ……….……สุกิจ..….…….…นามสกุล ……….ปรือปรัก………..…..…………

ตำแหน่งในองค์กร…........หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป......................................................................................

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 3305 00110 30 3

โทรศัพท์ ............045-826-608........ โทรศัพท์เคลื่อนที่ .......... 089-532-2903..........  โทรสาร ........................

Email …………………………… sukid_p@hotmail.com….. ……………………………………………………….………..……….

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน

เลขที่………91…...…  หมู่ที่ ..…9.....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….……………………………

ตำบล/แขวง……ปรือใหญ่...… อำเภอ/เขต ………ขุขันธ์…….. จังหวัด……ศรีสะเกษ……. รหัสไปรษณีย์ ………33140….

ที่อยู่ปัจจุบัน 		 เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่)      ไม่เหมือน  (ต้องกรอกใหม่)

อาคาร/หมู่บ้าน..........................................................................................................................................................

เลขที่………........…...…  หมู่ที่ ..…….....   ตรอก/ซอย………….…….………………ถนน………….………...………………………

ตำบล/แขวง……………....… อำเภอ/เขต ………..…….…….. จังหวัด……...…………. รหัสไปรษณีย์ …………...………….…….

สถานที่ทำงาน:  เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น(ไม่ต้องกรอกใหม่) เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน  ไม่เหมือน (กรอกใหม่)

อาคาร/หมู่บ้าน............................................................................................................................................................

เลขที่………..…..…...…  หมู่ที่ ..…….....   ตรอก/ซอย……………….………………ถนน………….……………...………………………

ตำบล/แขวง……………....… อำเภอ/เขต ………..…….…….. จังหวัด……….…………. รหัสไปรษณีย์ …………...………….…….

โทรศัพท์ ........................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..........................................  โทรสาร ....................................

Email …………………………………………................……………………………..………………………………………………………..……….

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร   เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น     เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน   เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน

### 3.  รายชื่อผู้ร่วมทำโครงการ/คณะทำงาน (อย่างน้อย 3 คน)

ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 1

คำนำหน้าชื่อ……พันจ่าเอก.…………ชื่อ ……………สุกิจ……….…….…นามสกุล ………..….ปรือปรัก………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …..……………ผู้รับผิดชอบโครงการ…….…….…….…….…………….……….…………………………………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 3305 00110 30 3

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน....................คลองลำเจียก....................................................................................................................

เลขที่………91…...…  หมู่ที่ ..…9.....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….…………………….........………

ตำบล/แขวง……ปรือใหญ่...… อำเภอ/เขต ………ขุขันธ์…….. จังหวัด……ศรีสะเกษ……. รหัสไปรษณีย์ ………33140….

โทรศัพท์ ...........045-826-608........ โทรศัพท์เคลื่อนที่ .........089-532-2903.........โทรสาร ..............................

Email ……………………………..……… sukid_p@hotmail.com ……….…………….…………………………………………...……….

ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 2

คำนำหน้าชื่อ………นาย..…………ชื่อ ……….…สายชล…….…….…นามสกุล ………..….สีบุญเรือง.......………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …..……………เลขานุการโครงการ.....………….…………….…………….……….………….………….……………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 1 3310 00035 83 8

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน.....................เหงี่ยง.....................................................................................................................

เลขที่………30...…...…  หมู่ที่ ..…6....   ตรอก/ซอย……………….………………ถนน………….……………………………………

ตำบล/แขวง……โคกราม.... อำเภอ/เขต ……อุทุมพรพิสัย….. จังหวัด……ศรีสะเกษ…. รหัสไปรษณีย์ ……33120…….

โทรศัพท์ ..........045-826-608.......... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ......080-164-2541......... โทรสาร ..............................

Email ……………………………. ssiboonruang@gmail.com..………….………………………………………………………...……….

ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 3

คำนำหน้าชื่อ………นางสาว………ชื่อ ……….…บัณฑิตา……..….…….…นามสกุล ………..….…ระหาร………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …..……เจ้าหน้าที่การเงิน.…….…………...…………….…….…………….……….………….………….……………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 3305 01019 05 9

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน.........................โนนสำราญ................................................................................................................

เลขที่………88..…...…  หมู่ที่ ..…7.....   ตรอก/ซอย……….……….………………ถนน………….…………...………………………

ตำบล/แขวง……โคกเพชร….… อำเภอ/เขต ……ขุขันธ์.….. จังหวัด……ศรีสะเกษ……. รหัสไปรษณีย์……33140..….

โทรศัพท์ ........045-826-608.......... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........089-629-5260.........  โทรสาร ..........................

Email …………………………….. aor.bantita@gmail.com ...…………………………………………………………………...……….

ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 4

คำนำหน้าชื่อ………นาย………ชื่อ ……….…เสริมศักดิ์……..….…….…นามสกุล ………..….…สุระมิตร………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …..……ที่ปรึกษา…….…………...…………….…….…………….……….………….………….……………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 3305 00008 79 7

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน.........................ปรือใหญ่................................................................................................................

เลขที่………79..…...…  หมู่ที่ ..…1.....   ตรอก/ซอย……….……….………………ถนน………….…………...………………………

ตำบล/แขวง……ปรือใหญ่….… อำเภอ/เขต ……ขุขันธ์.….. จังหวัด……ศรีสะเกษ……. รหัสไปรษณีย์……33140..….

โทรศัพท์ ........045-826-608.......... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........084-959-1326.........  โทรสาร ..........................

Email ……………………………............................................. ...…………………………………………………………………...……….

ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 5

คำนำหน้าชื่อ………พระ………ชื่อ ……….…บำรุง……..….…….…นามสกุล ………..….…ปรือปรัง………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …..……ที่ปรึกษา…….…………...…………….…….…………….……….………….………….……………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 3305 0082 82 2

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน.........................วัดปรือคัน................................................................................................................

เลขที่………38..…...…  หมู่ที่ ..…7.....   ตรอก/ซอย……….……….………………ถนน………….…………...………………………

ตำบล/แขวง……ปรือใหญ่….… อำเภอ/เขต ……ขุขันธ์.….. จังหวัด……ศรีสะเกษ……. รหัสไปรษณีย์……33140..….

โทรศัพท์ ........045-826-608.......... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........084-959-1326.........  โทรสาร ..........................

Email ……………………………............................................. ...…………………………………………………………………...……….

### 4.  คุณสมบัติพื้นฐานและลักษณะต้องห้ามผู้เสนอโครงการ

4.1 ประวัติการรับทุนจาก สสส.

ไม่เคยได้รับทุน     เคยได้รับทุนแล้ว ........ ครั้ง โปรดระบุชื่อโครงการ................................................

(กรณีที่เคยได้รับทุนมาแล้ว ต้องแนบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)

4.2 ท่านเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามของ สสส. หรือไม่

| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (1) เป็นผู้ทิ้งงานหรือถูกระบุชื่อเป็นผู้ที่รายงานบัญชีรับจ่ายไม่ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. |
| --- | --- | --- |
| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (2) เคยทุจริตเงินทุนของ สสส. หรือใช้จ่ายเงินทุนของ สสส. ผิดวัตถุประสงค์ |
| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (3) เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขการรับทุนหรือปฏิบัติผิดสัญญาของ สสส. |
| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (4) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ของ สสส. |
| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (5) เป็นผู้รับทุนจากหน่วยงานที่มีกิจการขัดแย้งวัตถุประสงค์ของ สสส. |

4.3 รายการเอกสารแนบท้าย

|  | 1. | ข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์ดิจิตอล |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับผิดชอบโครงการ (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด |
|  | 3. | สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับรอง (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด |

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดโครงการ

- หลักการเหตุผล / ความสำคัญของปัญหา/ การวิเคราะห์สถานการณ์

(โปรดระบุ1.1 สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ สาเหตุของปัญหา โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจน 1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเสนอในโครงการนี้ ควรใช้ทุนเดิม จุดแข็งที่มี มาช่วยหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการอย่างไร 1.3 แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานโครงการจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร)

1.1 สถานการณ์ปัญหา

ตำบลปรือใหญ่  อำเภอขุขันธ์ เป็นตำบลขนาดใหญ่มี 20 หมู่บ้าน มีพื้นที่มากที่สุดในอำเภอขุขันธ์ เนื้อที่ประมาณ  83  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  51,350 ไร่ ประชากร มีทั้ง 2 ชาติพันธุ์ คือไทย-ลาว และไทย-เขมร รวม 11,695 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกทั้งทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน และถนนของอบต.เชื่อมโยงทั้งตำบล โดยยานพาหนะที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นรถจักรยานยนต์

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนในตำบลปรือใหญ่  ในปี พ.ศ. 2565 – 2567 พบว่า มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 52, 56 และ 69 ราย ตามลำดับ ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ช่วงอายุ 23 -60  ปี ช่วงเวลาเกิดเหตุ เวลา 18.01-24.00 น. ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ คือ รถจักรยานยนต์ โดยเป็นคนขับขี่ จุดเสี่ยงสำคัญคือ ทางแยกถนนอบต.ที่จะขึ้นทางหลวงชนบท หมายเลข 2157 ทางร่วมทางแยกไม่ชะลอความเร็ว นอกจากนั้นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่โดยส่วนมากเกิดจากการขับรถเร็ว รองลงมา คือ เมาแล้วขับ ประมาท ไม่สวมหมวกนิรภัย หลับใน และรถยนต์ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยทำให้กระเด็นออกนอกรถได้รับอันตรายอาการสาหัสถึงขั้นเสียชีวิต ส่วนเกิดจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือ มีสิ่งมีชีวิต เช่น โค กระบือ  สุนัขวิ่งตัดหน้ารถขณะขับขี่ ถนนมีหลุม ไม่มีป้ายแจ้งเตือนอันตราย ต้นไม้  ป้ายสัญลักษณ์บอกทาง บดบังทัศนวิสัยการมองเห็น และบางพื้นที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ทำให้เกิดอุบัติไหตุทางถนน เนื่องจากตำบลปรือใหญ่  เป็นตำบลแห่งการท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวจึงมีผู้สัญจรไปมา ในชุมชนยังไม่มีการสื่อสาร และการสร้างกติกาทางสังคมในการขับขี่ที่เคร่งครัดและเข้มงวด ผู้ปกครองสนับสนุนการขับขี่รถจักรยานยนต์ก่อนวัยอันควรเนื่องจากผู้ปกครองไม่มีเวลาในการไปรับบุตรหลาน ระบบและกลไกในการลดอุบัติเหตุทางถนน ยังขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเข้มงวด ด่านชุมชนสามารถบังคับใช้ได้เพียงช่วงเทศกาลเท่านั้น ขาดความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในด้านมาตรการการสวมหมวกนิรภัย การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงที่ส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบบางส่วนยังไม่ได้รับการแก้ไข และกลไกการขับเคลื่อนงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เข้มแข็ง

ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปี 2565 ก่อให้เกิดผลกระทบ ดังนี้ ด้านสุขภาพ ทำให้ผู้ขับขี่บาดเจ็บสาหัส (5 คน) มีผู้เสียชีวิตปีละ 2-3 คน บางรายพิการ อัมพฤกษ์ อัมพาต (3 คน) ทำให้เป็นผู้ป่วยติดเตียง (3 คน) เกิดสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ ด้านสิ่งแวดล้อมผู้ใช้รถใช้ถนนสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สิน  อาทิเช่น เสาไฟฟ้าหัก แผงกั้นถนนได้รับความเสียหาย เสาไฟฟ้าส่องสว่างดับ ด้านสังคมทำให้เกิดคดีฟ้องร้อง (10 คดี) เกิดความขัดแย้งในชุมชน (13 ราย) ครอบครัวไม่สมบูรณ์เนื่องจากสูญเสียสมาชิกในครอบครัว (3 ครอบครัว) รัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลผู้พิการโดยมี อสม.ติดตามอาการของผู้ป่วยติดเตียงแล้วรายงานต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเพื่อดูแลรักษากันต่อไป ค่าใช้จ่ายการจ้างทนายความในส่วนของการดำเนินคดี ค่าปรับ ประมาณ 100,000 บาท และทำให้ขาดรายได้ภายในครอบครัว

ที่ผ่านมา ศปถ.ตำบลปรือใหญ่  ได้แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลเชิงรูปธรรม โดยใช้แนวทางการผลักดันให้ ศปถ.ระดับหมู่บ้าน ให้รับรู้ปัญหาและนำแนวทางการแก้ไขปัญหาไปขับเคลื่อนในพื้นที่ ซึ่งพบว่ามีบางหมู่บ้าน ที่มีการแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับดี ได้แก่ บ้านมะขาม (หมู่ที่ 4) บ้านปรือคันตะวันตก (หมู่ที่ 7) บ้าน     เนินแสง (หมู่ที่ 11) และบ้านแสนสุข (หมู่ที่ 12)   หมู่บ้านที่อยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ บ้านปรือใหญ่ (หมู่ที่ 1) บ้านหลัก (หมู่ที่ 2) บ้านปรือคันตะวันออก (หมู่ที่ 5) บ้านโพธิ์สว่าง (หมู่ที่ 8) บ้านคลองลำเจียก (หมู่ที่ 9)  บ้านเกษ (หมู่ที่ 10) บ้านปรือคันใต้ (หมู่ที่ 14)  บ้านบางกระวาน (หมู่ที่ 15) บ้านทุ่งชัย (หมู่ที่17) บ้านหนองสิม (หมู่ที่ 19) นอกจากนั้นมีบางหมู่บ้านที่ต้องได้รับการกระตุ้นและพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อน ได้แก่ บ้านตาเบ๊าะ (หมู่ที่ 3) บ้านโนนสมบูรณ์ (หมู่ที่ 6) บ้านนาจะเรีย (หมู่ที่ 13) บ้านหนองอาเสร (หมู่ที่ 16) บ้านเนินเสรี (หมู่ที่ 18) บ้านนาค้อ (หมู่ที่ 20)

1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา

ศปถ.ตำบลปรือใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 โดยมีโครงสร้างของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่  เป็นผู้อำนวยการ ศปถ. และหัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่  ทำหน้าที่เลขาฯ ศปถ.อบต.ปรือใหญ่ ซึ่งมีคณะกรรมการที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น สถานีตำรวจภูธรปรือใหญ่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคันตะวันออก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม 06  หมวดทางหลวงชนบทขุขันธ์  ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ต้นทุนและศักยภาพของ คณะกรรมการ ศปถ.อบต.ปรือใหญ่ เห็นว่าการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของตำบลปรือใหญ่นั้น จะต้องใช้แนวทางการกระตุ้นและหนุนเสริมกลไกของ ศปถ.อบต.ปรือใหญ่ ให้มีการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในชุมชน ภายใต้โครงการ “พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่” เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1.3 ประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

การลดอุบัติเหตุทางถนนจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บสาหัสและการเสียชีวิตของประชาชนในตำบล โครงการนี้จะช่วยลดจำนวนผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่มีได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนโดยรวมผ่านการรณรงค์ให้ประชาชนมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย การสวมหมวกนิรภัย การไม่เมาแล้วขับ และการขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ครอบครัวมีความสมบูรณ์ และลดภาระทางการเงินของรัฐในการดูแลผู้ป่วยและผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน

- วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์และตัวชี้วัด

(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการที่แสดงให้เห็นว่า โครงการจะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนด้านการสร้างเสริมสุขภาพต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างไร (ที่สอดคล้องกับ Outcome Alignment)  ซึ่งวัตถุประสงค์นี้จะต้องเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล เป็นวัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์ (บอกได้ว่าจะทำโครงการนี้ด้วยแนวทางใด เพื่อให้เกิดผลอะไรที่นำไปสู่การแก้ปัญหา))

|  | วัตถุประสงค์ (ไม่ควรเกิน 2 ข้อ) | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| 1. | เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศปถ.อบต.ปรือใหญ่ ให้มีความสามารถในการขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนนในตำบล | ผลลัพธ์ที่ 1 เกิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลปรือใหญ่ ที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนนในตำบล ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1 ศปถ.อบต.ปรือใหญ่ มีโครงสร้างและองค์ประกอบหลากหลาย มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2 คณะกรรมการศปถ.อปท. มีความรู้ ความเข้าใจและทำตามบทบาทหน้าที่ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3 คณะทำงานมีทักษะในการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดจากคน รถ ถนน รวมทั้งการสอบสวนอุบัติเหตุ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.4 คณะทำงานมีข้อมูลพื้นฐานอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงย้อนหลัง 3 ปี และมีการแลกเปลี่ยนกันทุกเดือน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.5 ศปถ.อปท. มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับปัญหาในตำบล |
| 2. | เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนผ่านการแก้ไขจุดเสี่ยงและเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัย | ผลลัพธ์ที่ 2 ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนจากจุดเสี่ยงในชุมชนตนเอง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1 ประชาชนในชุมชนได้รู้ข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุที่เกิดจากจุดเสี่ยงในชุนชนตนเอง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 มีข้อมูลจุดเสี่ยงของชุมชนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.3 เกิดข้อตกลงร่วมกันของชุมชนในการแก้ไขจุดเสี่ยงและการสวมหมวกนิรภัยผลลัพธ์ที่ 3 จุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงของตำบลได้รับการแก้ไขโดยชุมชน และศปถ.อปท. |

|  | วัตถุประสงค์ (ไม่ควรเกิน 2 ข้อ) | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1 จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับปัญหาในชุมชนร้อยละ 80 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2 วิธีการแก้ไขจุดเสี่ยงมีความเหมาะสมสามารถลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงได้จริง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3 จุดเสี่ยงที่ศปถ.อปท.แก้ไขเองไม่ได้ มีการส่งต่อศปถ.อำเภอ และติดตามผลการส่งต่อร้อยละ 100 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.4 การสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ผลลัพธ์ที่ 4 การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.1 จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงร้อยละ 7 (จาก 69 เหลือ 64 ราย) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.2 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 14 คนต่อประชากรแสนคน (ไม่เกิน 1 ราย) |

- กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ

*กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มประชากรที่จะเข้าร่วมดำเนินงานในโครงการ และคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

*กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มประชากรที่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการ

กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ จำนวน 30 คน กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ประชาชนที่สัญจรในทางแยกทางหลวงชนบท หมายเลข 2157 ในหมู่บ้านแสนสุข หมู่ที่ 12 จำนวน 100 คน

| พื้นที่ดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชุมชน/หมู่บ้าน | แสนสุข . |  | หมู่ที่ |  |  | 12 . |  | ถนน |  | . |  |  |  | ซอย |  | .........-.......... |
| ตำบล/แขวง | ปรือใหญ่ |  |  |  | อำเภอ/เขต |  |  |  | ขุขันธ์ . |  |  | จังหวัด |  |  | ศรีสะเกษ . |  |
| 4. ประเด็นการทำงาน เลือกเพียง 1 ข้อที่เป็นประเด็นหลักของโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สุขภาพจิต |  |  | ออกกำลังกาย |  |  |  |  | การบริโภคยาสูบ |  |  |  |  | อาหาร |  |  |  |
| การบริโภคแอลกอฮอล์ |  |  | สารเสพติด |  |  |  |  | อุบัติภัย |  |  |  |  | ระบบสุขภาพ |  |  |  |
| สิ่งแวดล้อม |  |  | การป้องกันโรค |  |  |  |  | สุขภาวะครอบครัว |  |  |  |  | เกษตร |  |  |  |
| อุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |  | สุขภาวะชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สุขภาวะสังคม(คุ้มครองผู้บริโภค,ปัจจัยทางสังคมที่กำหนด สุขภาวะ, การพนัน) |  |  |  |  |  |  |  | สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ อื่นๆ โปรดระบุ..................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ระยะเวลาโครงการ (อย่างน้อย 10 เดือน)

ระยะเวลาโครงการ  ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม  2568 ถึงวันที่  30  เมษายน  2569

6. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน ระบุกิจกรรมที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด โดยแสดงรายละเอียดวิธีดำเนินงาน ช่วงเวลาจัดกิจกรรม งบประมาณ ผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน

โดยให้นำวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้มากรอก  และแสดงรายละเอียดกิจกรรม/วิธีดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละวัตถุประสงค์

| กิจกรรมหลักและวิธีดำเนินงาน | ช่วงเดือนที่จัดกิจกรรม | งบประมาณรวมของกิจกรรม (บาท) |
| --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศปถ.อบต.ปรือใหญ่ ให้มีความรู้ ทักษะ ในการขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนนในตำบลปรือใหญ่ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ เกิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลปรือใหญ่ ที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนนในตำบล |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 ประชุมทบทวนคำสั่ง และประชุมศปถ.อปท.อย่างน้อย 2 เดือนครั้ง | เดือนที่ 1-10 | 30,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม: จัดประชุมทบทวนคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ศปถ.อบต.ปรือใหญ่ กำหนดบทบาทหน้าที่ ข้อตกลงการทำงาน และกำหนดการประชุม 2 เดือนครั้ง จัดทำรายงานการประชุมและติดตามผล จำนวน 30 คน 5 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 ประชุมทบทวนคำสั่ง ศปถ.อบต.ปรือใหญ่ กำหนดบทบาทหน้าที่และข้อตกลง ครั้งที่ 2 ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานและปรับปรุงแผน (ARE ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 4 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและสะท้อนผลลัพธ์เพื่อการพัฒนา (ARE ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 5 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนในปีต่อไป |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงและการสอบสวนอุบัติเหตุ | เดือนที่ 2 | 15,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม: จัดอบรมคณะทำงาน 25 คน เรื่องการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ ฝึกปฏิบัติการระบุจุดเสี่ยงและวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยง ฝึกปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุเบื้องต้น จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงย้อนหลัง 3 ปี รวมทั้ง ศึกษาดูงาน ศปถ.อปท.แหล่งเรียนรู้การจัดการความปลอดภัยทางถนน |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน | เดือนที่ 3 | 9,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม: ศปถ.อบต.ปรือใหญ่ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางถนนของตำบลให้สอดคล้องกับปัญหา จำนวน 30 คน 1 วัน |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 ประชุมร่วมกับหน่วยจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพ จำนวน 5 ครั้ง | เดือนที่ 3 | 9,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม: เข้าร่วมประชุมกับหน่วยจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วยการกระชุมพัฒนาศักยภาพโครงการย่อย 2 ครั้ง การประชุม ARE ระดับหน่วยจัดการ 2 ครั้ง และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 1 ครั้ง |  |  |
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนผ่านการแก้ไขจุดเสี่ยงและเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1) ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนจากจุดเสี่ยงในชุมชนตนเอง 2) จุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงของตำบลได้รับการแก้ไขโดยชุมชน และศปถ.อปท. 3) การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง |  |  |
| กิจกรรมที่ 5 เวทีคืนข้อมูลแก่สมาชิกในชุมชน วิเคราะห์จุดเสี่ยง และออกแบบการแก้ไขจุดเสี่ยงร่วมกัน | เดือนที่ 4 | 15,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม: 1) วิเคราะห์จุดเสี่ยง แบ่งเป็นแก้ไขได้เอง และต้องส่งต่อศปถ.อปท. 2) การจัดลำดับก่อนหลังในการแก้ไขจุดเสี่ยง 3) การออกแบบแก้ไขจุดเสี่ยงให้เหมาะสม 4) กำหนดข้อตกลงร่วมของชุมชนในการแก้ไขจุดเสี่ยงและเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัย |  |  |
| กิจกรรมที่ 6 แก้ไขจุดเสี่ยง และติดตามผลการแก้ไข | เดือนที่ 5-9 | 7,500 |
| รายละเอียดกิจกรรม: แก้ไขจุดเสี่ยงแบ่งเป็น 1) ชุมชนแก้ไขได้เอง 2) ศปถ.อปท.แก้ไข และ 3) ส่งต่อ ศปถ.อำเภอ กิจกรรมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการปรับสวมหมวกนิรภัยตามข้อตกลงของชุมชน คณะทำงานเก็บข้อมูลอุบัติเหตุและการสวมหมวกนิรภัย และมีการรายงานผลในการประชุมศปถ.อปท. |  |  |
| กิจกรรมที่ 7 สร้างความตระหนักเรื่องการสวมหมวกนิรภัยในชุมชน และติดตามผล | เดือนที่ 5-9 | 4,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม: การสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการเพิ่มการสวมหมวกนิรภัยในชุมชน และเก็บข้อมูลการสวมหมวกนิรภัย |  |  |
| กิจกรรมที่ 8 เก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง และการสวมหมวกนิรภัยเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน | เดือนที่ 10 | - |
| รายละเอียดกิจกรรม: เก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง และการสวมหมวกนิรภัยดำเนินโครงการ ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด |  |  |
| กิจกรรมที่ 9 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลลัพธ์เพื่อการพัฒนา (ARE ครั้งที่ 3) | เดือนที่ 10 | 7,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม: จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืนข้อมูลให้ชุมชน จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน |  |  |

7. งบประมาณรวมทั้งโครงการ ....80,000......... บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมของโครงการ)

| ชื่อกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 ประชุมทบทวนคำสั่ง และประชุมศปถ.อปท. อย่างน้อย 2 เดือนครั้ง | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 25 บาท x 2 มื้อ X 5 ครั้ง = 7,500 บาท | รวม 30,000 บาท |
|  | 2. ค่าเอกสารและสำเนา 30 ชุด X 30 บาท X 5 ครั้ง = 4,500 บาท |  |
|  | 3. ค่าวัสดุการประชุม 600 บาท X 5 ครั้ง = 3,000 บาท |  |
| กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงและการสอบสวนอุบัติเหตุ | 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมง x 300 บาท = 1,500 บาท | รวม 15,000 บาท |
|  | 2. ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 100 บาท = 3,000 บาท |  |
|  | 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 1,500 บาท |  |
|  | 3. ค่าพาหนะ 30 คน X 300 บาท = 9,000 บาท |  |
| กิจกรรมที่ 3 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน | 1. ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 100 บาท = 3,000 บาท | รวม 9,000 บาท |
|  | 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 1,500 บาท |  |
|  | 3. ค่าเอกสารและสำเนา 30 ชุด X 50 บาท = 1,500 บาท |  |
|  | 4. ค่าวัสดุการฝึกอบรม 30 ชุด X 100 บาท = 3,000 บาท |  |
| กิจกรรมที่ 4 การประชุมร่วมกับหน่วยจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพ จำนวน 5 ครั้ง |  | ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง x 500 บาทx 3 คน = 7,500 บาท | รวม 7,500 บาท |
| กิจกรรมที่ 5 เวทีคืนข้อมูลแก่สมาชิกในชุมชน วิเคราะห์จุดเสี่ยง และออกแบบการแก้ไขจุดเสี่ยงร่วมกัน |  | 1. ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 100 บาท = 8,000 บาท | รวม 15,000 บาท |
|  |  | 2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท X 2 มื้อ x 80 คน = 4,000 บาท |  |
|  |  | 3. ค่าเอกสารประกอบการประชุม 80 ชุด x 10 บาท = 800 บาท |  |
|  |  | 4. ค่าเช่าเครื่องเสียง = 2,200 บาท |  |
| กิจกรรมที่ 6 แก้ไขจุดเสี่ยง และติดตามผลการแก้ไข |  | 1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท X 2 มื้อ x 80 คน = 4,000 บาท | รวม 7,500 บาท |
|  |  | 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 3,500 บาท |  |
| ชื่อกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ | งบประมาณ (บาท) |
| กิจกรรมที่ 7 สร้างความตระหนักเรื่องการสวมหมวกนิรภัยในชุมชน และติดตามผล | 1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คน X 25 บาท = 2,000 บาท | รวม 4,000 บาท |
|  | 2. ค่าทำป้ายเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์ 4 ป้าย x 500 บาท = 2,000 บาท |  |
| กิจกรรมที่ 9 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลลัพธ์เพื่อการพัฒนา | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน x 25 บาท = 2,500 บาท | รวม 7,000 บาท |
|  | 2. ค่าเอกสารและสำเนา 100 ชุด X 45 บาท = 4,500 บาท |  |
| งบประมาณกิจกรรมรวมทั้งโครงการ |  | 80,000 บาท |

8. กรณีที่มีการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น

ให้ระบุการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น ทั้งในรูปแบบงบประมาณ หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่น

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | งบประมาณ (บาท) | สนับสนุนรูปแบบอื่น (ถ้ามีให้ระบุ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ศปถ.อำเภอขุขันธ์ | - | ที่ปรึกษาและระบบรายงานข้อมูล |
| 2. | สสจ.ศรีสะเกษ | - | ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ |
| 3. |  |  |  |

9. วิธีรายงานผลลัพธ์ของโครงการ

การรายงานผลลัพธ์ของโครงการให้รายงานตามผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ในโครงการ  โดยโครงการจะต้องออกแบบข้อมูลที่จะเก็บและวิธีการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด โดยให้เป็นไปตามบริบทของพื้นที่

1. ข้อมูลที่จะเก็บ

  - เป็นข้อมูลสำคัญที่จะบอกว่าโครงการบรรลุผลลัพธ์ เช่น จำนวนแกนนำ บทบาทแกนนำ กฎ/ระเบียบ/กติกา

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เป็นต้น

  - ข้อมูลที่นำมาประกอบคำอธิบายตัวชี้วัดควรมีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์เดิมอย่างชัดเจน

2. วิธีเก็บข้อมูล

  - ให้ชุมชนร่วมออกแบบการเก็บข้อมูลและดำเนินการจัดเก็บที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และหน่วยจัดการ (Node) ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลที่ชุมชนจัดเก็บร่วมกับชุมชนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ระดับต่างๆ

  - ตัวอย่างวิธีเก็บข้อมูล เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การประชุมกลุ่ม ภาพถ่าย  คลิปวิดีโอ การสำรวจ  การสรุปบทเรียน เรื่องเล่า บันทึกการประชุม แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ  แบบบันทึกการติดตาม เป็นต้น

3. ทุกโครงการจะต้องนำเสนอรายงานความก้าวหน้าและรายงานปิดโครงการให้คณะทำงานรับทราบและรับรองรายงานก่อนนำส่ง สสส.)

| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (ยกมาจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ระบุในหัวข้อที่ 2) | ข้อมูลอะไรบ้างที่จะเก็บ | วิธีเก็บข้อมูล |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1 ศปถ.อบต. ปรือใหญ่ มีโครงสร้างและองค์ประกอบหลากหลาย มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2 คณะกรรมการศปถ.อปท. มีความรู้ ความเข้าใจและทำตามบทบาทหน้าที่ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3 คณะทำงานมีทักษะในการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดจากคน รถ ถนน รวมทั้งการสอบสวนอุบัติเหตุ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.4 คณะทำงานมีข้อมูลพื้นฐานอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงย้อนหลัง 3 ปี และมีการแลกเปลี่ยนกันทุกเดือน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.4 ศปถ.อปท. มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับปัญหาในตำบล | คำสั่งคณะทำงาน การแบ่งบทบาทหน้าที่ ข้อตกลงของศปถ. คำสั่งคณะทำงาน การแบ่งบทบาทหน้าที่ ข้อตกลงของศปถ. ผลการวิเคราะห์จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และรายงานการสอบสวน ข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และรายงานการประชุม แผนปฏิบัติการของศปถ.อปท. | - เอกสาร การสัมภาษณ์ - เอกสาร การสัมภาษณ์ - เอกสารรายงาน การนำเสนอ - เอกสารรายงาน การนำเสนอ - เอกสารรายงาน การสัมภาษณ์ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1 ประชาชนในชุมชนได้รู้ข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุที่เกิดจากจุดเสี่ยงในชุนชนตนเอง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 มีข้อมูลจุดเสี่ยงของชุมชนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.3 เกิดข้อตกลงร่วมกันของชุมชนในการแก้ไขจุดเสี่ยงและการสวมหมวกนิรภัย | - การรับรู้สถานการณ์อุบัติเหตุของคนในชุมชน - ข้อมูลจุดเสี่ยง - ข้อตกลงของชุมชน | - แบบสอบถาม - แบบเก็บข้อมูลจุดเสี่ยง ภาพถ่าย - แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ การสัมภาษณ์ เอกสารรายงานการประชาคม |

| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (ยกมาจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ระบุในหัวข้อที่ 2) | ข้อมูลอะไรบ้างที่จะเก็บ | วิธีเก็บข้อมูล |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1 จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับปัญหาในชุมชนร้อยละ 80 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2 วิธีการแก้ไขจุดเสี่ยงมีความเหมาะสมสามารถลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงได้จริง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3 จุดเสี่ยงที่ศปถ.อปท.แก้ไขเองไม่ได้ มีการส่งต่อศปถ.อำเภอ และติดตามผลการส่งต่อ ร้อยละ 100 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.4 การสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 | - ข้อมูลการวิเคราะห์จุดเสี่ยงและการปรับปรุงจุดเสี่ยง - จำนวนการเกิดอุบัติเหตุที่จุดเสี่ยงที่แก้ไข - จุดเสี่ยงที่มีการส่งต่ออำเภอ และผลการติดตาม - การสวมหมวกนิรภัย | - แบบเก็บข้อมูลจุดเสี่ยง ภาพถ่ายก่อน-หลัง - แบบเก็บข้อมูลอุบัติเหตุชุมชน รายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น - แบบเก็บข้อมูลจุดเสี่ยงและการดำเนินการ - การสังเกต |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.1 จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงร้อยละ 7 (จาก 69 เหลือ 64 ราย) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.2 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 14 คนต่อประชากรแสนคน (ไม่เกิน 1 ราย) | ข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน | จากโปรแกรม PHER+ จากโปรแกรม PHER+ |

10. องค์กรภาคีที่ร่วมดำเนินงาน

(ระบุรายชื่อองค์กรภาคีที่ร่วมดำเนินโครงการหรือหน่วยงานสนับสนุนที่มีบทบาทในการร่วมคิดและร่วมดำเนินโครงการนี้)

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | บทบาทหน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| 1. | สำนักงาน ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรึกษาและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ | สำนักงาน ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรึกษาและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ |
| 2. | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือใหญ่ | สนับสนุนข้อมูลอุบัติเหตุ |
| 3. | ศปถ.อำเภอขุขันธ์ | ให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ |

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับและแนวทางการขยายผล

1. เกิดการขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนนของตำบล ที่มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

2. ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน

3. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง (ไม่เกิน 14 คนต่อแสนประชากร) อัตราการบาดเจ็บและจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณที่แก้ไขจุดเสี่ยง ลดลงร้อยละ 7 และเป็นต้นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชนระดับอำเภอ

4. เป็นแนวทางให้ ศปถ. อปท.พื้นที่ตำบลอื่น ได้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนในเรื่องความปลอดภัยทางถนน

# คำรับรองของผู้เสนอโครงการ  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนตามที่ สสส. กำหนดทุกประการหากโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สสส. และหากตรวจพบว่าข้อมูลที่อยู่ในแบบเสนอโครงการนี้เป็นเท็จ สสส. สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการสนับสนุนโครงการของท่าน/หน่วยงานของท่านทุกโครงการ  พร้อมนี้ขอยืนยันว่าข้าพเจ้า

# ไม่ได้ขอทุนซ้ำซ้อนจากแหล่งทุนอื่นๆ    		 ขอจากแหล่งทุนอื่นด้วย

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ .......พันจ่าเอกสุกิจ  ปรือปรัก……….ตำแหน่ง ...……หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป……..….

ลายมือชื่อ     ……….……………………………...…………………………………วันที่ ……………………….…..……………...…........

ชื่อหัวหน้าองค์กร/กลุ่ม .....นายเจตน์จิตร  สัมพุทธานนท์…… ตำแหน่ง …นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่…

ลายมือชื่อ     ………………………………..………………….………………………วันที่ ……………………….…………………………….

เอกสารแนบท้ายโครงการ

1. ชื่อโครงการ…………………………โครงการความปลอดภัยทางถนนตำบลปรือใหญ่…………………………………………

2. รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ................นายเจตน์จิตร  สัมพุทธานนท์................................................................

2.2 พยาน.......................................................................................................................................................

3. รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการจำนวน 3 ท่าน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

3.1 ……………พันจ่าเอกสุกิจ  ปรือปรัก………………………  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.2 ……………นายสายชล  สีบุญเรือง…………………………  ผู้ร่วมทำโครงการ (ต้องมีรายชื่อในโครงการ)

3.3 ……………นายเสริมศักดิ์  สุระมิตร.………………………  ผู้ร่วมทำโครงการ (ต้องมีรายชื่อในโครงการ)

หมายเหตุ :

1.  รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลง (ผู้รับผิดชอบโครงการ และพยาน)  และผู้เปิดบัญชีโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่มี

รายชื่ออยู่ในคณะทำงานโครงการ

2.  รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการ 3 ท่านจะต้องมีรายชื่อเป็นคณะทำงานโครงการ และจะต้องไม่ใช่บุคคลในครอบครัว

เดียวกัน (เช่น สามี ภรรยา บุตร ธิดา ญาติพี่น้อง บิดา มารดา ฯลฯ) และไม่มีนามสกุลเดียวกัน

3)  ห้าม !! เจ้าหน้าที่การเงินของโครงการเป็นผู้ร่วมเปิดบัญชีโครงการรับเงินสนับสนุนโครงการ

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

สำหรับผู้รับทุนและผู้ร่วมโครงการของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

----------------------

โดยที่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (“สสส.”)  จัดตั้งขึ้นและมีพันธกิจตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564  มีข้อกำหนดให้ สสส. ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถือปฏิบัติในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ “บุคคลซึ่งเป็นภาคีที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน ชุดโครงการ หรือโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.” ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”  ดังนั้น สสส. จึงขอแจ้งความประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบดังต่อไปนี้

ข้อ 1.  ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สสส. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1)  ฐานการประมวลผลตามสัญญา (Contract)   สสส. จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาใช้ในการอนุมัติโครงการ การจัดทำข้อตกลง การเบิกจ่าย การบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งการแจ้งรายละเอียดและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  นอกจากนั้นยังรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมโครงการที่ปรากฏในการดำเนินการในครั้งนี้ และท่านได้ขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  หาก สสส. ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะทำให้ สสส. ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้  ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24(3)

2)  ฐานการประมวลผลตามประโยชน์ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)   สสส. อาจดำเนินการวิจัยข้อมูลของท่านด้วย สสส. เองหรือด้วยบุคคลภายนอก เพื่อที่จะนำผลการวิจัยดังกล่าวมาปรับปรุง วางแผน และการบริหารจัดการโครงการ รวมถึงอาจมีการบันทึกภาพนิ่งและอาจรวมถึงภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศของงานและผู้ร่วมสัมมนาโครงการ เพื่อใช้ในการทำรายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ สสส.  ทั้งนี้ หากท่านพบว่ามีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน ท่านสามารถขอให้ สสส. ระงับไม่เผยแพร่ภายในส่วนของท่านได้ ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24(5)

ข้อ 2. สสส. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนและข้อมูลรายละเอียดโครงการ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”

ข้อ 3. สสส. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และจะเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงด้วยวิธีการกรอกข้อมูลในเอกสาร บันทึกข้อมูลเสียงหรือภาพ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามแต่ สสส. จะเห็นสมควร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขออนุมัติแผนงานหรือโครงการ  การจัดทำข้อตกลง การบริหารจัดการโครงการหรือแผนงาน  การประสานงานและกำกับติดตามแผนงานหรือโครงการ  การตรวจสอบแผนงานหรือโครงการ การจัดทำรายงานและสถิติเกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการ และการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทุนให้แก่แผนงานหรือโครงการ

ข้อ 4.  สสส. มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สสส.

ข้อ 5. สสส. จะลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3. หรือถูกจัดเก็บมาเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่การดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการสิ้นสุดลง ยกเว้นจะมีกฎหมายไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 6. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องขอต่อ สสส. เพื่อให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนดังต่อไปนี้

- คัดค้านหรือขอให้ระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- เข้าถึง ขอสำเนา หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้

- ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

- ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม

- เพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นในกรณีที่มีกฎหมายหรือข้อตกลงกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- ขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 7. สสส. ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจติดต่อกับบุคคลดังกล่าวได้ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0 2343 1500 / อีเมล : dpo@thaihealth.or.th

ข้าพเจ้ารับทราบความประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น

(ลงชื่อ) ................................................................ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(……………………………………………………….)

............./...................../...........