รหัสโครงการ: 68-00146-20

สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการ

วันที่:     ______/__________/__________

แบบเสนอโครงการ

68-00146-20

ชื่อโครงการ การจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดอุบัติเหตุในตำบลหนองไฮ                     .

(การตั้งชื่อโครงการ ควรตั้งชื่อที่สื่อถึงเรื่องที่จะทำ เชื่อมโยงเรื่องสุขภาพ ใช้คำที่กระชับ ชัดเจน ความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์    การจัดการความปลอดภัยทางถนน        ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประเภทโครงการ  เป็นโครงการใหม่   เป็นโครงการต่อเนื่อง (ต้องแสดงผลสำเร็จการดำเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจนในหัวข้อหลักการและเหตุผล/การวิเคราะห์สถานการณ์)

ชื่อ-นามสกุล พี่เลี้ยงโครงการ   นางสาวพัชรินทร์ ธุษาวัน โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09-7010-5634                            .

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานผู้เสนอโครงการ

1.  องค์กร/กลุ่มบุคคล ที่เสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองค์กร/คณะบุคคล)

กรณีที่เสนอขอทุนในนามนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เช่น คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน คณะบุคคล) จะต้องระบุหมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กรด้วย ในกรณีกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ให้ใส่เครื่องหมาย – ในช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีขององค์กร

หมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กร 13 หลัก 0-9940-00333005-6

ชื่อองค์กร/กลุ่มบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ชื่อหัวหน้าองค์กร .นายสนองชัย.นามสกุล .บุรกรณ์.

ตำแหน่งในองค์กร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ที่ตั้งองค์กร

อาคาร.....................-..................................ห้องเลขที่/ชั้น……............-...................................................….…

เลขที่ 169  หมู่ที่ .5   ตรอก/ซอย…………..…-…….………………ถนน………….………-………...………………………

ตำบล/แขวง หนองไฮ อำเภอ/เขต เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000

โทรศัพท์ ..045-81152 โทรศัพท์เคลื่อนที่ .086-469-4701  โทรสาร ..045-811532

Email  saraban@nonghaisisak.go.th

จัดอยู่ในองค์กรประเภทใด (เลือกเพียง 1 ข้อ)

1.  หน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานราชการ)

2.  สถาบันการศึกษาของรัฐ (รวมถึงสถาบันการศึกษาที่ออกนอกระบบ สถาบันการศึกษาที่จัดตั้งพิเศษ)

3.  หน่วยงานสาธารณสุข/โรงพยาบาล (ของรัฐ) /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

4.  หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ (เช่น องค์การมหาชน กองทุน ฯลฯ)

5.  รัฐวิสาหกิจ

6.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (นคร/เมือง/ตำบล) องค์การบริหารส่วนตำบล)

7.  องค์กรชุมชน / องค์กรชาวบ้าน / กลุ่มซึ่งมีการรวมตัวเฉพาะกิจ / คณะบุคคล

8  วัด / อาศรม / องค์กรศาสนา / มัสยิด / โบสถ์

9.  องค์กรการกุศล / มูลนิธิไม่แสวงกำไร / องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)

10.  องค์กรวิชาชีพ (เช่น สภาวิศวกร สมาคมนักแต่งเพลง สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าว สภาการหนังสือพิมพ์ สภาเทคนิคการแพทย์ สมาคมพยาบาล ทันตแพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด ฯลฯ)

11.  สถาบันการศึกษาเอกชน		  12.  สถานพยาบาลเอกชน / โรงพยาบาลเอกชน

13.  บริษัท / หน่วยงานเอกชน		  14.  องค์กรต่างประเทศ

15.  อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

** ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายถึงผู้ดำเนินการหลักของโครงการ อาจเป็นหรือไม่เป็นหัวหน้าองค์กรก็ได้

คำนำหน้าชื่อ นายชื่อ  ทองจันทร์ นามสกุล กาวัน

ตำแหน่งในองค์กร…นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 5-3304-00217-04-8

โทรศัพท์ .045-811532.. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .097-7341-9616  โทรสาร ..045-811532

Email     -

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน

เลขที่ 159 หมู่ที่ .11   ตรอก/ซอย………-…..……….………………ถนน………….…-……………...………………………

ตำบล/แขวง หนองแก้ว อำเภอ/เขต …เมืองศรีสะเกษ. จังหวัด ศรีสะเกษ. รหัสไปรษณีย์ 33000

ที่อยู่ปัจจุบัน :        √ เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่)       ไม่เหมือน  (ต้องกรอกใหม่)

อาคาร/หมู่บ้าน...............................................................................................................................................................

เลขที่………..…......…...…  หมู่ที่ ..…….....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….……...………………………

ตำบล/แขวง………………....… อำเภอ/เขต …………..…….…….. จังหวัด………...…………. รหัสไปรษณีย์ …….………….…….

สถานที่ทำงาน:   √ เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น(ไม่ต้องกรอกใหม่)  เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน  ไม่เหมือน (กรอกใหม่)

อาคาร/หมู่บ้าน...........................................................................................................................................................

เลขที่………..…......…...…  หมู่ที่ ..…….....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………………………

ตำบล/แขวง………………....… อำเภอ/เขต …………..…….…….. จังหวัด………...…………. รหัสไปรษณีย์ ………………….…….

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..............................................  โทรสาร ................................

Email ………………………………................……………………………..………………………………………………………..……….

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร  √  เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น     เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน   เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน

3.  รายชื่อผู้ร่วมทำโครงการ/คณะทำงาน (อย่างน้อย 3 คน)

ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 1

คำนำหน้าชื่อนาย ชื่อ สนองชัย…นามสกุล บุรกรณ์

หน้าที่ในโครงการ ประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลหนองไฮ

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3-1299-00270-74-0

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน............หนองไฮ...................................................................................................................................

เลขที่………186......…...…  หมู่ที่ ..…1….....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...…………

ตำบล/แขวง……หนองไฮ....… อำเภอ/เขต …เมืองศรีสะเกษ….. จังหวัด…ศรีสะเกษ…. รหัสไปรษณีย์ ……………....…….

โทรศัพท์ ....045-811532............ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..........063-236-6398...................  โทรสาร ......045-811532....

Email ……………………………..…………………..…………………………….…………………………………………………………...……….

ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 2

คำนำหน้าชื่อ……นางสาว…………ชื่อ ……ชำมะนาต….…….…นามสกุล ……….ศุภกรพาณิชย์…….…..…………

หน้าที่ในโครงการ .…กรรมการ…….….…….…………….…….…………….…….…………….……….………….………….……………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3-3301-00212-51-6

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน..............โพนค้อ..................................................................................................................................

เลขที่……162.....…...…  หมู่ที่ ..……1.....   ตรอก/ซอย…………..…-…….………………ถนน………….………………...-………

ตำบล/แขวง…โพนค้อ...… อำเภอ/เขต …เมืองศรีสะเกษ.. จังหวัด…ศรีสะเกษ…………. รหัสไปรษณีย์ ……33000..…….

โทรศัพท์ ..045-811532.............. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ...08-8347-8256..................  โทรสาร ....045-811532..............

Email …cnammanat@gmail.com……………………………………………...……….

ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 3

คำนำหน้าชื่อ…นาง…………ชื่อ ……เกษทิพย์…..….…….…นามสกุล ………พรมโพธิน..….……........………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …..กรรมการ….…….…………….…….…………….…….…………….……….………….………….……………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3-3304-01154-91-4

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน.............................................................................................................................................................

เลขที่……….28/2…......…...…  หมู่ที่ ..…1….....   ตรอก/ซอย…………..……-………ถนน………….-………………..…………

ตำบล/แขวง……สวนกล้วย...… อำเภอ/เขต …กันทรลักษ์. จังหวัด…ศรีสะเกษ……. รหัสไปรษณีย์ …33110.……….

โทรศัพท์ ....045-811532....................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ...08-7965-4247.......................  โทรสาร ......................

Email ……-………………………..…………………................……………………………………………………………………...……….

4.  คุณสมบัติพื้นฐานและลักษณะต้องห้ามผู้เสนอโครงการ

4.1 ประวัติการรับทุนจาก สสส.

√ ไม่เคยได้รับทุน      เคยได้รับทุนแล้ว ........ ครั้ง โปรดระบุชื่อโครงการ.....................................................

(กรณีที่เคยได้รับทุนมาแล้ว ต้องแนบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)

4.2 ท่านเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามของ สสส. หรือไม่

| เข้าข่าย | √ไม่เข้าข่าย | (1) เป็นผู้ทิ้งงานหรือถูกระบุชื่อเป็นผู้ที่รายงานบัญชีรับจ่ายไม่ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. |
| --- | --- | --- |
| เข้าข่าย | √ไม่เข้าข่าย | (2) เคยทุจริตเงินทุนของ สสส. หรือใช้จ่ายเงินทุนของ สสส. ผิดวัตถุประสงค์ |
| เข้าข่าย | √ไม่เข้าข่าย | (3) เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขการรับทุนหรือปฏิบัติผิดสัญญาของ สสส. |
| เข้าข่าย | √ไม่เข้าข่าย | (4) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ของ สสส. |
| เข้าข่าย | √ไม่เข้าข่าย | (5) เป็นผู้รับทุนจากหน่วยงานที่มีกิจการขัดแย้งวัตถุประสงค์ของ สสส. |

4.3 รายการเอกสารแนบท้าย

|  | 1. | ข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์ดิจิตอล |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับผิดชอบโครงการ (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด |
|  | 3. | สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับรอง (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด |

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดโครงการ

- หลักการเหตุผล / ความสำคัญของปัญหา/ การวิเคราะห์สถานการณ์

(โปรดระบุ1.1 สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ สาเหตุของปัญหา โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจน 1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเสนอในโครงการนี้ ควรใช้ทุนเดิม จุดแข็งที่มี มาช่วยหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการอย่างไร 1.3 แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานโครงการจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร)

1.1 สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่

ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นตำบลขนาดกลางที่ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 1 และ 2, บ้านแก หมู่ที่ 3, บ้านโพนแดง หมู่ที่ 4, บ้านก่อ หมู่ที่ 5, บ้านโนนหล่อง หมู่ที่ 6 และบ้านชาด หมู่ที่ 7 มีเนื้อที่รวม 19.57 ตารางกิโลเมตร ประชากร 3,714 คน จำนวน 1,014 ครัวเรือน โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

จากการวิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮย้อนหลัง 2 ปี (พ.ศ. 2566-2567) พบแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง โดยมีจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจาก 35 ครั้งในปี 2566 เป็น 41 ครั้งในปี 2567 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 มีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นจาก 33 ราย เป็น 38 ราย และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจาก 2 ราย เป็น 3 ราย ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ลักษณะของผู้ประสบอุบัติเหตุพบว่า ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.3 ต่อ 31.7 ช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดอยู่ในช่วง 15-29 ปี ซึ่งเป็นวัยแรงงานที่สำคัญของตำบล ช่วงเวลาที่เกิดเหตุส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเวลา 18.00-24.00 น. และประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์

จุดเสี่ยงสำคัญของตำบลหนองไฮที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน ประกอบด้วย สี่แยกระหว่างบ้านหนองคู ตำบลจาน - บ้านหนองไฮ, สี่แยกบ้านหนองไฮ - บ้านแก, สามแยกบ้านชาด หมู่ที่ 7 ถนนโพนค้อ-ลุมพุก, สี่แยกบ้านก่อ หมู่ที่ 5 - บ้านโนนหล่อง หมู่ที่ 6, สี่แยกบ้านก่อ - ลุมพุก และสี่แยกบ้านโพนแดง หมู่ที่ 4 - บ้านเปือยนาสูง ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของตำบลหนองไฮสามารถจำแนกได้เป็น 3 ด้านหลัก ดังนี้

-ด้านบุคคล พบว่ามีปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนคือ การไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 53.7 การขับรถเร็วร้อยละ 39.0 การดื่มสุราร้อยละ 26.8 และการใช้สารเสพติดตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนยังขาดวินัยและจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎจราจร

-ด้านยานพาหนะ มีปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนคือ รถดัดแปลง การไม่มีกระจกมองข้าง และอุปกรณ์ส่วนควบไม่สมบูรณ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขาดการตรวจสอบสภาพยานพาหนะก่อนการใช้งาน

-ด้านสภาพแวดล้อม มีปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนคือ ถนนชำรุดหรือขรุขระ สัตว์เลี้ยงข้ามถนน เส้นจราจรไม่ชัดเจน การไม่มีป้ายแจ้งเตือนอันตราย การขาดแสงสว่างไม่เพียงพอ และต้นไม้บดบังทัศนวิสัยการมองเห็น

ผลกระทบจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปี 2566 และ 2567 ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายมิติ ด้านสุขภาพทำให้เกิดการบาดเจ็บ ความพิการ ปัญหาสุขภาพจิต และการสูญเสียชีวิต ด้านสังคมส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมลดลง ครอบครัวแตกแยก เกิดคดีความ และวัยแรงงานลดลง ด้านเศรษฐกิจเกิดการสูญเสียทรัพย์สิน เพิ่มภาระค่าใช้จ่าย ขาดรายได้ และมีหนี้สิน ด้านสิ่งแวดล้อมเกิดทรัพย์สินทางราชการเสียหายและทรัพย์สินส่วนบุคคลเสียหาย

1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา

เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในตำบลหนองไฮอย่างเป็นระบบและยั่งยืน จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับตำบล (ศปถ.อบต.หนองไฮ) ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 โดยมีโครงสร้างของกระทรวงมหาดไทย มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮเป็นผู้อำนวยการ ศปถ.อบต.หนองไฮ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮเป็นกรรมการ ซึ่งมีคณะกรรมการมาจากภาคส่วนต่างๆ เช่น กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองไฮ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เจ้าหน้าที่ สภ.หนองไฮ ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองไฮ และอปพร.ตำบลหนองไฮ

แนวทางการดำเนินงานจะใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์ปัญหา กำหนดมาตรการ และร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง โดยใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ การพัฒนาศักยภาพของคณะทำงานในการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ การสอบสวนอุบัติเหตุ และการจัดการจุดเสี่ยง รวมถึงการสร้างข้อตกลงของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงตามแนวทางของบันไดผลลัพธ์โมเดลระดับตำบล

จุดแข็งที่มีอยู่ในตำบลหนองไฮ ได้แก่ ความพร้อมของผู้นำชุมชนในการร่วมแก้ไขปัญหา การมีข้อมูลอุบัติเหตุที่ชัดเจนจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ และการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สถานีตำรวจภูธรหนองไฮ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ

ที่ผ่านมา ศปถ.ตำบลหนองไฮได้แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลเชิงรูปธรรมโดยใช้แนวทางการผลักดันให้ ศปถ.ระดับหมู่บ้าน และการตั้งด่านชุมชนปากหวานระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองไฮ สภ.หนองไฮ รพ.สต.บ้านหนองไฮ อปพร.อบต.หนองไฮ อสม.ตำบลหนองไฮ และ ชรบ. ตำบลหนองไฮ ในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการสวมหมวกนิรภัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้หลักการสื่อสารเชิงบวกกระตุ้นเตือนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนตำบลหนองไฮ แต่ยังมีบางหมู่บ้านที่ยังต้องรับการกระตุ้นและพัฒนาความสำคัญทางด้านการสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสีย

1.3 ประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

การดำเนินโครงการจะนำไปสู่การลดลงของอุบัติเหตุทางถนน การบาดเจ็บ และการเสียชีวิต ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบลหนองไฮ การมีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนที่เข้มแข็งจะสามารถป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ลดภาระค่ารักษาพยาบาล และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เช่น การสวมหมวกนิรภัย การขับขี่ด้วยความระมัดระวัง การไม่ดื่มสุราแล้วขับ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลความปลอดภัยของตนเองและคนในชุมชน การดำเนินโครงการนี้จึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลหนองไฮให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน การแก้ไขจุดเสี่ยง และการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถลดอุบัติเหตุทางถนนและการสูญเสียชีวิตได้อย่างยั่งยืน

- วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์และตัวชี้วัด

(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการที่แสดงให้เห็นว่า โครงการจะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนด้านการสร้างเสริมสุขภาพต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างไร (ที่สอดคล้องกับ Outcome Alignment)  ซึ่งวัตถุประสงค์นี้จะต้องเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล เป็นวัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์ (บอกได้ว่าจะทำโครงการนี้ด้วยแนวทางใด เพื่อให้เกิดผลอะไรที่นำไปสู่การแก้ปัญหา))

|  | วัตถุประสงค์ (ไม่ควรเกิน 2 ข้อ) | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| 1 | เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลหนองไฮที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ | ผลลัพธ์ที่ 1 เกิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) อบต.หนองไฮ ที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนนในตำบล ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1 คณะกรรมการ ศปถ.อบต.หนองไฮ มีความรู้ ความเข้าใจและทำตามบทบาทหน้าที่ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2 คณะทำงานมีทักษะในการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดจากคน รถ ถนน รวมทั้งการสอบสวนอุบัติเหตุ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3 คณะทำงานมีข้อมูลพื้นฐานอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงย้อนหลัง 3 ปี และมีการแลกเปลี่ยนกันทุกเดือน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.4 ศปถ.อบต.หนองไฮ มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับปัญหาในตำบล |
| 2 | เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนและพฤติกรรมเสี่ยงในตำบลหนองไฮผ่านการแก้ไขจุดเสี่ยงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชุมชน | ผลลัพธ์ที่ 2: ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนจากจุดเสี่ยงในชุมชนตนเอง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1 ประชาชนในชุมชนได้รู้ข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุที่เกิดจากจุดเสี่ยงในตำบลตนเอง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 มีข้อมูลจุดเสี่ยงของชุมชนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.3 เกิดข้อตกลงร่วมกันของชุมชนในการแก้ไขจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธ์กับจุดเสี่ยงที่ชุมชนจะแก้ไข ผลลัพธ์ที่ 3: จุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงของตำบลได้รับการแก้ไขโดยชุมชนและ ศปถ.อบต.หนองไฮ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1 จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับปัญหาในชุมชนร้อยละ 80 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2 วิธีการแก้ไขจุดเสี่ยงมีความเหมาะสมสามารถลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงได้จริง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3 จุดเสี่ยงที่ ศปถ.อบต.หนองไฮแก้ไขเองไม่ได้ มีการส่งต่อ ศปถ.อำเภอเมืองศรีสะเกษ และติดตามผลการส่งต่อร้อยละ 100 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.4 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ผลลัพธ์ที่ 4: การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในตำบลหนองไฮลดลง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.1 จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงจาก 41 ครั้งเป็นไม่เกิน 37 ครั้ง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.2 จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงร้อยละ 7 จาก 38 รายเป็น 35 ราย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.3 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 14 คนต่อประชากรแสนคน (ไม่เกิน 1 คน) |

- กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ

*กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มประชากรที่จะเข้าร่วมดำเนินงานในโครงการ และคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

*กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มประชากรที่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการ

กลุ่มเป้าหมายหลัก: คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลหนองไฮ ผู้นำชุมชน แกนนำเครือข่าย จำนวนรวม 25 คน กลุ่มเป้าหมายรอง: ประชาชนในตำบลหนองไฮ จำนวนรวม 3,714 คน พื้นที่ดำเนินงาน: ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน

| 4. ประเด็นการทำงาน เลือกเพียง 1 ข้อที่เป็นประเด็นหลักของโครงการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| สุขภาพจิต | ออกกำลังกาย | การบริโภคยาสูบ | อาหาร |
| การบริโภคแอลกอฮอล์ | สารเสพติด | อุบัติภัย | ระบบสุขภาพ |
| สิ่งแวดล้อม | การป้องกันโรค | สุขภาวะครอบครัว | เกษตร |
| √ อุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัย |  | สุขภาวะชุมชน |  |
| สุขภาวะสังคม (คุ้มครองผู้บริโภค, ปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาวะ, การพนัน) |  | สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................... |  |

5. ระยะเวลาโครงการ (อย่างน้อย 10 เดือน)

ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 (ระยะเวลา 10 เดือน)

6. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน ระบุกิจกรรมที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด โดยแสดงรายละเอียดวิธีดำเนินงาน ช่วงเวลาจัดกิจกรรม งบประมาณ ผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน โดยให้นำวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้มากรอก  และแสดงรายละเอียดกิจกรรม/วิธีดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละวัตถุประสงค์

| กิจกรรมหลักและวิธีดำเนินงาน | ช่วงเดือนที่จัดกิจกรรม | งบประมาณรวมของกิจกรรม (บาท) |
| --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลหนองไฮที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ |  |  |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1-1.4 |  |  |
| กิจกรรมที่ 1.1 การประชุมคณะทำงาน ศปถ.อบต.หนองไฮ (5 ครั้ง) | เดือนที่ 1, 2, 5, 7, 10 | 18,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม - ครั้งที่ 1: ประชุมทบทวนคำสั่ง ศปถ.อบต.หนองไฮ กำหนดบทบาทหน้าที่และข้อตกลง โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำคำสั่ง - ครั้งที่ 2: ประชุมวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไข - ครั้งที่ 3: ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานและปรับปรุงแผน - ครั้งที่ 4: ประชุมประเมินผลกลางปีและวางแผนการดำเนินงานต่อ - ครั้งที่ 5: ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนความยั่งยืน |  |  |
| กิจกรรมที่ 1.2 การประชุม ARE ระดับโครงการย่อย (3 ครั้ง) | เดือนที่ 3, 6, 9 | 8,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม - ครั้งที่ 1: ARE การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหา - ครั้งที่ 2: ARE การดำเนินกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้น - ครั้งที่ 3: ARE การประเมินผลและความยั่งยืน |  |  |
| กิจกรรมที่ 1.3 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงและการสอบสวนอุบัติเหตุ | เดือนที่ 2 | 14,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม - อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยง จำนวน 2 วัน - อบรมการสอบสวนอุบัติเหตุเบื้องต้น - กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผ่านสำนักงาน ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ |  |  |
| กิจกรรมที่ 1.4 การประชุมคณะทำงานกำหนดที่มาของข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ | เดือนที่ 2 | 2,500 |
| รายละเอียดกิจกรรม - ประชุมเพื่อกำหนดแหล่งข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงย้อนหลัง 3 ปี - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนข้อมูลอุบัติเหตุของตำบล |  |  |
| กิจกรรมที่ 1.5 การประชุม ศปถ.อบต.หนองไฮ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางถนน | เดือนที่ 3 | 2,500 |
| รายละเอียดกิจกรรม - ประชุม ศปถ.อบต.หนองไฮ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางถนนของตำบลให้สอดคล้องกับปัญหา |  |  |
| กิจกรรมที่ 1.6 การประชุมร่วมกับหน่วยจัดการ (5 ครั้ง) | เดือนที่ 1-10 | 6,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม- การประชุมพัฒนาศักยภาพโครงการย่อย 2 ครั้ง- การประชุม ARE ระดับหน่วยจัดการ 2 ครั้ง- การประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 1 ครั้ง |  |  |
| วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนและพฤติกรรมเสี่ยงในตำบลหนองไฮผ่านการแก้ไขจุดเสี่ยงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชุมชน |  |  |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1-4.3 |  |  |
| กิจกรรมที่ 2.1 เวทีคืนข้อมูลแก่สมาชิกในชุมชน วิเคราะห์จุดเสี่ยง และออกแบบการแก้ไขจุดเสี่ยงร่วมกัน | เดือนที่ 4 | 10,500 |
| รายละเอียดกิจกรรม - จัดเวทีคืนข้อมูลแก่สมาชิกในชุมชน 7 หมู่บ้าน - วิเคราะห์จุดเสี่ยง แบ่งเป็นแก้ไขได้เอง และต้องส่งต่อ ศปถ.อบต.หนองไฮ - การจัดลำดับก่อนหลังในการแก้ไขจุดเสี่ยง - การออกแบบแก้ไขจุดเสี่ยงให้เหมาะสม - กำหนดข้อตกลงร่วมของชุมชนในการแก้ไขจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธ์กับจุดเสี่ยงที่ชุมชนจะแก้ไข |  |  |
| กิจกรรมที่ 2.2 การพัฒนาศักยภาพแกนนำ ศปถ.อบต.หนองไฮ | เดือนที่ 4 | 3,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม - ศึกษาดูงานที่ ศปถ.อบต.กุดเสลา ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ จำนวน 5 คน 1 ครั้ง - กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผ่านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ |  |  |
| กิจกรรมที่ 3.1 การแก้ไขจุดเสี่ยงแบบบูรณาการ | เดือนที่ 5-8 | 8,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม - แก้ไขจุดเสี่ยงที่ชุมชนสามารถดำเนินการได้เอง - ประสานงาน ศปถ.อบต.หนองไฮ ในการแก้ไขจุดเสี่ยงที่ต้องใช้งบประมาณ - ส่งต่อ ศปถ.อำเภอเมืองศรีสะเกษ สำหรับจุดเสี่ยงที่ต้องการงบประมาณสูง (แขวงทางหลวงพิจารณาแก้ไข) |  |  |
| กิจกรรมที่ 3.2 การดำเนินงานสร้างเสริมการสวมหมวกนิรภัยโดยใช้มาตรการด่านชุมชนปากหวาน | เดือนที่ 6-9 | 7,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม - รณรงค์การสวมหมวกนิรภัยและการขับขี่ปลอดภัย - กิจกรรมลดการดื่มสุราแล้วขับในช่วงเสี่ยง - การสร้างกติกาชุมชนเพื่อความปลอดภัยทางถนน - แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) สนับสนุนองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม |  |  |
| กิจกรรมที่ 3.3 การเก็บข้อมูลอุบัติเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง | เดือนที่ 6-10 | 1,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม - คณะทำงานเก็บข้อมูลอุบัติเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธ์กับจุดเสี่ยงที่ชุมชนแก้ไข - มีการรายงานผลในการประชุม ศปถ.อบต.หนองไฮ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนข้อมูลอุบัติเหตุของตำบล |  |  |
| กิจกรรมที่ 4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน | เดือนที่ 9-10 | 1,500 |
| รายละเอียดกิจกรรม - คณะทำงานเก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนข้อมูลอุบัติเหตุของตำบล |  |  |
| กิจกรรมที่ 4.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืนข้อมูลให้ชุมชน | เดือนที่ 10 | 1,500 |
| รายละเอียดกิจกรรม - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืนข้อมูลให้ชุมชน - สรุปผลการดำเนินงานและการเรียนรู้ - วางแผนความยั่งยืนของการดำเนินงาน |  |  |

7. งบประมาณรวมทั้งโครงการ ...80,000 บาท

(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมของโครงการ)

| ชื่อกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1.1 การประชุมคณะทำงาน ศปถ.อบต.หนองไฮ (5 ครั้ง) | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 บาท × 25 คน × 5 ครั้ง = 5,000 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท × 25 คน × 3 ครั้ง = 6,000 บาท 3. ค่าเอกสารและวัสดุการประชุม 50 บาท × 25 คน = 1,250 บาท 4. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ = 3,000 บาท 5. ค่าใช้สอยอื่น = 2,750 บาท | 18,000 |
| กิจกรรมที่ 1.2 การประชุม ARE ระดับโครงการย่อย (3 ครั้ง) | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 บาท × 25 คน × 3 ครั้ง = 3,000 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท × 25 คน × 2 ครั้ง = 4,000 บาท 3. ค่าเอกสารและวัสดุ = 1,000 บาท | 8,000 |
| กิจกรรมที่ 1.3 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 บาท × 25 คน × 2 วัน = 2,000 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท × 25 คน × 2 วัน = 4,000 บาท 3. ค่าเอกสารและวัสดุการอบรม 100 บาท × 25 คน = 2,500 บาท 4. ค่าตอบแทนวิทยากร 2,500 บาท × 2 คน = 5,000 บาท 5. ค่าใช้สอยอื่น = 500 บาท | 14,000 |
| กิจกรรมที่ 1.4-1.5 การประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนปฏิบัติการ | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 บาท × 25 คน × 2 ครั้ง = 2,000 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท × 25 คน × 1 ครั้ง = 2,000 บาท 3. ค่าเอกสารและวัสดุ = 1,000 บาท | 5,000 |
| กิจกรรมที่ 1.6 การประชุมร่วมกับหน่วยจัดการ (5 ครั้ง) | 1. ค่าเดินทาง 1,200 บาท × 5 ครั้ง = 6,000 บาท | 6,000 |
| กิจกรรมที่ 2.1 เวทีคืนข้อมูลแก่สมาชิกในชุมชน | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท × 50 คน × 7 หมู่บ้าน = 10,500 บาท | 10,500 |
| กิจกรรมที่ 2.2 การพัฒนาศักยภาพแกนนำ ศปถ.อบต.หนองไฮ | 1. ค่าศึกษาดูงาน 600 บาท × 5 คน = 3,000 บาท | 3,000 |
| กิจกรรมที่ 3.1 การแก้ไขจุดเสี่ยง | 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์แก้ไขจุดเสี่ยง (ไฟสะท้อนแสง ป้ายเตือน สี และ/หรือ วัสดุสิ้นเปลือง) = 6,000 บาท 2. ค่าดำเนินการและประสานงาน = 2,000 บาท | 8,000 |
| กิจกรรมที่ 3.2 การดำเนินงานสร้างเสริมการสวมหมวกนิรภัยโดยใช้มาตรการด่านชุมชนปากหวาน | 1. ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ = 4,000 บาท 2. ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ = 2,500 บาท 3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน = 500 บาท | 7,000 |
| กิจกรรมที่ 3.3 การเก็บข้อมูลและรายงานผล | 1. ค่าเอกสารและการจัดทำรายงาน = 500 บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล = 500 บาท | 1,000 |
| กิจกรรมที่ 4.1-4.2 การติดตามประเมินผลและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 1. ค่าอาหารว่างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 บาท × 50 คน = 1,500 บาท 2. ค่าเอกสารและการจัดทำรายงานผล = 1,000 บาท 3. ค่าใช้สอยอื่น = 500 บาท | 3,000 |
| รวมงบประมาณโครงการทั้งหมด |  | 80,000 |

8. กรณีที่มีการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น

ให้ระบุการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น ทั้งในรูปแบบงบประมาณ หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่น

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | งบประมาณ (บาท) | สนับสนุนรูปแบบอื่น (ถ้ามีให้ระบุ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ | - | ให้คำปรึกษาและวิทยากร |
| 2 | กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | - | สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ |
| 3 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | - | สนับสนุนข้อมูลอุบัติเหตุ |
| 4 | แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) | - | สนับสนุนองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม |

9. วิธีรายงานผลลัพธ์ของโครงการ

การรายงานผลลัพธ์ของโครงการจะดำเนินการตามผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยโครงการจะต้องออกแบบข้อมูลที่จะเก็บและวิธีการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด โดยให้เป็นไปตามบริบทของพื้นที่

ข้อมูลที่จะเก็บ

การเก็บข้อมูลจะเน้นข้อมูลที่สามารถสะท้อนความสำเร็จของโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนด ได้แก่ ข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน จำนวนและคุณภาพของคณะทำงาน การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน การระบุและแก้ไขจุดเสี่ยง ข้อตกลงของชุมชน สถิติอุบัติเหตุ พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย และการปฏิบัติตามข้อตกลงของชุมชน รวมถึงการติดตามความยั่งยืนของการดำเนินงาน

วิธีเก็บข้อมูล

ชุมชนจะมีส่วนร่วมในการออกแบบและดำเนินการจัดเก็บข้อมูลร่วมกับคณะทำงาน โดยใช้วิธีการหลากหลาย เช่น การสังเกตการณ์ การสำรวจ การสัมภาษณ์กลุ่ม การบันทึกภาพและวิดีโอ การประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม แบบประเมินความพึงพอใจ การบันทึกการประชุม และการจัดทำบันทึกการเรียนรู้ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างชุมชนและคณะทำงานเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การรายงานผล

ทุกโครงการจะต้องนำเสนอรายงานความก้าวหน้าและรายงานปิดโครงการให้คณะทำงานรับทราบและรับรองรายงานก่อนนำส่ง สสส.

| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ | ข้อมูลอะไรบ้างที่จะเก็บ | วิธีเก็บข้อมูล |
| --- | --- | --- |
| มีคำสั่งแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน | คำสั่งแต่งตั้ง รายชื่อคณะทำงาน บทบาทหน้าที่ | เอกสารประกอบการประชุม บันทึกการประชุม |
| คณะทำงานมีความรู้และทักษะ | แบบทดสอบความรู้ก่อน-หลัง การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ | แบบประเมิน การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ |
| ประชาชนเข้าร่วมเวทีคืนข้อมูล | จำนวนผู้เข้าร่วม ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ | ทะเบียนลงชื่อ แบบประเมิน ภาพถ่าย |
| จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข | จำนวนจุดเสี่ยงที่ระบุ จำนวนที่แก้ไขแล้ว ความก้าวหน้า | การสำรวจ ภาพถ่ายก่อน-หลัง บันทึกการดำเนินงาน |
| อุบัติเหตุลดลง | สถิติอุบัติเหตุรายเดือน จำนวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต | ข้อมูลจากรพ.สต. การรายงานของชุมชน |

10. องค์กรภาคีที่ร่วมดำเนินงาน

(ระบุรายชื่อองค์กรภาคีที่ร่วมดำเนินโครงการหรือหน่วยงานสนับสนุนที่มีบทบาทในการร่วมคิดและร่วมดำเนินโครงการนี้)

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | บทบาทหน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| 1 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ | ให้คำปรึกษา สนับสนุนวิทยากร พี่เลี้ยงโครงการ |
| 2 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | สนับสนุนข้อมูลอุบัติเหตุ ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ |
| 3 | กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ |
| 4 | แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) | สนับสนุนองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม |

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับและแนวทางการขยายผล

เมื่อสิ้นสุดโครงการ คาดว่าตำบลหนองไฮจะมีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนที่เข้มแข็งและสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีคณะทำงานที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดการจุดเสี่ยง ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา จุดเสี่ยงสำคัญได้รับการปรับปรุง พฤติกรรมเสี่ยงลดลง และอุบัติเหตุทางถนนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ การมีระบบการทำงานที่เป็นรูปธรรมจะช่วยให้การจัดการความปลอดภัยทางถนนมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

การดำเนินการต่อเนื่อง

หลังจากที่ทุนของ สสส. สิ้นสุดลง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮจะดำเนินการต่อเนื่องโดยการจัดสรรงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน การประชุมคณะทำงานรายเดือน การติดตามข้อมูลอุบัติเหตุ และการดำเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักอย่างสม่ำเสมอ การบูรณาการแผนงานเข้ากับแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนจะช่วยให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

แนวทางการขยายผล

ผลสำเร็จจากตำบลหนองไฮจะถูกนำไปเป็นต้นแบบสำหรับตำบลอื่นในอำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติ และการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้แนวทางการดำเนินงานจะถูกบูรณาการเข้ากับแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนเพื่อความยั่งยืน การเชื่อมโยงกับเครือข่ายระดับจังหวัดและภูมิภาคจะช่วยให้การขยายผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำรับรองของผู้เสนอโครงการ  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนตามที่ สสส. กำหนดทุกประการหากโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สสส. และหากตรวจพบว่าข้อมูลที่อยู่ในแบบเสนอโครงการนี้เป็นเท็จ สสส. สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการสนับสนุนโครงการของท่าน/หน่วยงานของท่านทุกโครงการ  พร้อมนี้ขอยืนยันว่าข้าพเจ้า

√ ไม่ได้ขอทุนซ้ำซ้อนจากแหล่งทุนอื่นๆ    		 ขอจากแหล่งทุนอื่นด้วย

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ .....นายทองจันทร์…กาวัน.ตำแหน่ง ...นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย………….…

ลายมือชื่อ    นายทองจันทร์ กาวัน…วันที่ …15 มิถุนายน 2568

ชื่อหัวหน้าองค์กร/กลุ่ม ........นายสนองชัย บุรกรณ์ … ตำแหน่ง .นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ…

ลายมือชื่อ     นายสนองชัย บุรกรณ์ วันที่ ……15 มิถุนายน 2568

บันไดผลลัพธ์โครงการ…การจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดอุบัติเหตุในตำบลหนองไฮ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน
4.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืนข้อมูลให้ชุมชน

3.1 การแก้ไขจุดเสี่ยงแบบบูรณาการ

3.2 การดำเนินงานสร้างเสริมการสวมหมวกนิรภัยโดยใช้มาตรการด่านชุมชนปากหวาน

3.3 การเก็บข้อมูลอุบัติเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง

2.1 เวทีคืนข้อมูลแก่สมาชิกในชุมชน วิเคราะห์จุดเสี่ยง และออกแบบการแก้ไขจุดเสี่ยงร่วมกัน

2.2 การพัฒนาศักยภาพแกนนำ ศปถ.อบต.หนองไฮ (ศึกษาดูงาน อบต.กุดเสลา)

1.1 การประชุมคณะทำงาน ศปถ.อบต.หนองไฮ (5 ครั้ง)

1.2 การประชุม ARE ระดับโครงการย่อย (3 ครั้ง)

1.3 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงและการสอบสวนอุบัติเหตุ

1.4 การประชุมคณะทำงานกำหนดที่มาของข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ

1.5 การประชุม ศปถ.อบต.หนองไฮ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางถนน

การประชุมร่วมกับหน่วยจัดการ (5 ครั้ง)

การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในตำบลหนองไฮลดลง

จุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงของตำบลได้รับการแก้ไขโดยชุมชนและ ศปถ.อบต.หนองไฮ

ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนจากจุดเสี่ยงในชุมชนตนเอง

เกิด ศปถ.อบต.หนองไฮ ที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนนในตำบล

4.1 จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงจาก 41 ครั้งเป็นไม่เกิน 37 ครั้ง

4.2 จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงร้อยละ 7 จาก 38 รายเป็น 35 ราย

4.3 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 14 คนต่อประชากรแสนคน (ไม่เกิน 1 คน)

3.1 จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับปัญหาในชุมชนร้อยละ 80

3.2 วิธีการแก้ไขจุดเสี่ยงมีความเหมาะสมสามารถลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงได้จริง

3.3 จุดเสี่ยงที่ ศปถ.อบต.หนองไฮแก้ไขเองไม่ได้ มีการส่งต่อ ศปถ.อำเภอเมือง และติดตามผลการส่งต่อร้อยละ 100

3.4 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 (ด่านชุมชนปากหวาน)

2.1 ประชาชนในชุมชนได้รู้ข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุที่เกิดจากจุดเสี่ยงในตำบลตนเอง

2.2 มีข้อมูลจุดเสี่ยงของชุมชนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

2.3 เกิดข้อตกลงร่วมกันของชุมชนในการแก้ไขจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธ์กับจุดเสี่ยงที่ชุมชนจะแก้ไข

1.1 คณะกรรมการ ศปถ.อบต.หนองไฮ มีความรู้ ความเข้าใจและทำตามบทบาทหน้าที่

1.2 คณะทำงานมีทักษะในการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดจากคน รถ ถนน รวมทั้งการสอบสวนอุบัติเหตุ

1.3 คณะทำงานมีข้อมูลพื้นฐานอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงย้อนหลัง 3 ปี และมีการแลกเปลี่ยนกันทุกเดือน

1.4 ศปถ.อบต.หนองไฮ มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับปัญหาในตำบล

เอกสารแนบท้ายโครงการ

1. ชื่อโครงการการจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดอุบัติเหตุในตำบลหนองไฮ

2. รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทองจันทร์  กาวัน

2.2 พยาน นางปทิตา  คำนวน

3. รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการจำนวน 3 ท่าน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

3.1 …………………………………………………………………………  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.2 …………………………………………………………………………  ผู้ร่วมทำโครงการ (ต้องมีรายชื่อในโครงการ)

3.3 …………………………………………………………………………  ผู้ร่วมทำโครงการ (ต้องมีรายชื่อในโครงการ)

หมายเหตุ :

1.  รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลง (ผู้รับผิดชอบโครงการ และพยาน)  และผู้เปิดบัญชีโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่มี

รายชื่ออยู่ในคณะทำงานโครงการ

2.  รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการ 3 ท่านจะต้องมีรายชื่อเป็นคณะทำงานโครงการ และจะต้องไม่ใช่บุคคลในครอบครัว

เดียวกัน (เช่น สามี ภรรยา บุตร ธิดา ญาติพี่น้อง บิดา มารดา ฯลฯ) และไม่มีนามสกุลเดียวกัน

3)  ห้าม !! เจ้าหน้าที่การเงินของโครงการเป็นผู้ร่วมเปิดบัญชีโครงการรับเงินสนับสนุนโครงการ

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

สำหรับผู้รับทุนและผู้ร่วมโครงการของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

----------------------

โดยที่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (“สสส.”)  จัดตั้งขึ้นและมีพันธกิจตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564  มีข้อกำหนดให้ สสส. ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถือปฏิบัติในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ “บุคคลซึ่งเป็นภาคีที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน ชุดโครงการ หรือโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.” ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”  ดังนั้น สสส. จึงขอแจ้งความประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบดังต่อไปนี้

ข้อ 1.  ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สสส. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1)  ฐานการประมวลผลตามสัญญา (Contract)   สสส. จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาใช้ในการอนุมัติโครงการ การจัดทำข้อตกลง การเบิกจ่าย การบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งการแจ้งรายละเอียดและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  นอกจากนั้นยังรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมโครงการที่ปรากฏในการดำเนินการในครั้งนี้ และท่านได้ขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  หาก สสส. ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะทำให้ สสส. ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้  ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24(3)

2)  ฐานการประมวลผลตามประโยชน์ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)   สสส. อาจดำเนินการวิจัยข้อมูลของท่านด้วย สสส. เองหรือด้วยบุคคลภายนอก เพื่อที่จะนำผลการวิจัยดังกล่าวมาปรับปรุง วางแผน และการบริหารจัดการโครงการ รวมถึงอาจมีการบันทึกภาพนิ่งและอาจรวมถึงภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศของงานและผู้ร่วมสัมมนาโครงการ เพื่อใช้ในการทำรายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ สสส.  ทั้งนี้ หากท่านพบว่ามีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน ท่านสามารถขอให้ สสส. ระงับไม่เผยแพร่ภายในส่วนของท่านได้ ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24(5)

ข้อ 2. สสส. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนและข้อมูลรายละเอียดโครงการ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”

ข้อ 3. สสส. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และจะเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงด้วยวิธีการกรอกข้อมูลในเอกสาร บันทึกข้อมูลเสียงหรือภาพ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามแต่ สสส. จะเห็นสมควร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขออนุมัติแผนงานหรือโครงการ  การจัดทำข้อตกลง การบริหารจัดการโครงการหรือแผนงาน  การประสานงานและกำกับติดตามแผนงานหรือโครงการ  การตรวจสอบแผนงานหรือโครงการ การจัดทำรายงานและสถิติเกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการ และการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทุนให้แก่แผนงานหรือโครงการ

ข้อ 4.  สสส. มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สสส.

ข้อ 5. สสส. จะลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3. หรือถูกจัดเก็บมาเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่การดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการสิ้นสุดลง ยกเว้นจะมีกฎหมายไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 6. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องขอต่อ สสส. เพื่อให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนดังต่อไปนี้

- คัดค้านหรือขอให้ระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- เข้าถึง ขอสำเนา หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้

- ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

- ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม

- เพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นในกรณีที่มีกฎหมายหรือข้อตกลงกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- ขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 7. สสส. ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจติดต่อกับบุคคลดังกล่าวได้ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0 2343 1500 / อีเมล : dpo@thaihealth.or.th

ข้าพเจ้ารับทราบความประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น

(ลงชื่อ) ................................................................ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(……………………………………………………….)

............./...................../...........