### แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป

[เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ลักษณะของโครงการและการกำหนดแบบข้อเสนอโครงการ]

### 1. ประเภทข้อเสนอโครงการ

□  แผนงาน 			□  ชุดโครงการ 		  โครงการ

### 2. ลักษณะข้อเสนอโครงการ

โครงการใหม่			□  โครงการต่อเนื่อง	 ระบุ.....................................................

### 3. ลักษณะกิจกรรม

พัฒนาและปฏิบัติการ	□ ศึกษาวิจัยและประเมินผล	□ อุปถัมภ์กิจกรรม

### 4. ความสอดคล้องของกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของตาม พ.ร.บ. ของ สสส. (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

***เป้าประสงค์ จะแสดงเฉพาะประเภทข้อเสนอโครงการ: แผนงาน หรือชุดโครงการเท่านั้น

เป้าประสงค์ 1 สานและเสริมพลังการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อให้บรรลุผลในการลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด การลดอุบัติเหตุ

□ เป้าประสงค์ 2 พัฒนากลไกที่จำเป็นสำหรับการลดปัจจัยเสี่ยงนอกเหนือจากเป้าประสงค์ที่ 1 โดย สสส. ลงทุน แต่น้อยในส่วนที่จำเป็นและก่อให้เกิดผลกระทบสูง และสร้างขีดความสามารถของบุคคล ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

□ เป้าประสงค์ 3 เพิ่มขีดความสามารถเชิงสถาบันและส่งเสริมบทบาทของชุมชนและองค์กรในการพัฒนาสุขภาวะ องค์รวม หรือแก้ไขปัญหาสำคัญของตน โดยพัฒนากระบวนการต้นแบบ และกลไกขยายผลเพื่อมุ่งพัฒนาสังคมสุข ภาวะในระยะยาวอย่างยั่งยืน

□ เป้าประสงค์ 4 สร้างค่านิยมและโอกาสการเรียนรู้ในการสร้างเสริมสุขภาวะให้เกิดขึ้นในสังคมไทย สังคมให้ความร่วมมือกับการรณรงค์เพื่อบรรลุเป้าประสงค์อื่น ๆ

□ เป้าประสงค์ 5 ขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะ

□ เป้าประสงค์ 6 เพิ่มสมรรถนะระบบบริการและระบบสนับสนุนในการสร้างเสริมสุขภาวะ และเพิ่มประสิทธิภาพ กลไกการบริหารจัดการ

□ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ

□ สร้างความตระหนักเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร หรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพและสร้างความเชื่อในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชากรทุกระดับ

□ สนับสนุนการรณรงค์ให้ลดการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร หรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพ ตลอดจนให้ประชาชนได้รับรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

□ ศึกษาวิจัย หรือสนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม หรือดำเนินการให้มีการประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

□ พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือองค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

□ สนับสนุนการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็นสื่อ เพื่อให้ประชาชนสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร หรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพ

### 5. ความสอดคล้องของกิจกรรมกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (2555-2564) (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

1. ด้านความสอดคล้องของโครงการ กับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 10 ปี (CoO 7+1)

1. การลดอัตราการบริโภคยาสูบ

□ 1C1 การป้องกันมิให้เกิดผู้บริโภคยาสูบ รายใหม่ และเฝ้าระวังรู้เท่าทันธุรกิจยาสูบทั้งทางตรงและทางอ้อม

□ 1C2 ความรอบรู้ทางสุขภาพ ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย (B1 พฤติกรรมการเข้าสู่การเป็นนักสูบรายใหม่ และการลด ละ เลิก ของผู้สูบเดิม/B2 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการก่อให้เกิดการรับควันบุหรี่มือสองและมือสาม)

□ 1C3 พื้นที่ปลอดควันบุหรี่ หรือพื้นที่ที่เอื้อต่อการไม่สูบบุหรี่ ทั้งในส่วนที่กฎหมายกำหนด และตามบริบทของชุมชน องค์กร และครอบครัว

□ 1C4 ศักยภาพของภาคีเครือข่าย ทั้งในระดับส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะด้านการเฝ้าระวังให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

□ 1C5 ระบบบริการเลิกบุหรี่สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และระบบบริการสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการลด ละ เลิกยาสูบ

□ 1C6 โครงสร้างด้านภาษีและราคายาสูบ

□ 1C0 ความเลื่อมล้ำด้านสุขภาพ

2. การลดอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด

□ 2C1 การสื่อสาร/การควบคุมการโฆษณา/การตลาดของธุรกิจ (B1 พฤติกรรมเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

□ 2C2 ศักยภาพของภาคีเครือข่าย ทั้งในระดับส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนในการดำเนินงานควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด โดยเฉพาะด้านการเฝ้าระวังให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

□ 2C3 ระบบบำบัดรักษาการดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด

□ 2C4 การควบคุมการเข้าถึง/มาตรการราคา

□ 2C5 กลไกการจัดการ ระบบสนับสนุนและการจัดการที่ดี(B1.พฤติกรรมเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ B2.วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  B3.ลดอันตรายจากสิ่งเสพติด)

□ 2C0 ความเลื่อมล้ำด้านสุขภาพ

3. การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่างสมดุลเพิ่มขึ้น

□ 3C1 ทัศนคติ ความรอบรู้ ทักษะ และพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชาชน

□ 3C2 วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอาหารตามบริบทของพื้นที่/องค์กร/ช่วงวัย

□ 3C3 ระบบเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

□ 3C4 นโยบายสาธารณะที่สนับสนุนการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและปกป้องระบบอาหารที่ยั่งยืน

□ 3C0 ความเลื่อมล้ำด้านสุขภาพ

4. การมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ

□ 4C1 บุคคลมีความรู้ ตระหนัก และมี Lifestyle PA ในทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย

□ 4C2 การสร้างค่านิยม PA ในวิถีชีวิตของผู้คนในทุกระดับสังคม และการยกระดับความร่วมมือจากทุก   ภาคส่วน

□ 4C3 สภาพแวดล้อมเอื้อ PA ที่เหมาะสมกับประชากรตามแต่ละพื้นที่

□ 4C4  ระบบสนับสนุนการทำงานด้านส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีประสิทธิภาพ

□ 4C0 ความเลื่อมล้ำด้านสุขภาพ

5. การลดอัตราการตายจากการบาดเจ็บทางถนน

5C1 ประชาชนและสังคม มีทัศนคติ ความรอบรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่เอื้อต่อความปลอดภัยทางถนน และมีวิถีและวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

5C2 การจัดการความเสี่ยงสำคัญ ในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยง ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการทางสังคม และมาตรการหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน - C2.1 กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และกลุ่มวัยรุ่น

5C2 การจัดการความเสี่ยงสำคัญ ในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยง ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการทางสังคม และมาตรการหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน - C2.2 ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย

5C2 การจัดการความเสี่ยงสำคัญ ในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยง ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการทางสังคม และมาตรการหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน - C2.3 จุดเสี่ยงบนท้องถนน

5C3 กลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนน และกลไกที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ จังหวัด และพื้นที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานกำกับและรัฐบาลอย่างสม่ำเสมอ

5C4 นโยบายสาธารณะและมาตรการที่เอื้อต่อการลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งระดับประเทศและพื้นที่ และการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการ

□ 5C5 ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศกลางของประเทศที่ประชาชนทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ในการสื่อสารและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

□ 5C0 ความเลื่อมล้ำด้านสุขภาพ

6. การเพิ่มสัดส่วนผู้มีสุขภาพจิตสมบูรณ์

□ 6C1 การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลตลอดช่วงวัย ทุกกลุ่มประชากรในสังคมระดับต่างๆ ให้มีความเข้าใจและมีความสามารถในการจัดการตนเอง และบุคคลรอบข้าง

□ 6C2 การเสริมสร้างทักษะทางจิตในครอบครัว เน้นการสร้าง Positive Psychological Capital

□ 6C3 การเสริมพลังและการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลคุกคามต่อสุขภาพจิต ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและวิถีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นในชุมชน

□ 6C4 นโยบาย และ ระบบสนับสนุนการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพ

□ 6C0 ความเลื่อมล้ำด้านสุขภาพ

7. ลดผลกระทบสุขภาพด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

□ 7C1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้าน การปกป้องและสร้างเสริมสุขภาพ และจิตสำนึกเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม

□ 7C2 การพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อน พลังชุมชน องค์กรในทุกระดับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

□ 7C3 การพัฒนาระบบบริการสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ และเครื่องมือป้องกันสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

□ 7C4  มีมาตรการ นโยบายสาธารณะ กฎหมายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

□ 7C0 ความเลื่อมล้ำด้านสุขภาพ

8. สร้างความพร้อม-รองรับปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่และปัจจัยเสี่ยงอื่น

□ 8C1 การแก้ไขปัญหาทางสุขภาพอุบัติใหม่ เช่น การระบาดของโรคติดต่อใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

□ 8C2 การแก้ไขปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบทางสุขภาพ เช่น พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและส่งผลเสียต่อสุขภาวะ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีรั่วไหลและส่งผลเสียต่อสุขภาวะ

□ 8C3 การรองรับปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมสุขภาพใหม่ เช่น แนวโน้มการระบาดของโรคติดต่อ แนวโน้มค่านิยม ความเข้าใจ หรือการกระทำที่ส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาพในรูปแบบใหม่

□ 8C4 การรองรับปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมทางสุขภาพใหม่ เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมสาธารณะที่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ แนวโน้มสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (ภาวะร้อนจัดหรือหนาวจัด) และส่งผลต่อความเจ็บป่วยของคน

□ 8C0 ความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์การทำงาน

□ S1 การสนับสนุนงานวิชาการและรังสรรค์นวัตกรรม

S2 สานเสริมพลังภาคีและเครือข่าย

S3 พัฒนาศักยภาพบุคคล ชุมชนและองค์กร

□ S4 พัฒนากลไกทางนโยบาย สังคมและสถาบัน

□ S5 สื่อสาร จุดประกาย ชี้แนะ สังคม

### 6. กลุ่มเป้าหมาย

- ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการด้วยโดยตรง และพื้นที่ดำเนินการ พร้อมทั้งวิธีการหรือเกณฑ์การคัดเลือกที่สะท้อนการเป็นตัวแทนที่เหมาะสมที่จะสร้างเป็นต้นแบบที่ดีได้อย่างชัดเจน

พัฒนาศักยภาพของ ศปถ.อปท. โดยใช้เกณฑ์ประเมินศักยภาพ D-RTI ในการคัดเลือกเป้าหมาย

อาจใช้เครื่องมือ Outcome Mapping ใยนการวิเคราะห์ภาคี และผู้รับประโยชน์ที่เหมาะสม ทั้งในระดับ Strategic และ Boundary Partners

(3) ประเภทกลุ่มเป้าหมาย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

1. ปฐมวัย (0 – 5 ปี)     	จำนวน………124….คน   รายละเอียด....ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง......

2. วัยเรียน (6 – 12 ปี)   	จำนวน……502….…..คน   รายละเอียด....โรงเรียนประถมศึกษา.6 แห่ง....

3. วัยรุ่น (13 – 15 ปี)  	จำนวน……100……คน   รายละเอียด......ในโรงเรียนมัธยมศึกษา.............

4. เยาวชน (15 – 20 ปี)  	จำนวน………30…….คน   รายละเอียด........ในโรงเรียนมัธยมศึกษา...........

5. ประชาชนในพื้นที่  	จำนวน…90….คน   รายละเอียด......หมู่บ้านละ 5 คน 18 หมู่บ้าน.............

□ 6. วัยทำงาน  			จำนวน…………………คน   รายละเอียด........................................................

□ 7. ประชากรกลุ่มเฉพาะ  	จำนวน………………….คน   รายละเอียด........................................................

8. ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)  	จำนวน..…100…..คน   รายละเอียด........โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลผักแพว....

□ 9.  ผู้พิการ  			จำนวน………………….คน   รายละเอียด........................................................

□ 10. ผู้หญิง  			จำนวน…………………..คน   รายละเอียด.......................................................

□ 11. มุสลิม  			จำนวน…………………..คน   รายละเอียด.......................................................

□ 12. พระภิกษุ  		จำนวน…………………..คน   รายละเอียด.......................................................

□ 13. ชาติพันธุ์และผู้มีปัญหาสถานะบุคคล    จำนวน…………………..คน   รายละเอียด....................................

□ 14. ผู้ต้องขัง 			จำนวน…………………..คน   รายละเอียด.......................................................

□ 15. กลุ่มด้อยโอกาส (เด็กเร่ร่อน, คนไร้บ้าน, เด็กกำพร้า ฯลฯ)  จำนวน…………คน      รายละเอียด...........

□ 16. แรงงานข้ามชาติ 		จำนวน…………………..คน   รายละเอียด......................................................

□ 17. หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ)  จำนวน…………………..คน   รายละเอียด.................................................

□ 18. ทุกกลุ่มประชากร  	จำนวน…………………..คน   รายละเอียด.....................................................

□ 19. ประชากรกลุ่มเฉพาะอื่น ๆ   ระบุ……………………  จำนวน…………………..คน   รายละเอียด..................

20. กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ   ระบุ…ครู…และ..ศปถ.อบต.ผักแพว.... อบต.ผักแพว…. จำนวน…40…..คน

### 7. ประเด็นที่จะดำเนินการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

□ 1. สุขภาพจิต				□ 2. กิจกรรมทางกาย		□ 3. ยาสูบ

□ 4. อาหาร 				□ 5. แอลกอฮอล์		□ 6. สารเสพติด

7. อุบัติเหตุ				□ 8. สุขภาวะทางเพศ		□ 9. สิ่งแวดล้อม

□ 10. การป้องกันโรค เช่น การให้วัคซีน	□ 11. สุขภาวะครอบครัว		□ 12.  การคุ้มครองผู้บริโภค

□ 13.  ความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพ	□ 14.  การพนัน			□ 15.  ภัยพิบัติ

□ 16. สุขภาวะชุมชน			□ 17. ระบบสุขภาพ		□ 18. สุขภาวะองค์กร

□ 19. สุขภาวะทางปัญญา		□ 20. การศึกษา			□ 21. สื่อสุขภาวะ

□ 22. การสนับสนุนสถานการณ์โควิด-19	□ 23. การทำงานเรื่องสุขภาพในช่องปาก

□ 24. ปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาวะ (Social DeTerminant of Health)

□ 25. อื่น ๆ  (โปรดระบุ)

### 8. พื้นที่ดำเนินการ

(1) เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ* ระบุพื้นที่ดำเนินการ พร้อมทั้งวิธีการหรือเกณฑ์การคัดเลือกที่สะท้อนการเป็นตัวแทนที่เหมาะสมที่จะสร้างเป็นต้นแบบที่ดีได้อย่างชัดเจน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 7 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง -การจัดทำบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนสร้างวัฒนธรรมวินัยจราจรกับสถานศึกษาทุกแห่ง -การใช้ข้อมูล การสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย -การสร้างแรงหนุนเสริมแก่ภาคีเครือข่าย

(2) พื้นที่ดำเนินการ (Setting) (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ กรณีไม่ใช่งานเชิงพื้นที่)

ไม่ใช่งานเชิงเชิงพื้นที่

1.  โรงเรียน		  2.  มหาวิทยาลัย			  3.  นอกโรงเรียน (กศน.)

4.  อาชีวะ			  5.ศูนย์เด็กเล็ก			  6.  สถานศึกษาอื่น ๆ

7.  โรงพยาบาล		  8.  รพสต./ สถานีอนามัย		  9.  ศูนย์สุขภาพชุมชน

10.  สถานพยาบาลอื่น ๆ	  11.  สถานประกอบการ/ โรงงาน/ บริษัทเอกชน

12.  ชุมชน			  13.  องค์กร/ หน่วยงานรัฐอื่น ๆ

14.  ศาสนสถาน (วัด, โบสถ์,  มัสยิด)

15.  อื่น ๆ ระบุ ………………………………………..………………………………………………………

(3) พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตการปกครอง) ในเขตตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

| ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
| --- | --- | --- |
| 1. ผักแพว | กันทรารมย์ | ศรีสะเกษ |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

### 9. ชื่อโครงการ

สื่อความหมายถึงเนื้อหาหลักของโครงการ/ ชุดโครงการ/ แผนงานได้อย่างชัดเจน ไม่ใช้คำใหญ่ที่มีความหมายกว้างเกินขอบเขตที่แท้จริงของโครงการ และไม่ถอดคำทั้งหมดมาจากชื่อแผนงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งต้องสื่อถึงการสร้างเสริมสุขภาพ

1.1	ชื่อโครงการ(ภาษาไทย):…………ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนต้นแบบสู่ตำบลถนนปลอดภัย………..

1.2	ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ): ………………………………………………………...………………………................................…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………...……............................................................................................................................................................................................................

### 10. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล ภายใต้กรอบแนวคิดการทำงาน (Conceptual framework/Working model)

2.1 วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้อง การเลือกกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ สะท้อนให้เห็นช่องว่างของการพัฒนาเพิ่มเติมหรือต่อยอดเพื่อปิดช่องว่างนั้น ทั้งนี้ ต้องเรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน พร้อมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

2.2 ระบุแนวทางการพัฒนา การแก้ไขปัญหาหรือพันธกิจของโครงการ/ชุดโครงการ มีทฤษฎี/ ข้อมูล/ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence) สนับสนุนอย่างเพียงพอ และต้องแสดงให้เห็นถึงกรอบแนวคิดการทำงาน (Conceptual Framework/ Working Model) อย่างชัดเจน ทั้งนี้อาจใช้กรอบแนวคิด/เครื่องมือสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป เช่น Program Theory, Outcome Mapping, Logic Model เป็นต้น

2.3 โครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน (สามารถเป็นได้ทั้งโครงการใหม่/โครงการต่อเนื่อง/ชุดโครงการ) ต้องระบุความเกี่ยวข้องของโครงการ/ชุดโครงการต่อเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ของแผนงานนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว ประกอบด้วย 18 หมู่บ้าน มีประชากรโดยประมาณ 8,400 คน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ในปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว ได้เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด 7 แห่ง และโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักแพว 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนฝ้าย 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอ้อย 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะ 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบกบ่าง 8 โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน (สังกัด อบต.ผักแพว) องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว มีลักษณะชุมชนเป็นพื้นที่ชนบท มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก มีทางหลวงท้องถิ่นตัดผ่าน จำนวน 4 เส้นทาง เนื่องจากในระหว่างเส้นทางทุกสายมีประชาชนตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่จำนวนมาก บางหมู่บ้านมีสภาถนนเป็นทางโค้งทางแยก เมื่อผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูง จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จากการจัดเก็บข้อมูลข้อ ศูนย์ ศปถ. อบต.ผักแพว พบว่ามีอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่ ตำบลผักแพว ระหว่างปี พ.ศ 2566 – 2568 ดังนี้ ปี พ.ศ; จำนวนอุบัติเหตุ (ครั้ง); ตาย (คน); พิการ (คน); บาดเจ็บ (คน). 2566; 20; 0; 0; 0. 2567; 1; 0; 0; 0. 2568; 5; 1; 1; 0. จากการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ในปี พ.ศ.2568 พบว่า เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 5 ครั้ง ผู้บาดเจ็บทั้งหมดเป็นเพศชาย ช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ อายุ ระหว่าง 13 – 25 ปี จำนวน 4 ครั้ง อายุ 50 -60 ปี จำนวน 1 ครั้ง กรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เป็นเภทชาย อายุ 58 ปี สาเหตุเกิดจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ชนกับมอเตอร์ไซค์ ในขณะเมาสุรา เหตุเกิดในเวลา 19.00 น. ตรงบริเวณ ทางโค้ง ไม่มีไฟส่องสว่าง และสภาพรถไม่พร้อมใช้งาน ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย กรณีที่เกิดอุบัติเหตุและเป็นผู้พิการ(ขาขาด) จำนวน 1 ราย เป็นเภทหญิง อายุ 30 ปี สาเหตุเกิดจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ชนกับรถยนต์ นอกเขตพื้นที่ตำบลผักแพว เหตุเกิดเวลาประมาณ 08.00 น. ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัยสภาพถนนทางหลวงท้องถิ่น จากปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในปี พ.ศ.2568 ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้าน สุขภาพจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ที่มิอาจประเมินค่าได้ ศปถ. อบต.ผักแพว ได้นำแนวทางการจัดตั้งด่านชุมชนปากหวาน เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่แกนนำหมู่บ้าน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. และประชาชนทั่วไป หมู่บ้านละ 5 คน จำนวน 18 หมู่บ้าน รวม 90 คน และกำหนดแผนการดำเนินงานจัดตั้งด่านชุมชาปากหวาน ใน 6 จุด นอกจากนี้ อบต.ผักแพว ได้จัดทำโครงการรณรงค์คนตำบลผักแพวสวมใส่หมวกกันน๊อค 100% และจากการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในการปลูกฝังวัฒนธรรมและวินัยจราจรแก่เด็กประถมวัย ผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงเด็กทั้ง 7 แห่ง และ1 โรงเรียนประถมศึกษา โดยพบว่าเด็กนักเรียนได้เรียนรู้และมีความเข้าใจ มีวินัยจราจร มีทักษะการเดินทางปลอดภัยบนท้องถนน อย่างถูกต้อง ร้อยละ 95 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ให้ความร่วมมือสร้างความปลอดภัยทางถนน ให้เกิดขึ้นกับบุตรหลานและตนเอง ร้อยละ 95 เกิดมาตรการร่วมมือร่วมใจในการจัดระเบียบเรื่องความปอดภัยทางถนนซึ่งเป็นมาตรการที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม ระหว่างคุณครูและผู้ปกครอง จนเกิดข้อตกลงในการสมหมวกนิรภัยมาส่งบุตรหลานทุกครั้งระหว่างผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนได้ส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยแก้ไขพฤติกรรมและแก้ไขจุดเสียงในพื้นที่ตนเอง ศปถ. อบต.ผักแพว ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมวินัยจราจร จึงได้นำแนวทางการพัฒนาตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนและแนวทางการดำเนินงานด่านชมชนปากหวาน มาเป็นเครื่องมือและขยายผลไปยังโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ตำบลผักแพว เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะการมีวินัยจราจรแก่เด็กนักเรียนทุกโรงเรียนในพื้นที่ตำบลผักแพวรวมทั่งผู้เกี่ยวข้องทุกคน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพลังการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน

### 11. วัตถุประสงค์

- วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์โครงการ วัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับหลักการ เหตุผล และขอบเขตของโครงการ โดยหากเป็นโครงการภายใต้แผนงาน/ชุดโครงการ วัตถุประสงค์ควรเชื่อมโยงกับแผนงาน/ชุดโครงการ

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน ศปถ.อบต.ผักแพว ให้มีความรู้ ทักษะ ในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติแหตุทางถนน.

2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก เด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ได้มีความรู้ มีทักษะ ในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธี

3.เพื่อสร้างจิตสำนักในเรื่องความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

4.เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่ยานพาหนะและรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับขี่ ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ

- ผลลัพธ์, ตัวชี้วัด (Outcome / Indicator)

ระบุตัวชี้วัดสำคัญที่เพียงพอ ทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ โดยระบุปริมาณและคุณภาพ หรือคุณสมบัติของสิ่งที่จะวัด ตลอดจนระยะเวลาที่จะวัดอย่างชัดเจน

| ยุทธศาสตร์ | วัตถุประสงค์ | ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน ศปถ.อบต.ผักแพว ฯ | ผลลัพธ์ที่ 1 มีการจัดตั้ง ศปถ.อบต.ผักแพว | ตัวชี้วัดที่ 1.1 มีสถานที่ตั้งของ ศปถ.อบตผักแพวอย่างเป็นรูปธรรม |
|  |  | ผลลัพธ์ที่ 2 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน | ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีคณะทำงานที่มีองค์ประกอบจากหลายภาคส่วน |
|  |  |  | ตัวชี้วัดที่2.2 มีการประชุมและรายงานการประชุมทุกครั้ง |
|  | วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก เด็กนักเรียน ฯ | ผลลัพธ์ที่ 3 เด็กเล็ก เด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ได้มีความรู้ มีทักษะและตระหนักถึงสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน | ตัวชี้วัดที่ 3.1 มีการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น |
|  |  |  | ตัวชี้วัดที่ 3.2 เด็กเล็ก เด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครอง มีการเคารพกฎจราจรเพิ่มขึ้น |
|  | วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อสร้างจิตสำนักในเรื่องความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน ฯ | ผลลัพธ์ที่ 4 จุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงของตำบลได้รับการแก้ไขโดยชุมชน | ตัวชี้วัดที่ 4.1 จุดเสี่ยงทางโค้งมีการติดตั้ง กระจกโค้งจราจร |
|  |  |  | ตัวชี้วัดที่ 4.2 มีสัญญาณไฟจราจรติดตั้งตรงทางแยกต่างๆ |
|  | วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่ ฯ | ผลลัพธ์ที่ 5 การบาดเจ็ดและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง | ตัวชี้วัดที่ 5.1 ดูข้อมูลจากสถิติที่ลดลง |

### 12. แผนการดำเนินงาน/(ระเบียบวิธีการวิจัย)

กรณีที่เป็นโครงการชนิดโครงการพัฒนาและปฏิบัติการ หรือชนิดโครงการทุนอุปถัมภ์กิจกรรม ให้ระบุขั้นตอนการทำงาน   ส่วนโครงการชนิดวิจัยและประเมินผล ให้ระบุระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

1. จัดประชุมและทบทวนคณะทำงานและพัฒนากลไกคณะทำงาน ชี้แจงแนวทาง และการเตรียมการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นการทบทวนคณะทำงานเข้าใจบทบาทและหน้าที่ ได้แก่ 1) คณะกรรมการอำนวนการ 2) คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบขับขี่ปลอดภัย 3) คณะทำงานขับเคลื่อนโรงเรียนประถมขับขี่ปลอดภัย 4) คณะทำงานขับเคลื่อนโรงเรียนมัธยมขับขี่ปลอดภัย 5) คณะทำงาน ขับเคลื่อนหมู่บ้านขับขี่ปลอดภัย 6) คณะทำงานด่านชุมชนด้วยความความห่วงใยสวมหมวกนิรภัย 100% รวม 90 คน 2. ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ วางแผนขับเคลื่อนงาน และออกสำรวจจุดเสี่ยงในชุมชน 3. อบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร สัญลักษณ์จราจร และวิธีแก้ไขปัญหาขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุให้กับนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 แห่ง 4. จัดกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องการจราจร และลงมือปฏิบัติ 5. ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในชุมชน

### 13. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

5.1	ระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ/ชุดโครงการจนสิ้นสุด พร้อมทั้งแสดงขั้นตอนการดำเนินงานอย่างชัดเจน

5.2	มีตารางกิจกรรม ในลักษณะ Gantt Chart ที่ระบุกิจกรรมของโครงการบนแกนเวลา โดยมีรายละเอียดเพียงพอที่ผู้เชี่ยวชาญภายนอก (อาทิ นักประเมิน) จะสามารถอ่านตามและทำความเข้าใจจากเอกสารได้ ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

5.3   ระบุระยะเวลาการส่งมอบผลงานให้สอดคล้องกับลำดับก่อนหลังของงานตามวัตถุประสงค์

5.4	มีตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ชุดของกิจกรรมที่จะบรรลุแต่ละวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรมที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน ตามรูปแบบที่กำหนด

วันเริ่มดำเนินการ (วัน/เดือน/พ.ศ.) ……1 ก.ค.2568…วันสิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/พ.ศ.) …31 มี.ค.2569……………

ตารางแสดงระยะเวลาในการดำเนินงาน

|  | กค 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 14. งบประมาณ

แสดงรายละเอียดงบประมาณที่เสนอต่อ สสส. โดยแยกเป็นหมวดค่าตอบแทน หมวดบริหารจัดการ และหมวดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้หากเป็นไปได้ ควรระบุต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน

หมายเหตุ

ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ในแต่ละกิจกรรม หมายถึง งบประมาณในแต่ละกิจกรรม หารด้วย จำนวนหน่วยผลผลิต/หน่วยของกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากกิจกรรมนั้น ๆ ทั้งนี้ ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) จำแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่

(1) ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ที่มีระเบียบ/มาตรฐานราคากลางของ สสส. ให้ยึดตามมาตรฐานราคากลางนั้น

(2) ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ที่ไม่มีระเบียบ/มาตรฐานราคากลางของ สสส. ให้แจกแจงรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ โดยเป็นมาตรฐานราคาของสำนัก

6.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

| ชื่อกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่1 | ประชุมและทบทวนคณะทำงานและพัฒนากลไกคณะทำงาน ชี้แจงแนวทาง และการเตรียมการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นการทบทวนคณะทำงานเข้าใจบทบาทและหน้าที่ |  |
|  | ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ของผู้ร่วมงาน จำนวน 90 คน ดังนี้ |  |
|  | 1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท x 90 คน | 9,000 บาท |
|  | 2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท 1 มื้อ x 90 คน | 2,250 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่1 | 11,250 บาท |
| กิจกรรมที่ 2 | ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ วางแผนขับเคลื่อนงาน และออกสำรวจจุดเสี่ยงในชุมชน | บูรณาการงบ อบต. |
|  | - จัดประชุมคณะทำงาน 1 ครั้ง |  |
| กิจกรรมที่3 | อบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร สัญลักษณ์จราจร และวิธีแก้ไขปัญหาขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุให้กับเนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 แห่ง |  |
|  | ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ของผู้ร่วมงาน จำนวน 228 คน ดังนี้ |  |
|  | 1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท x 98 คน | 22,800 บาท |
|  | 2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท 1 มื้อ x 98 คน | 5,700 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 3 | 28,500 บาท |
| กิจกรรมที่4 | จัดกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องการจราจร และลงมือปฏิบัติ |  |
|  | ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของผู้ร่วมงาน จำนวน 130 คน ดังนี้ |  |
|  | 1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท x 130 คน | 13,000 บาท |
|  | 2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท 1 มื้อ x 130 คน | 3,250 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 4 | 16,250 บาท |
| กิจกรรมที่5 | ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในชุมชน |  |
|  | กระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด ชุดละ 2,400 บาท | 24,000 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 5 | 24,000 บาท |
| กิจกรรมที่ 6 ติดตามประเมินผล | 10 เดือน ระหว่างจะมีเวที ARE ระดับโครงการย่อย ประมาณ 3 ครั้ง | - |
| กิจกรรมที่ 7 ติดตามประเมินผล | จัดกิจกรรม “ติดตามประเมินผล | - |
| กิจกรรมที่ 8 ติดตามประเมินผล | จัดกิจกรรม “ติดตามประเมินผล” | - |

6.2 งบประมาณสมทบจากแหล่งอื่นๆ

กรณีที่มีการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น ทั้งในรูปแบบงบประมาณ หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่น ต้องแยกระบุให้ชัดเจน

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | งบประมาณ (บาท) | สนับสนุนรูปแบบอื่น (ถ้ามี) |
| --- | --- | --- | --- |

### 15. โครงสร้างการบริหารโครงการ

7.1 ระบุโครงสร้างการบริหารโครงการ/ชุดโครงการ/แผนงานให้เห็นสายการบังคับบัญชาของผู้รับผิดชอบหรือมีอำนาจตัดสินใจในระดับต่าง ๆ

7.2 แบ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารโครงการ/ชุดโครงการแต่ละระดับ ตำแหน่งอย่างชัดเจน โดยต้องครอบคลุมการหนุนเสริม/แทรกแซง (Intervention) หลักทั้งหมด

7.3 โครงการต่อเนื่อง ต้องแสดงให้เห็นถึงแผนการบริหารจัดการที่นำไปสู่การขยายผลอย่างยั่งยืน และเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง

| บทบาทหน้าที่ | จำนวน (คน) |
| --- | --- |
| 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ | 1 |
| 2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี | 1 |
| 3. เจ้าหน้าที่ประสานงาน | 1 |
| 4. ที่ปรึกษา | 2 |
| 5. ผู้ร่วมโครงการ | 2 |
| 6. บทบาทหน้าที่อื่นๆ (พี่เลี้ยงระดับอำเภอ) | 5 |
| รวม | 12 |

| ลำดับ | บทบาทหน้าที่ | ชื่อ - นามสกุล | เบอร์โทรศัพท์ | อีเมล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายจักริน เอมโอษฐ์ | 0910183350 | joe2845@hotmail.com |
| 2 | ผู้ร่วมโครงการ |  |  |  |
| 3 | ผู้ร่วมโครงการ |  |  |  |

### 16. การกำกับติดตามและการประเมินติดตามภายในโครงการ

16.1 ระบุกลไกกำกับติดตาม และประเมินผลของตัวชี้วัดทั้งหมดของโครงการ/ชุดโครงการ โดยแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจน ประกอบด้วย โครงสร้าง/ระบบที่ใช้กำกับติดตามและประเมินผล ช่วงเวลาในการกำกับติดตามและประเมินผล รวมถึงกิจกรรม/เครื่องมือที่ใช้กำกับติดตามและประเมินผล สำหรับกรณีโครงการประเภทประเมินผล ต้องแสดงกลไกกำกับติดตามอย่างละเอียด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกลไกกำกับติดตามตามระเบียบที่ สสส. กำหนดไว้อยู่แล้ว

หมายเหตุ:

- ตัวอย่างกิจกรรม/เครื่องมือที่ใช้กำกับติดตาม อาทิ แบบกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน การประชุมรายงานความก้าวหน้า

- ตัวอย่างกิจกรรม/เครื่องมือที่ใช้ประเมินผล อาทิ แบบประเมินแผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน

- ช่วงเวลาในการกำกับติดตามและประเมินผล สามารถกำหนดเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือช่วงเวลาอื่น ๆ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับแผน/ขั้นตอนการดำเนินงาน

16.2 อาจระบุกลไกและระยะเวลาในการติดตามความก้าวหน้า (อาทิ รายไตรมาส) หรือใช้กลไกการติดตามที่กำหนดไว้ใน Gantt Chart (อาทิ ตามระยะเวลาการส่งมอบผลงาน)

| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (ยกมาจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ระบุในหัวข้อที่ 11) | ข้อมูลอะไรบ้างที่จะเก็บ | จะเก็บเมื่อไหร่ (ระบุวัน/เดือน/ปี หรือ รายเดือน หรือรายไตรมาส) | วิธีเก็บข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์ที่ 1 มีการจัดตั้ง ศปถ. อบต.ผักแพว ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ 1.1 มีสถานที่ตั้งของ ศปถ.อบตผักแพวอย่างเป็นรูปธรรม | - คำสั่ง ศปถ. อบต.ผักแพว |  | ภาพถ่าย |
| ผลลัพธ์ที่ 2 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ 2.1 มีคณะทำงานที่มีองค์ประกอบจากหลายภาคส่วน | - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน |  | - การสังเกต - มีรูปเล่มเอกสาร |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่2.2 มีการประชุมและรายงานการประชุมทุกครั้ง | - รายงานการประชุม |  | - การสังเกต - มีรูปเล่มเอกสาร |
| ผลลัพธ์ที่ 3 เด็กเล็ก เด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ได้มีความรู้ มีทักษะและตระหนักถึงสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ 3.1 มีการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น | - แบบประเมิน - บันทึกข้อตกลง |  | - สังเกต - มีภาพถ่าย |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ 3.2 เด็กเล็ก เด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครอง มีการเคารพกฎจราจรเพิ่มขึ้น | - แบบประเมิน - บันทึกข้อตกลง |  | - การสอบถาม - มีภาพถ่าย - สังเกตการณ์ |
| ผลลัพธ์ที่ 4 จุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงของตำบลได้รับการแก้ไขโดยชุมชน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ 4.1 จุดเสี่ยงทางโค้งมีการติดตั้ง กระจกโค้งจราจร | - จุดเสี่ยงในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน |  | - มีภาพถ่าย |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ 4.2 มีสัญญาณไฟจราจรติดตั้งตรงทางแยกต่างๆ | - จุดเสี่ยงในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน |  | - มีภาพถ่าย |
| ผลลัพธ์ที่ 5 การบาดเจ็ดและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ 5.1 ดูข้อมูลจากสถิติที่ลดลง | - จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ - ผู้บาดเจ็บ - ผู้พิการ - ผู้เสียชีวิต |  | - ข้อมูลจากโรงพยาบาลกันทรารมย์ |

### 17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังสิ้นสุดการดำเนินงานของโครงการ/ชุดโครงการ/แผนงานทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่ระบุไว้)

- ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับ อาจเป็นผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังสิ้นสุดการดำเนินงานของโครงการ/ชุดโครงการ/แผนงาน ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่ระบุไว้

- ระบุแนวทางการนำผลที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ หรือการขยายผล

| ลำดับ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |
| --- | --- |
| 1 | อุบัติเหตุลดลง |
| 2 | เด็กเล็ก เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เข้าใจกฏจราจรมากขึ้น |

9.2 แนวทางการนำผลที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ หรือการขยายผล

ระบุแนวทางการนำผลที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ หรือการขยายผล

| ลำดับ | แนวทางการนำผลที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ หรือการขยายผล |
| --- | --- |
| 1 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการสวมหมวกนิรภัย |
| 2 | ช่วยกันพัฒนา และปรังปรุงจุดเสี่ยงให้มีความปลอดภัยมากขึ้น |

18.	 ผู้รับทุนและผู้รับผิดชอบโครงการ

10.1	ระบุชื่อ นามสกุล สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน คุณสมบัติ และรายละเอียดที่สอดคล้องกับงานในส่วนที่รับผิดชอบของผู้รับผิดชอบ/ผู้รับทุน/องค์กรรับทุน

10.2	ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับทุน/องค์กรรับทุนทุกรายต้องแนบประวัติ และผลงาน ประสบการณ์โดยย่อ

10.3    แสดงข้อมูลโครงการ/งานในความรับผิดชอบที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งของ สสส. และหน่วยงานอื่น ๆ โดยระบุหน่วยงานให้ทุน ชื่อโครงการ และรหัสโครงการ รวมถึงสัดส่วน/ปริมาณงาน (Workload) ของแต่ละโครงการที่รับผิดชอบอยู่ด้ว

### แบบสอบถามข้อมูลผู้รับทุน

### [เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนระบบบริหารโครงการและเป็นข้อมูลแนบท้ายแบบข้อเสนอโครงการ]

### ประเภทผู้รับทุน

บุคคลธรรมดา 		 คณะบุคคล 		 นิติบุคคล

### รายละเอียดผู้รับทุน

2.1 กรณีผู้รับทุนเป็นบุคคลธรรมดา

คำนำหน้าชื่อ นาย  ชื่อ จักริน นามสกุล เอมโอษฐ์

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 3414 00111 42 2

สัญชาติ     ไทย      อื่น ๆ   ระบุ ……………   เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ……0910183350………ต่อ……………………….

เบอร์มือถือ................................  โทรสาร…………………………………… อีเมล์ joe2845@hotmail.com

สถานที่ทำงาน         เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น (ไม่ต้องกรอกใหม่)       ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กร (ต้องกรอกใหม่)

อาคาร.................................................................................... ห้องเลขที่/ชั้น……..……..…..…   บ้านเลขที่…………73…..….….… หมู่ที่ ..…8…

ตรอก/ซอย…………….………….…...….…  หมู่บ้าน…สวนอ้อย………………………….………………….………  ถนน………………………..…..……………

ตำบล/แขวง…………ผักแพว…….…………… อำเภอ/เขต …………กันทรารมย์.…….. จังหวัด……ศรีสะเกษ. รหัสไปรษณีย์ ……33130..…

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน    เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น        เหมือนที่สถานที่ทำงาน

ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กรและไม่เหมือนสถานที่ทำงาน (ต้องกรอกใหม่)

อาคาร.................................................................................... ห้องเลขที่/ชั้น……..……..…..…   บ้านเลขที่…27 หมู่ที่ ............8 ......................

ตรอก/ซอย…………….………….…...….…  หมู่บ้าน........................................บ้านยางน้อย.......................   ถนน………………………..…..……………ตำบล/แขวง เหล่าบก อำเภอ/เขต ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34140

ที่อยู่ที่จัดส่งเอกสาร    เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น      เหมือนที่สถานที่ทำงาน   เหมือนที่อยู่ตามบัตประชาชน

ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กรและที่ทำงานและที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ต้องกรอกใหม่)

อาคาร.................................................................................... ห้องเลขที่/ชั้น……..……..…..…   บ้านเลขที่……………..….….… หมู่ที่ ..……

ตรอก/ซอย…………….………….…...….…  หมู่บ้าน…………………………………….………………….………  ถนน………………………..…..……………

ตำบล/แขวง……………………….…………… อำเภอ/เขต …………..……..…….…….. จังหวัด…………………………. รหัสไปรษณีย์ ……………..…

ที่อยู่สถานที่ทำงาน  เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น      เหมือนที่สถานที่ทำงาน   เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กรและไม่เหมือนสถานที่ทำงาน (ต้องกรอกใหม่)

อาคาร.................................................................................... ห้องเลขที่/ชั้น……..……..…..…   บ้านเลขที่……………..….….… หมู่ที่ ..……

ตรอก/ซอย…………….………….…...….…  หมู่บ้าน…………………………………….………………….………  ถนน………………………..…..……………

ตำบล/แขวง……………………….…………… อำเภอ/เขต …………..……..…….…….. จังหวัด…………………………. รหัสไปรษณีย์ ……………..…

- คำนำหน้าชื่อ  นางสาว  ชื่อ เพียรฤดี  นามสกุล คำอุดม

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก 1 3303 00182 29 1

สัญชาติ    0 ไทย     0 อื่น ๆ   ระบุ ……………   เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ……0800878349…………ต่อ……………………….

เบอร์มือถือ ........................ โทรสาร…………………………………… อีเมล์ bowky112233@gmail.com

สถานที่ทำงาน       เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น (ไม่ต้องกรอกใหม่)       ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กร (ต้องกรอกใหม่)

อาคาร.................................................................................... ห้องเลขที่/ชั้น……..……..…..…   บ้านเลขที่…………73…..….….… หมู่ที่ ..…8…

ตรอก/ซอย…………….………….…...….…  หมู่บ้าน…สวนอ้อย………………………….………………….………  ถนน………………………..…..……………

ตำบล/แขวง…………ผักแพว…….…………… อำเภอ/เขต …………กันทรารมย์.…….. จังหวัด……ศรีสะเกษ. รหัสไปรษณีย์ ……33130..…

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน     เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น       เหมือนที่สถานที่ทำงาน

ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กรและไม่เหมือนสถานที่ทำงาน (ต้องกรอกใหม่)

อาคาร.................................................................................... ห้องเลขที่/ชั้น……..……..…..…   บ้านเลขที่   76     หมู่ที่ 4

ตรอก/ซอย…………….………….…...….…  หมู่บ้านจิกกะลา ถนน………………………..…..……………

ตำบล/แขวง ผักแพว อำเภอ/เขต กันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33130

ที่อยู่ที่จัดส่งเอกสาร      เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น    เหมือนที่สถานที่ทำงาน   เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กรและที่ทำงานและที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ต้องกรอกใหม่)

อาคาร.................................................................................... ห้องเลขที่/ชั้น……..……..…..…   บ้านเลขที่……………..….….… หมู่ที่ ..……

ตรอก/ซอย…………….………….…...….…  หมู่บ้าน…………………………………….………………….………  ถนน………………………..…..……………

ตำบล/แขวง……………………….…………… อำเภอ/เขต …………..……..…….…….. จังหวัด…………………………. รหัสไปรษณีย์ ……………..…

ที่อยู่สถานที่ทำงาน      เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น    เหมือนที่สถานที่ทำงาน   เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กรและไม่เหมือนสถานที่ทำงาน (ต้องกรอกใหม่)

อาคาร.................................................................................... ห้องเลขที่/ชั้น……..……..…..…   บ้านเลขที่……………..….….… หมู่ที่ ..……

ตรอก/ซอย…………….………….…...….…  หมู่บ้าน…………………………………….………………….………  ถนน………………………..…..……………

ตำบล/แขวง……………………….…………… อำเภอ/เขต …………..……..…….…….. จังหวัด…………………………. รหัสไปรษณีย์ ……………..…

- คำนำหน้าชื่อ นาย  ชื่อ บุญเรือง  นามสกุล จันถา

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 3303 01193 57 8

สัญชาติ     ไทย      อื่น ๆ   ระบุ ……………   เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ……0989625848………ต่อ……………………….

เบอร์มือถือ ............................. โทรสาร…………………………………… อีเมล์ artittaya721255@gmail.com

สถานที่ทำงาน        เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น (ไม่ต้องกรอกใหม่)       ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กร (ต้องกรอกใหม่)อาคาร............................................... ห้องเลขที่/ชั้น……..……..…..…   บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่              6     ตรอก/ซอย…………...….…  หมู่บ้าน        เกาะ        ถนน…ตำบล/แขวง     ผักแพว      อำเภอ/เขต    กันทรารมย์    จังหวัดสรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์33130

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน     เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น         เหมือนที่สถานที่ทำงาน

ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กรและไม่เหมือนสถานที่ทำงาน (ต้องกรอกใหม่)

อาคาร.................................................................................... ห้องเลขที่/ชั้น……..……..…..…   บ้านเลขที่    76    หมู่ที่      4

ตรอก/ซอย…………….………….…...….…  หมู่บ้าน   จิกกะลา ถนน………………………..…..……………

ตำบล/แขวง ผักแพว อำเภอ/เขต กันทรารมย์ จังหวัด  ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33130

ที่อยู่ที่จัดส่งเอกสาร     เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น     เหมือนที่สถานที่ทำงาน   หมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กรและที่ทำงานและที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ต้องกรอกใหม่)

อาคาร.................................................................................... ห้องเลขที่/ชั้น……..……..…..…   บ้านเลขที่……………..….….… หมู่ที่ ..……

ตรอก/ซอย…………….………….…...….…  หมู่บ้าน…………………………………….………………….………  ถนน………………………..…..……………

ตำบล/แขวง……………………….…………… อำเภอ/เขต …………..……..…….…….. จังหวัด…………………………. รหัสไปรษณีย์ ……………..…

ที่อยู่สถานที่ทำงาน      เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น    เหมือนที่สถานที่ทำงาน   เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กรและไม่เหมือนสถานที่ทำงาน (ต้องกรอกใหม่)

อาคาร.................................................................................... ห้องเลขที่/ชั้น……..……..…..…   บ้านเลขที่……………..….….… หมู่ที่ ..……

ตรอก/ซอย…………….………….…...….…  หมู่บ้าน…………………………………….………………….………  ถนน………………………..…..……………

ตำบล/แขวง……………………….…………… อำเภอ/เขต …………..……..…….…….. จังหวัด…………………………. รหัสไปรษณีย์ ……………..…

### ผู้รับผิดชอบโครงการ

[ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายถึง ผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้รับทุนในการบริหารจัดการโครงการ อาจเป็นหรือไม่เป็นหัวหน้าองค์กรก็ได้]

เป็นบุคคลเดียวกับผู้รับทุน [เฉพาะกรณีที่ผู้รับทุนเป็นบุคคลธรรมดา]

เป็นบุคคลอื่น โปรดระบุรายละเอียด

คำนำหน้าชื่อ นาย  ชื่อ จักริน  นามสกุล เอมโอษฐ์

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 3414 00111 42 2

สัญชาติ      ไทย      อื่น ๆ   ระบุ ……………   เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ……………………………

เบอร์มือถือ…0910183350  …..……… โทรสาร…………………………………… อีเมล์  joe2845@hotmail.com

สถานที่ทำงาน             เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น (ไม่ต้องกรอกใหม่)       ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กร (ต้องกรอกใหม่)

อาคาร.................................................................................... ห้องเลขที่/ชั้น……..……..…..…   บ้านเลขที่……………..….….… หมู่ที่ ..……

ตรอก/ซอย…………….………….…...….…  หมู่บ้าน…………………………………….………………….………  ถนน………………………..…..……………

ตำบล/แขวง……………………….…………… อำเภอ/เขต …………..……..…….…….. จังหวัด…………………………. รหัสไปรษณีย์ ……………..…

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน    เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น       เหมือนที่สถานที่ทำงาน

ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กรและไม่เหมือนสถานที่ทำงาน (ต้องกรอกใหม่)

อาคาร............................................................................... ห้องเลขที่/ชั้น……..……..…..…   บ้านเลขที่…27 หมู่ที่ ............8 ......................

ตรอก/ซอย…………….………….…...….…  หมู่บ้าน........................................บ้านยางน้อย.......................   ถนน………………………..…..……………ตำบล/แขวง เหล่าบก อำเภอ/เขต ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34140

ที่อยู่ที่จัดส่งเอกสาร    เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น      เหมือนที่สถานที่ทำงาน    เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กรและที่ทำงานและที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ต้องกรอกใหม่)

อาคาร.................................................................................... ห้องเลขที่/ชั้น……..……..…..…   บ้านเลขที่……………..….….… หมู่ที่ ..……

ตรอก/ซอย…………….………….…...….…  หมู่บ้าน…………………………………….………………….………  ถนน………………………..…..……………

ตำบล/แขวง……………………….…………… อำเภอ/เขต …………..……..…….…….. จังหวัด…………………………. รหัสไปรษณีย์ ……………..…

ที่อยู่สถานที่ทำงาน   เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น        เหมือนที่สถานที่ทำงาน   เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กรและไม่เหมือนสถานที่ทำงาน (ต้องกรอกใหม่)

อาคาร.................................................................................... ห้องเลขที่/ชั้น……..……..…..…   บ้านเลขที่……………..….….… หมู่ที่ ..……

ตรอก/ซอย…………….………….…...….…  หมู่บ้าน…………………………………….………………….………  ถนน………………………..…..……………

ตำบล/แขวง……………………….…………… อำเภอ/เขต …………..……..…….…….. จังหวัด…………………………. รหัสไปรษณีย์ ……………..…

คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบโครงการ

1.1	 ประสบการณ์ศึกษา/ฝึกอบรม

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 ผลงาน/ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

[แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้อง/ความเหมาะสมในการขอรับทุน พร้อมแนบหลักฐานประกอบ]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3 ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.4 ปริมาณงานที่อยู่ในความรับผิดชอบในปัจจุบัน

ระบุข้อมูลโครงการ/งานในความรับผิดชอบที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งของ สสส. และหน่วยงานอื่นๆ*

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงานให้ทุน สสส. / อื่น ๆ (โปรดระบุ) | ชื่อโครงการ (ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ) | รหัสโครงการ (ถ้ามี) | วันที่สิ้นสุดโครงการ | ปริมาณงานที่รับผิดชอบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

เอกสารแนบท้ายโครงการ

1. ชื่อโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนต้นแบบสู่ตำบลถนนปลอดภัย

2. รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 	นายจักริน  เอมโอษฐ์

2.2 พยาน 			นายกล้าณรงค์  วงศ์สุพรรณ

3. รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการจำนวน 3 ท่าน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

3.1 นายจักริน  เอมโอษฐ์		ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ผู้รับทุน)

3.2 นางสาวเพียรฤดี  คำอุดม		ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ผู้ร่วมโครงการคนที่ 1)

3.3	 นายบุญเรือง  จันถา		ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 (ผู้ร่วมโครงการคนที่ 2)

หมายเหตุ :

1. รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลง (ผู้รับผิดชอบโครงการ และพยาน)  และผู้เปิดบัญชีโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่มี

รายชื่ออยู่ในคณะทำงานโครงการ

2.  รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการ 3 ท่านจะต้องมีรายชื่อเป็นคณะทำงานโครงการจะต้องไม่มีนามสกุลเดียวกัน และ ห้าม เจ้าหน้าการเงินของโครงการ เป็นผู้มีรายชื่อเปิดบัญชีโดยเด็ดขาด