## ติดตามรายงานงวด1
ลำดับ | รหัสโครงการ | ข้อตกลงเลขที่ | พื้นที่โครงการย่อย | ชื่อโครงการ | ผู้รับทุน | ธนาคาร | บัญชีเลขที่ | รายงานการเงิน | BOOKBANK | รายงานความก้าวหน้า(ส.1) | หนังสือปรับแผน | หมายเหตุ (การประสานงาน 5 มีนาคม 2569)
1 | 68-00146-01 | 68-01344 | อำเภอราษีไศล | พัฒนากลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอราษีไศล | นาย ศรายุธ สีละออง | กรุงไทย | 6647731164 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |  | โอนเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว
1 | 68-00146-02 | 68-01345 | ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล | ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พชต.ดู่ | นาย นิพนธ์ ถาดทอง | กรุงไทย | 6647762094 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | กำลังดำเนินการ | โอนเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว
1 | 68-00146-03 | 68-01349 | อำเภอขุนหาญ | พชอ.ขุนหาญ ร่วมใจขับเคลื่อนลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | นางสาว ณัฏฐ์นรี คำดี | กรุงไทย | 6647732462 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ไม่ปรับแผน | รอตรวจรายงานการเงิน
1 | 68-00146-04 | 68-01350 | อำเภอไพรบึง | พัฒนาระบบการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดย พชอ.ไพรบึง | นางสาว ศรีสมบูรณ์ คำผง | ธกส | 020247549665 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | กำลังดำเนินการ | รอโอน
1 | 68-00146-05 | 68-01351 | อำเภอพยุห์ | ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอำเภอพยุห์ | นาง กชภัส อรุณโรจน์ | ธกส | 020247406029 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | โอนเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว
1 | 68-00146-06 | 68-01352 | ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง | เสริมพลังคณะกรรมการตำบลโนนปูนลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และส่งเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้า | นาย วัชรินทร์ พันแก่น | ธกส | 020247505546 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ไม่ปรับแผน | รอโอน
1 | 68-00146-07 | 68-01353 | ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ | ตำบลโนนสูงร่วมใจ พัฒนากลไกขับเคลื่อนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | นาย ทุนวิถี ทามาดาล | กรุงไทย | 3260753974 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ไม่ปรับแผน (ส่งแล้ว) | โอนเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว
1 | 68-00146-08 | 68-01354 | ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ | ตำบลพรหมสวัสดิ์ร่วมใจลดเหล้า สร้างสุขภาวะยั่งยืน | นาย ธนาดุล ชัยศรี | ธกส | 020247400277 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | โอนเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว
1 | 68-00146-09 | 68-01358 | อำเภอขุขันธ์ | เสริมสร้างกลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอขุขันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน | นาย พันธุ์ทิพย์ แสงแก้ว | กรุงไทย | 8610847705 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | กำลังดำเนินการ | รอโอน
1 | 68-00146-10 | 68-01359 | ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ | เสริมสร้างศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลโพนเขวา เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน | นางอุทัง ทิมพิทักษ์ | ธกส | 020247494676 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | โอนเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว
1 | 68-00146-11 | 68-01376 | ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ | พัฒนากลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลละลม | นาย ชลิต ถนอมศรี | กรุงไทย | 8610844862 | ยังไม่ส่ง | ยังไม่ส่ง | ยังไม่ส่ง |  | กำลังดำเนินการ
1 | 68-00146-12 | 68-01377 | อำเภอปรางค์กู่ | เสริมสร้างศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอปรางค์กู่ | นาย วิษณุ สำเริง | ธกส | 020247492624 | ยังไม่ส่ง | ยังไม่ส่ง | ยังไม่ส่ง |  | กำลังดำเนินการ
1 | 68-00146-13 | 68-01380 | อำเภอกันทรลักษ์ | พัฒนาและยกระดับกลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอกันทรลักษ์ต้นแบบสู่แหล่งเรียนรู้ | นาย จำเริญชัย ใจเครือ | กรุงไทย | 3123268330 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | โอนเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว
1 | 68-00146-14 | 68-01379 | ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ | พัฒนากลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลผักแพว | นาย วรเทพ วารินทร์ | ธกส | 020247472783 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | โอนเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว
1 | 68-00146-15 | 68-01361 | ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ | พัฒนาและยกระดับกลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลกุดเสลา ต้นแบบสู่แหล่งเรียนรู้ | นาย นิรันดร์ชัย ถุงจันทร์ | ธกส | 020247526564 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | โอนเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว
1 | 68-00146-16 | 68-01362 | ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ | ขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนนตำบลน้ำอ้อม | นางสาว ศศิธร คงสมกาย | กรุงไทย | 3260754741 | ส่่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | โอนเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว
1 | 68-00146-17 | 68-01363 | ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย | เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลยางชุมใหญ่ สู่การลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน | นาง สุรัถยา สุวรรณหงษ์ | ธกส | 020247550347 | ปรับแก้ | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | กำลังดำเนินการ
1 | 68-00146-18 | 68-01364 | อำเภอเมืองศรีสะกษ | พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเชิงบูรณาการอำเภอเมืองศรีสะเกษ | นาย สุรชัย จันทรศรี | ธกส | 020247713363 | ยังไม่ส่ง | ยังไม่ส่ง | ยังไม่ส่ง | ส่่งแล้ว | โอนเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว
1 | 68-00146-19 | 68-01365 | อำเภอยางชุมน้อย | ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอยางชุมน้อย สู่การบูรณาการจัดการความปลอดภัยอย่างยั่งยืน | นาง อุษณีย์ ติละบาล | กรุงไทย | 6648440724 | ยังไม่ส่ง | ยังไม่ส่ง | ส่งแล้ว |  | อ่านแล้วยังไม่มีการตอบกลับ
1 | 68-00146-20 | 68-01375 | ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ | การจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดอุบัติเหตุในตำบลหนองไฮ | นางสาว ชำมะนาต ศุภกรพาณิชย์ | กรุงไทย | 6647577823 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | โอนเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว
1 | 68-00146-21 | 68-01366 | ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ | เสริมสร้างศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลไพรเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน | นาย ชาญชัย ไชยโคตร | กรุงไทย | 3260753958 |  |  |  |  | ยังไม่มีการดำเนินกิจกรรม
1 | 68-00146-22 | 68-01367 | ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ | หนองบัวปลอดภัย หยุดอุบัติเหตุ สร้างวินัยจราจร | นาง ธนิษฐา โพธิจักร์ | กรุงไทย | 6647540547 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ไม่ปรับแผน | โอนเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว
1 | 68-00146-23 | 68-01368 | อำเภอห้วยทับทัน | เสริมสร้างศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอห้วยทับทัน | นาย ลำไพร ธรรมวัตร | กรุงไทย | 6647734848 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว |  | ตรวจการเงินแล้วแต่ยังไม่ส่งเอกสารฉบับจริง
1 | 68-00146-24 | 68-01369 | ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ | เสริมสร้างศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลหนองเชียงทูน เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน | ส.อ. ศักดา คมขำ | ธกส | 020247403924 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ไม่ปรับแผน | รอตรวจรายงานการเงิน
1 | 68-00146-25 | 68-01370 | ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ | พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ | นาย เจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ | กรุงไทย | 8610847918 | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่่่งแล้ว | ส่งแล้ว | โอนเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว
1 | 68-00146-26 | 68-01374 | ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย | พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลหนองไฮสู่การเป็นตำบลขับขี่ปลอดภัย | นาย มานพ ผาเงิน | กรุงไทย | 3320802933 | ส่่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | โอนเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว
1 | 68-00146-27 | 68-01378 | อำเภอกันทรารมย์ | เสริมสร้างศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอกันทรารมย์เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร | นาย ทวี บุญชิต | ธกส | 020247650721 | ปรับแก้ | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว | ส่งแล้ว