รหัสโครงการ:

สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการ

วันที่:     ______/__________/__________

แบบเสนอโครงการ

ชื่อโครงการ พัฒนากลไก (พชอ.) ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2568

(การตั้งชื่อโครงการ ควรตั้งชื่อที่สื่อถึงเรื่องที่จะทำ เชื่อมโยงเรื่องสุขภาพ ใช้คำที่กระชับ ชัดเจน ความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์    การจัดการความปลอดภัยทางถนน        ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประเภทโครงการ  เป็นโครงการใหม่   เป็นโครงการต่อเนื่อง (ต้องแสดงผลสำเร็จการดำเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจนในหัวข้อหลักการและเหตุผล/การวิเคราะห์สถานการณ์)

ชื่อ-นามสกุล พี่เลี้ยงโครงการ   ...........................................................................................................................

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานผู้เสนอโครงการ

1.  องค์กร/กลุ่มบุคคล ที่เสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองค์กร/คณะบุคคล)

กรณีที่เสนอขอทุนในนามนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เช่น คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน คณะบุคคล) จะต้องระบุหมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กรด้วย ในกรณีกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ให้ใส่เครื่องหมาย – ในช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีขององค์กร

หมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กร 13 หลัก

ชื่อองค์กร/กลุ่มบุคคล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล

ชื่อหัวหน้าองค์กร นายอรรถวุฒิ  นามสกุล ชารีผล

ตำแหน่งในองค์กร สาธารณสุขอำเภอราษีไศล

ที่ตั้งองค์กร

อาคาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล                   ห้องเลขที่/ชั้น……...............................................................….…

เลขที่………..…......…...…  หมู่ที่ ..…….....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน มหาชนะชัย

ตำบล/แขวง เมืองคง  อำเภอ/เขต ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33160

โทรศัพท์ 045 681 167  โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..............................................  โทรสาร ........................................

Email rasissko@gmail.com

จัดอยู่ในองค์กรประเภทใด (เลือกเพียง 1 ข้อ)

1.  หน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานราชการ)

2.  สถาบันการศึกษาของรัฐ (รวมถึงสถาบันการศึกษาที่ออกนอกระบบ สถาบันการศึกษาที่จัดตั้งพิเศษ)

3.  หน่วยงานสาธารณสุข/โรงพยาบาล (ของรัฐ) /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

4.  หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ (เช่น องค์การมหาชน กองทุน ฯลฯ)

5.  รัฐวิสาหกิจ

6.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (นคร/เมือง/ตำบล) องค์การบริหาร

ส่วนตำบล)

7.  องค์กรชุมชน / องค์กรชาวบ้าน / กลุ่มซึ่งมีการรวมตัวเฉพาะกิจ / คณะบุคคล

8  วัด / อาศรม / องค์กรศาสนา / มัสยิด / โบสถ์

9.  องค์กรการกุศล / มูลนิธิไม่แสวงกำไร / องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)

10.  องค์กรวิชาชีพ (เช่น สภาวิศวกร สมาคมนักแต่งเพลง สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าว สภาการหนังสือพิมพ์

สภาเทคนิคการแพทย์ สมาคมพยาบาล ทันตแพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด ฯลฯ)

11.  สถาบันการศึกษาเอกชน		  12.  สถานพยาบาลเอกชน / โรงพยาบาลเอกชน

13.  บริษัท / หน่วยงานเอกชน		  14.  องค์กรต่างประเทศ

15.  อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

** ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายถึงผู้ดำเนินการหลักของโครงการ อาจเป็นหรือไม่เป็นหัวหน้าองค์กรก็ได้

คำนำหน้าชื่อ นางสาว  ชื่อ ณัฏฐ์นรี  นามสกุล คำดี

ตำแหน่งในองค์กร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 13310000189614

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 446 9459  โทรสาร ........................................

Email jazzgk9179@gmail.com

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน

เลขที่ 61 หมู่ที่ 4   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง เป๊าะ อำเภอ/เขต บึงบูรพ์ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33220

ที่อยู่ปัจจุบัน :         เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่)       ไม่เหมือน  (ต้องกรอกใหม่)

อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................................

เลขที่………..…......…...…  หมู่ที่ ..…….....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง………………....… อำเภอ/เขต …………..…….…….. จังหวัด………...…………. รหัสไปรษณีย์ ……………...………….…….

สถานที่ทำงาน:   เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น(ไม่ต้องกรอกใหม่)  เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน  ไม่เหมือน (กรอกใหม่)

อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................................

เลขที่………..…......…...…  หมู่ที่ ..…….....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง………………....… อำเภอ/เขต …………..…….…….. จังหวัด………...…………. รหัสไปรษณีย์ ……………...………….…….

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..............................................  โทรสาร ........................................

Email ……………………………..…………………................……………………………..………………………………………………………..……….

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร   เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น     เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน   เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน

3.  รายชื่อผู้ร่วมทำโครงการ/คณะทำงาน (อย่างน้อย 3 คน)

ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 1

คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อ ญาณี นามสกุล สีหบุตร

หน้าที่ในโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการร่วม

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล

เลขที่………..…......…...…  หมู่ที่ ..…….....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน มหาชนะชัย

ตำบล/แขวง เมืองคง อำเภอ/เขต ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33160

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 5476170  โทรสาร ........................................

Email Yanee1969@gmail.com

ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 2

คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อ วิมลฤดี นามสกุล ไฮคำ

หน้าที่ในโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการร่วม

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน โรงพยาบาลราษีไศล

เลขที่………..…......…...…  หมู่ที่ ..…….....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน ราชการ

ตำบล/แขวง เมืองคง อำเภอ/เขต ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33160

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 091 013 9829  โทรสาร ........................................

Email Wimonrudee.hai@gmail.com

ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 3

คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อ พัทยา  นามสกุล โพธิวัฒน์

หน้าที่ในโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการร่วม

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างปี่

เลขที่………..…......…...…  หมู่ที่ ..…….....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง สร้างปี่ อำเภอ/เขต ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33160

โทรศัพท์ 045 681 167 โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..............................................  โทรสาร ........................................

Email natnareerasissko@gmail.com

4.  คุณสมบัติพื้นฐานและลักษณะต้องห้ามผู้เสนอโครงการ

4.1 ประวัติการรับทุนจาก สสส.

ไม่เคยได้รับทุน     เคยได้รับทุนแล้ว ........ ครั้ง โปรดระบุชื่อโครงการ..........................................................

(กรณีที่เคยได้รับทุนมาแล้ว ต้องแนบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)

4.2 ท่านเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามของ สสส. หรือไม่

| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (1) เป็นผู้ทิ้งงานหรือถูกระบุชื่อเป็นผู้ที่รายงานบัญชีรับจ่ายไม่ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. |
| --- | --- | --- |
| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (2) เคยทุจริตเงินทุนของ สสส. หรือใช้จ่ายเงินทุนของ สสส. ผิดวัตถุประสงค์ |
| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (3) เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขการรับทุนหรือปฏิบัติผิดสัญญาของ สสส. |
| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (4) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ของ สสส. |
| เข้าข่าย | ไม่เข้าข่าย | (5) เป็นผู้รับทุนจากหน่วยงานที่มีกิจการขัดแย้งวัตถุประสงค์ของ สสส. |

4.3 รายการเอกสารแนบท้าย

|  | 1. | ข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์ดิจิตอล |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับผิดชอบโครงการ (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด |
|  | 3. | สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับรอง (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด |

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดโครงการ

- หลักการเหตุผล / ความสำคัญของปัญหา/ การวิเคราะห์สถานการณ์

(โปรดระบุ1.1 สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ สาเหตุของปัญหา โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจน 1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเสนอในโครงการนี้ ควรใช้ทุนเดิม จุดแข็งที่มี มาช่วยหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการอย่างไร 1.3 แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานโครงการจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร)

สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์อำเภอราษีไศล ในปี 2567 พบว่ามีผู้ดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มอายุ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 8,151 คน คิดเป็นร้อยละ 25.55 ดื่มในระดับเสี่ยงต่ำ จำนวน 7,773 คน คิดเป็นร้อยละ 95.36  ดื่มในระดับเสี่ยงปานกลาง จำนวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 4.27 และดื่มในระดับเสี่ยงสูง จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 (ข้อมูลจาก HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, 2567) ส่งผลกระทบที่สำคัญได้แก่ 
การสูญเสียทางเศรษฐกิจจากค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคนต่อเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 1,950 บาท รวมเป็นเงินที่สูญเสียต่อเดือนประมาณ 58,500 บาท  การการเกิดอุบติเหตุจราจรที่มีสาเหตุมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2566 - 2568 คิดเป็นร้อยละ 16.66, 9.16 และ 20.22 ตามลำดับ  และเสียชีวิตจำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.53 (สรุปข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลราษีไศล, 2568) รวมทั้งเกิดผลกระทบทางสังคมที่สำคัญกับประชาชนในพื้นที่อำเภอราษีไศล เช่น เยาวชนดื่มเหล้าแล้วขับรถเสียงดังก่อกวนในถนนสายหลักของอำเภอ เช่น ถนนหน้าราษีไศล - มหาชนะชัย สร้างความเดือนร้อน รำคาญ และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง นอกจากนี้ปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ยังส่งผลถึงด้านสุขภาพจิต โดยพบว่าปัญหาเป็นโรคจิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ (Alcoholic Psychoses) เป็นเวลานาน ปี 2567 จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 ต่อแสนประชากร (สรุปข้อมูลปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ โรงพยาบาลราษีไศล, 2567)

จากผลการดำเนินโครงการพัฒนากลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ในปี 2567 พชอ.ราษีไศล ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน 100,000 บาท ผลลัพธ์การดำเนินงาน ทำให้เกิดกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ในกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน อำเภอราษีไศล ดังนี้ 1) ด้านคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อน ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอราษีไศล ซึ่งเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน กำหนดนโยบาย และจัดทำแผนปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานตามบันไดผลลัพธ์ และใช้เวทีการประชุมคณะกรรมการ พชอ. ในการถ่ายทอดนโยบายสู่ระดับพื้นที่ 2) ด้านนโยบายและมาตรการทางสังคม มีการประกาศนโยบายลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าครบพรรษา  ร่วมรณรงค์ลดการบริโภคเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกาศธรรมนูญตำบล ทั้ง 13 ตำบล เกิดกติกางานบุญปลอดเหล้าในชุมชนและร้านค้าปฏิบัติตาม พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ 3) ด้านกลไกติดตามและสนับสนุน มีคณะกรรมการ พชอ.เป็นต้นแบบ (ไม่ดื่มสุรามากกว่า ร้อยละ 80) มีการถ่ายทอดนโยบายในที่ประชุมคณะกรรมการ พชอ. รวมถึงสนับสนุนให้มีธรรมนูญตำบล/กติกาหมู่บ้าน ทำให้เกิดกลไกติดตามเสริมพลังผ่านผู้นำชุมชน/อสม. เกิดกระบวนการเสริมพลัง/ยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรให้กับ บุคคลต้นแบบที่สามารถงดเหล้าได้ 6 เดือนขึ้นไป จำนวน 140 คน และเกิดตำบลเรียนรู้เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 ตำบลคือ ตำบลดู่ 4) ด้านลดการบริโภคแอลกอฮอล์ เกิดบุคคลต้นแบบที่สามารถเลิกเหล้าได้นานมากกว่า 6 เดือน จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 79.64 ผู้บริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลลดลงในปี 67 เหลือเพียง ร้อยละ 21.36 5) ด้านการลดค่าใช้จ่ายค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถประหยัดเงินค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งอำเภอต่อปี เป็นเงินกว่า 15,000,000 บาท

จากผลการดำเนินโครงการพัฒนากลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ในปี 2567 ที่ผ่านมา ยังมีบางประเด็นที่ต้องมีการดำเนินงานขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลไกลในการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนา และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานขับเคลื่อนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับอำเภอที่ต่อเนื่อง พัฒนาวิธีการเก็บข้อมูล  เครื่องมือในการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ รวมถึงต้องการสนับสนุนให้ พชต. (เครือข่ายระดับตำบล) มีความรู้และตระหนักถึงสถานการณ์และผลกระทบจากการดื่ม และเกิดมาตรการชุมชนหรือนโยบายสาธารณะ  สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดการดื่ม และมีกลไกในการติดตามสนับสนุนการช่วยเลิกดื่ม ตลอดจนเกิดเครือข่าย พชอ.ขับเคลื่อนงานลดเครื่องดื่มแอลฯ และประเด็นสำคัญคือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง และพัฒนา เป็นแหล่งการขยายผลให้ความรู้

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.) อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  จึงอยากพัฒนาและขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอราษีไศล ที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบ การลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอราษีไศล” เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ราษีฯ เมืองสุข “คนสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี ชุมชนน่าอยู่”  เกิดครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ที่มีคุณภาพชีวิตดี สงบสุข ร่มเย็นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป

- วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์และตัวชี้วัด

(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการที่แสดงให้เห็นว่า โครงการจะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนด้านการสร้างเสริมสุขภาพต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างไร (ที่สอดคล้องกับ Outcome Alignment)  ซึ่งวัตถุประสงค์นี้จะต้องเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล เป็นวัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์ (บอกได้ว่าจะทำโครงการนี้ด้วยแนวทางใด เพื่อให้เกิดผลอะไรที่นำไปสู่การแก้ปัญหา))

|  | วัตถุประสงค์ (ไม่ควรเกิน 2 ข้อ) | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| 1. | เพื่อพัฒนากลไก พชอ. ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในตำบลด้วยกลไก พชต. | ผลลัพธ์ที่ 1 เกิดคณะทำงานขับเคลื่อนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีความเข้มแข็งและประสิทธิภาพพชต. (เครือข่ายระดับตำบล) มีความรู้และตระหนักถึงสถานการณ์และผลกระทบจากการดื่ม และเกิดมาตรการชุมชนหรือนโยบายสาธารณะทุกตำบล ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1มีคณะทำงานที่มองค์ประกอบจากภาคส่วนที่หลากหลาย มีการทบทวนและแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2 มีการประชุม และรายงานการประชุมทุกครั้ง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3 ข้อมูลผู้ดื่มระดับเสี่ยงสูง, เสี่ยงปานกลาง, และเสี่ยงต่ำ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.4 มีคณะทำงาน พชต. ที่สามารถขับเคลื่อนงานโดยใช้ข้อมูลไปจัดทำแผนงานขับเคลื่อนการลดผู้ดื่มระดับเสี่ยงต่างๆ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.5 มีมาตรการชุมชน/นโยบายสาธารณะ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และแกนนำเป็นต้นแบบในการปฏิบัติ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.6 มีข้อมูลการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ผลลัพธ์ที่ 2 พชอ. มีสมรรถนะในการสนับสนุนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1 มีระบบวิเคราะห์ข้อมูล/เก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 มีธรรมนูญอำเภอ/มาตรการในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.3 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.4 มีการรณรงค์งานบุญประเพณีลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/มหกรรมคนราษีฯ เมืองสุข คนสุขภาพดีลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี |
| 2. | เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบที่สามารถลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อเป็นต้นแบบที่สามารถถอดบทเรียนและขยายผลสู่พื้นที่อื่น | ผลลัพธ์ที่ 3 มีระบบติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพชอ.ราษีไศล และพชต.ทุกตำบล ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1 มีระบบข้อมูลผู้ดื่มแอลกอฮอล์ แต่ละละดับชัดเจน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2 มีแผนการติดตามการดำเนินงานการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับตำบล ของอำเภอราษีไศล ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3 มีการรายงานผลผ่านระบบรายงานของอำเภอของพชต.สรุปและประเมินผลทุกเดือน ผลลัพธ์ที่ 4 ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับอำเภอ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.1 ผู้ดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มเสี่ยงสูงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.2 เกิดบุคคลต้นแบบลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (6 เดือน) ร้อยละ 5 ของผู้ดื่มกลุ่มเสี่ยงปานกลางและสูง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.3 มีชุดความรู้ช่วยลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครบ 6 ด้าน ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.4 เกิดชมรมคนใจเพชร ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อำเภอราษีไศล ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.5 เผยแพร่ผลการดำเนินงานสู่สาธารณะ |

- กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ

*กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มประชากรที่จะเข้าร่วมดำเนินงานในโครงการ และคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

*กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มประชากรที่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการ

กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้ดื่มระดับเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูง จำนวนรวม 378 คน กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ผู้ดื่ม จำนวนรวม 8,151 คน

| พื้นที่ดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชุมชน/หมู่บ้าน |  |  |  |  | หมู่ที่ |  |  |  |  | ถนน |  |  |  |  |  | ซอย |  | ........................... |  |
| ตำบล/แขวง | ทุกตำบล (13 ตำบล) |  |  |  |  | อำเภอ/เขต |  |  |  |  | ราษีไศล |  |  | จังหวัด |  |  | ศรีสะเกษ |  |
| 4. ประเด็นการทำงาน เลือกเพียง 1 ข้อที่เป็นประเด็นหลักของโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สุขภาพจิต |  |  | ออกกำลังกาย |  |  |  |  |  | การบริโภคยาสูบ |  |  |  |  |  | อาหาร |  |  |  |
| การบริโภคแอลกอฮอล์ |  |  | สารเสพติด |  |  |  |  |  | อุบัติภัย |  |  |  |  |  | ระบบสุขภาพ |  |  |  |
| สิ่งแวดล้อม |  |  | การป้องกันโรค |  |  |  |  |  | สุขภาวะครอบครัว |  |  |  |  |  | เกษตร |  |  |  |
| อุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |  |  | สุขภาวะชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สุขภาวะสังคม (คุ้มครองผู้บริโภค, ปัจจัยทางสังคมที่กำหนด สุขภาวะ, การพนัน) |  |  |  |  |  |  |  |  | สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ระยะเวลาโครงการ (อย่างน้อย 10 เดือน)

ระยะเวลาโครงการ  ตั้งแต่วันที่  1 กรกฏาคม 2568  ถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2569

6. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน ระบุกิจกรรมที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด โดยแสดงรายละเอียดวิธีดำเนินงาน ช่วงเวลาจัดกิจกรรม งบประมาณ ผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน

โดยให้นำวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้มากรอก  และแสดงรายละเอียดกิจกรรม/วิธีดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละวัตถุประสงค์

| กิจกรรมหลักและวิธีดำเนินงาน | ช่วงเดือนที่จัดกิจกรรม | งบประมาณรวมของกิจกรรม (บาท) |
| --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนากลไก พชอ. ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนด้วยกลไก พชต. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่ 1 เกิดคณะทำงานขับเคลื่อนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีความเข้มแข็งและประสิทธิภาพพชต. (เครือข่ายระดับตำบล) มีความรู้และตระหนักถึงสถานการณ์และผลกระทบจากการดื่ม และเกิดมาตรการชุมชนหรือนโยบายสาธารณะทุกตำบล ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1มีคณะทำงานที่มองค์ประกอบจากภาคส่วนที่หลากหลาย มีการทบทวนและแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2 มีการประชุม และรายงานการประชุมทุกครั้ง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3 ข้อมูลผู้ดื่มระดับเสี่ยงสูง, เสี่ยงปานกลาง, และเสี่ยงต่ำ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.4 มีคณะทำงาน พชต. ที่สามารถขับเคลื่อนงานโดยใช้ข้อมูลไปจัดทำแผนงานขับเคลื่อนการลดผู้ดื่มระดับเสี่ยงต่างๆ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.5 มีมาตรการชุมชน/นโยบายสาธารณะ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และแกนนำเป็นต้นแบบในการปฏิบัติ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.6 มีข้อมูลการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ผลลัพธ์ที่ 2 พชอ. มีสมรรถนะในการสนับสนุนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1 มีระบบวิเคราะห์ข้อมูล/เก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 มีธรรมนูญอำเภอ/มาตรการในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.3 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.4 มีการรณรงค์งานบุญประเพณีลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/มหกรรมคนราษีฯ เมืองสุข คนสุขภาพดีลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี |  |  |
| ชื่อกิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมและทบทวนคณะทำงานและพัฒนากลไกคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ | ทุกเดือน | 37,500 |
| รายละเอียดกิจกรรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุมและทบทวนคณะทำงานและพัฒนากลไกคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ จำนวน 50 คน จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท x 50 คน 5 ครั้ง 25,000 บาท 2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท 2 มื้อ x 50 คน 5 ครั้ง 12,500 บาท รวมงบกิจกรรมที่ 1 37,500 บาท |  |  |
| ชื่อกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน | ทุกเดือน | บูรณาการงบ พชอ. |
| รายละเอียดกิจกรรม - จัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน 1 ครั้ง จำนวน 60 คน |  |  |
| ชื่อกิจกรรมที่ 3 ออกแบบและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลระดับอำเภอ/ระดับตำบล | กรกฎาคม | บูรณาการงบ พชอ. |
| รายละเอียดกิจกรรม -จัดประชุมคณะทำงานออกแบบและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอำเภอ 1 ครั้ง จำนวน 30 คน |  |  |
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบที่สามารถลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อเป็นต้นแบบที่สามารถถอดบทเรียนและขยายผลสู่พื้นที่อื่น ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่ 3 มีระบบติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพชอ.ราษีไศล และพชต.ทุกตำบล ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1 มีระบบข้อมูลผู้ดื่มแอลกอฮอล์ แต่ละละดับชัดเจน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2 มีแผนการติดตามการดำเนินงานการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับตำบล ของอำเภอราษีไศล ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3 มีการรายงานผลผ่านระบบรายงานของอำเภอของพชต.สรุปและประเมินผลทุกเดือน ผลลัพธ์ที่ 4 ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับอำเภอ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.1 ผู้ดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มเสี่ยงสูงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.2 เกิดบุคคลต้นแบบลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (6 เดือน) ร้อยละ 5 ของผู้ดื่มกลุ่มเสี่ยงปานกลางและสูง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.3 มีชุดความรู้ช่วยลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครบ 6 ด้าน ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.4 เกิดชมรมคนใจเพชร ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อำเภอราศีไศล ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.5 เผยแพร่ผลการดำเนินงานสู่สาธารณะ |  |  |
| ชื่อกิจกรรมที่ 4 การสำรวจต้นทุน และพัฒนาข้อมูลผู้ดื่มฯ (ก่อน-หลัง) | กรกฎาคม | บูรณาการงบ พชอ. |
| รายละเอียดกิจกรรม -จัดประชุมการสำรวจต้นทุน และพัฒนาข้อมูลผู้ดื่มฯ (ก่อน-หลัง) จำนวน 1 ครั้งจำนวน 30 คน |  |  |
| ชื่อกิจกรรมที่ 5 จัดกิจกรรม “เวทีประชาคมเพื่อคืนข้อมูลและกำหนดกติกา/มาตรการชุมชน” | ไตรมาส 3 | 12,000 |
| รายละเอียดกิจกรรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ของผู้ร่วมงาน จำนวน 80 คน ดังนี้ 1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท x 80 คน 8,000 บาท 2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท 2 มื้อ x 80 คน 4,000 บาท รวมงบกิจกรรมที่ 5 12,000 บาท |  |  |
| ชื่อกิจกรรมที่ 6 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะทำงาน พชต. (การจัดการเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในชุมชน) |  |  |
| รายละเอียดกิจกรรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ดังนี้ 1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท x 50 คน 5,000 บาท 2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท 2 มื้อ x 50 คน 2,500 บาท รวมงบกิจกรรมที่ 6 7,500 บาท | ไตรมาส 2 | 7,500 |
| ชื่อกิจกรรมที่ 7 การประเมิน เฝ้าระวัง และติดตามผล ของเครือข่าย |  |  |
| รายละเอียดกิจกรรม การลงพื้นที่ประเมิน เฝ้าระวังและติดตามผล โครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเครือข่าย จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท 500 บาท รวมงบกิจกรรมที่ 7 500 บาท | ไตรมาส 3 | 500 |
| ชื่อกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมติดตามหนุนเสริม และเยี่ยมเสริมพลังและการดำเนินกิจกรรมของ พชต.เครือข่าย |  |  |
| รายละเอียดกิจกรรม การลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริม และเยี่ยมเสริมพลังและการดำเนินกิจกรรมของ พชต.เครือข่าย แห่งละ 20 คน จำนวน 1 วัน 1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท x 20 คน x 1 ครั้ง 2,000 บาท 2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท 2 มื้อ x 20 คน x1 ครั้ง 1,000 บาท รวมงบกิจกรรมที่ 8 3,000 บาท | ไตรมาส 3 | 3,000 |
| ชื่อกิจกรรมที่ 9 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ พชต. |  |  |
| รายละเอียดกิจกรรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ พชต.”เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนการดำเนินงานของ พชต. ทั้ง 3 ตำบล ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 50 คน ดังนี้ 1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท x 50 คน 5,000 บาท 2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท 2 มื้อ x 50 คน 2,500 บาท รวมงบกิจกรรมที่ 9 7,500 บาท | ธันวาคม 2568 | 7,500 |
| ชื่อกิจกรรมที่ 10 ประชุมเครือข่าย พชอ.ที่ขับเคลื่อนงานลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ |  |  |
| ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่าย พชอ.ที่ขับเคลื่อนงานลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 30 คน ดังนี้ 1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท x 30 คน 3,000 บาท 2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท 2 มื้อ x 30 คน 1,500 บาท รวมงบกิจกรรมที่ 10 4,500 บาท | มีนาคม 2569 | 4,500 |
| ชื่อกิจกรรมที่ 11 กิจกรรมสรุปบทเรียน/ถอดบทเรียน (กลุ่มเป้าหมาย พชอ. และ พชต. อีก 3 แห่ง) |  |  |
| ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุมสรุปบทเรียน/ถอดบทเรียน (กลุ่มเป้าหมาย พชอ. และ พชต. อีก 3 แห่ง) จำนวน 50 คน ดังนี้ 1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท x 50 คน 5,000 บาท 2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท 2 มื้อ x 50 คน 2,500 บาท รวมงบกิจกรรมที่ 11 7,500 บาท | เมษายน-กรกฎาคม 2569 | 7,500 |

7. งบประมาณรวมทั้งโครงการ 80,000 บาท

(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมของโครงการ)

| ชื่อกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 | การจัดประชุมและทบทวนคณะทำงานและพัฒนากลไกคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ |  |
|  | ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุมและทบทวนคณะทำงานและพัฒนากลไกคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ จำนวน 50 คน จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ |  |
|  | 1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท x 50 คน 5 ครั้ง | 25,000 บาท |
|  | 2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท 2 มื้อ x 50 คน 5 ครั้ง | 12,500 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 1 | 37,500 บาท |
| กิจกรรมที่ 2 | การพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน | บูรณาการงบ พชอ. |
|  | - จัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน 1 ครั้ง จำนวน 60 คน |  |
| กิจกรรมที่ 3 | ออกแบบและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลระดับอำเภอ/ระดับตำบล | บูรณาการงบ พชอ. |
|  | จัดประชุมคณะทำงานออกแบบและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอำเภอ 1 ครั้ง จำนวน 30 คน |  |
| กิจกรรมที่ 4 | การสำรวจต้นทุน และพัฒนาข้อมูลผู้ดื่มฯ (ก่อน-หลัง) | บูรณาการงบ พชอ. |
|  | จัดประชุมการสำรวจต้นทุน และพัฒนาข้อมูลผู้ดื่มฯ (ก่อน-หลัง) จำนวน 1 ครั้งจำนวน 30 คน |  |
| กิจกรรมที่ 5 | จัดกิจกรรม “เวทีประชาคมเพื่อคืนข้อมูลและกำหนดกติกา/มาตรการชุมชน” |  |
|  | ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ของผู้ร่วมงาน จำนวน 80 คน ดังนี้ |  |
|  | 1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท x 80 คน | 8,000 บาท |
|  | 2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท 2 มื้อ x 80 คน | 4,000 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 5 | 12,000 บาท |
| กิจกรรมที่ 6 | จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะทำงาน พชต. (การจัดการเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในชุมชน) |  |
|  | ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ดังนี้ |  |
|  | 1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท x 50 คน | 5,000 บาท |
|  | 2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท 2 มื้อ x 50 คน | 2,500 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 6 | 7,500 บาท |
| กิจกรรมที่ 7 | การประเมิน เฝ้าระวัง และติดตามผล ของเครือข่าย |  |
|  | การลงพื้นที่ประเมิน เฝ้าระวังและติดตามผล โครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเครือข่าย จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท | 500 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 7 | 500 บาท |
| กิจกรรมที่ 8 | กิจกรรมติดตามหนุนเสริม และเยี่ยมเสริมพลังและการดำเนินกิจกรรมของ พชต.เครือข่าย |  |
|  | การลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริม และเยี่ยมเสริมพลังและการดำเนินกิจกรรมของ พชต.เครือข่าย แห่งละ 20 คน จำนวน 1 วัน |  |
|  | 1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท x 20 คน x 1 ครั้ง | 2,000 บาท |
|  | 2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท 2 มื้อ x 20 คน x1 ครั้ง | 1,000 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 8 | 3,000 บาท |
| กิจกรรมที่ 9 | เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ พชต. |  |
|  | ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ พชต.”เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนการดำเนินงานของ พชต. ทั้ง 3 ตำบล ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 50 คน ดังนี้ |  |
| ชื่อกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ | งบประมาณ (บาท) |
|  | 1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท x 50 คน | 5,000 บาท |
|  | 2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท 2 มื้อ x 50 คน | 2,500 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 9 | 7,500 บาท |
| กิจกรรมที่ 10 | ประชุมเครือข่าย พชอ.ที่ขับเคลื่อนงานลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ |  |
|  | ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่าย พชอ.ที่ขับเคลื่อนงานลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 30 คน ดังนี้ |  |
|  | 1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท x 30 คน | 3,000 บาท |
|  | 2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท 2 มื้อ x 30 คน | 1,500 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 10 | 4,500 บาท |
| กิจกรรมที่ 11 | กิจกรรมสรุปบทเรียน/ถอดบทเรียน (กลุ่มเป้าหมาย พชอ. และ พชต. อีก 4 แห่ง) |  |
|  | ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุมสรุปบทเรียน/ถอดบทเรียน (กลุ่มเป้าหมาย พชอ. และ พชต. อีก 4 แห่ง) จำนวน 50 คน ดังนี้ |  |
|  | 1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท x 50 คน | 5,000 บาท |
|  | 2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท 2 มื้อ x 50 คน | 2,500 บาท |
|  | รวมงบกิจกรรมที่ 11 | 7,500 บาท |
| งบประมาณกิจกรรมรวมทั้งโครงการ |  | 80,000 บาท |

8. กรณีที่มีการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น

ให้ระบุการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น ทั้งในรูปแบบงบประมาณ หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่น

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | งบประมาณ (บาท) | สนับสนุนรูปแบบอื่น (ถ้ามีให้ระบุ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

9. วิธีรายงานผลลัพธ์ของโครงการ

การรายงานผลลัพธ์ของโครงการให้รายงานตามผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ในโครงการ  โดยโครงการจะต้องออกแบบข้อมูลที่จะเก็บและวิธีการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด โดยให้เป็นไปตามบริบทของพื้นที่

- ข้อมูลที่จะเก็บ

  - เป็นข้อมูลสำคัญที่จะบอกว่าโครงการบรรลุผลลัพธ์ เช่น จำนวนแกนนำ บทบาทแกนนำ กฎ/ระเบียบ/กติกา

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เป็นต้น

  - ข้อมูลที่นำมาประกอบคำอธิบายตัวชี้วัดควรมีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์

เดิมอย่างชัดเจน

- วิธีเก็บข้อมูล

  - ให้ชุมชนร่วมออกแบบการเก็บข้อมูลและดำเนินการจัดเก็บที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และหน่วยจัดการ (Node) ร่วม

วิเคราะห์ข้อมูลที่ชุมชนจัดเก็บร่วมกับชุมชนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ระดับต่างๆ

  - ตัวอย่างวิธีเก็บข้อมูล เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การประชุมกลุ่ม ภาพถ่าย  คลิปวิดีโอ

การสำรวจ  การสรุปบทเรียน เรื่องเล่า บันทึกการประชุม แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ  แบบบันทึกการติดตาม เป็นต้น

- ทุกโครงการจะต้องนำเสนอรายงานความก้าวหน้าและรายงานปิดโครงการให้คณะทำงานรับทราบและรับรองรายงานก่อน

นำส่ง สสส.)

| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (ยกมาจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ระบุในหัวข้อที่ 2) | ข้อมูลอะไรบ้างที่จะเก็บ | วิธีเก็บข้อมูล |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1 มีคณะทำงานที่มีองค์ประกอบจากภาคส่วนที่หลากหลาย มีการทบทวนและแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน | คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสนับสนุนการลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อำเภอราษีไศล ที่มีองค์ประกอบ ดังนี้ - คณะทำงานมาจากทุกภาคส่วน - การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่ชัดเจน - แผนการขับเคลื่อนของคณะทำงาน | คณะทำงานออกแบบวิธีการ และเครื่องมือในการเก็บข้อมูล |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2 มีการประชุม และรายงานการประชุมทุกครั้ง | - วาระการประชุม - รายงานการประชุม - ภาพประกอบการประชุม | ทีมเลขา พชอ. จดบันทึกการประชุม และจัดทำรายการการประชุม/ภาพถ่าย |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3 มีข้อมูลผู้ดื่มระดับเสี่ยงสูง, เสี่ยงปานกลาง, และเสี่ยงต่ำ | ข้อมูลผู้ดื่มแอลกอฮอล์ระดับเสี่ยงสูง, เสี่ยงปานกลาง, และเสี่ยงต่ำ | จากการใช้แบบคัดกรองการดื่มแอลกอฮอล์ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.4 มีแผนปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 แผนที่สอดคล้องกับข้อมูลที่วิเคราะห์ร่วมกัน | - แผนปฏิบัติการ - ภาพถ่ายประกอบการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ | คณะทำงานร่วมระดมความคิด ร่วมวิเคราะห์ และร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.5 คณะทำงานเข้ารับการพัฒนาศักยภาพทุกครั้ง | - แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ - ภาพถ่ายประกอบการประชุม | จากการสังเกต การถ่ายภาพ การประเมินความรู้ของคณะทำงานที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.6 มีคณะทำงาน พชต. ที่สามารถขับเคลื่อนงานโดยใช้ข้อมูลไปจัดทำแผนงานขับเคลื่อนการลดผู้ดื่มระดับเสี่ยงต่างๆ | - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน พชต.แต่ละตำบล - การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานการที่ชัดเจน - แผนการขับเคลื่อนของคณะทำงาน พชต. | คณะทำงานออกแบบวิธีการ และเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การจดบันทึก/การสังเกตการณ์ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 มีมาตรการชุมชน/นโยบายสาธารณะ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และแกนนำเป็นต้นแบบในการปฏิบัติ | 1. ข้อมูลดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน แยกตามกลุ่มวัย ข้อมูลผู้ดื่มระดับเสี่ยงสูง, เสี่ยงปานกลาง, และเสี่ยงต่ำ 2. ผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเขตพื้นที่อำเภอราษีไศล 3. งานประเพณีต่างๆ ในชุมชน ที่มีการงดดื่ม และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4. บุคคลต้นแบบในการลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5. พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของประชาชน อำเภอราษีไศล 6. ข้อมูลร้านค้า / แหล่งจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอำเภอราษีไศล 7. ส่วนราชการ / องค์กร หรือหน่วยงานที่มีนโยบายในการ สนับสนุนให้บุคลากรลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 8. ข้อมูลการการกำหนดมาตรการชุมชน/นโยบายสาธารณะ ที่ชุมชนนำมาปฏิบัติและบังคับใช้ในชุมชน | การสอบถาม/การสัมภาษณ์/การสังเกตการณ์/การถ่ายภาพ/คลิปวิดีโอ /การจดบันทึกข้อมูล/การสื่อสารนโยบายฯ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.3 มีข้อมูลการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง | - ข้อมูลการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ เช่น การกระจายเสียงตามสาย การติดป้ายประชาสัมพันธ์ การประชาคม - การรับรู้นโยบาย และกติกา/มาตรการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอำเภอ ของประชาชนอำเภอราษีไศล - ภาพถ่ายประกอบ | การสอบถาม/การสัมภาษณ์/การถ่ายภาพ/การสังเกตการณ์/การจดบันทึกข้อมูล/การสื่อสารนโยบายฯ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1 มีข้อมูลการติดตามผู้เลิกดื่มในโครงการในปีที่ผ่านมา | - ข้อมูลผู้เลิกดื่มแอลกอฮอล์ - ภาพถ่ายการประกอบการติดตาม/การคัดกรอง/การสัมภาษณ์ผู้เลิกดื่มแอลกอฮอล์ | - แบบคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - การสอบถาม/การสัมภาษณ์/การถ่ายภาพ/การสังเกตการณ์ - แบบบันทึกการติดตาม |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2 มีกิจกรรมการขยายผลคนเลิกดื่ม (คนเลิกดื่ม 1 คน ชวนคนเลิกดื่มเพิ่มอีก 2 คน) | - ข้อมูลการเชิญชวน (คนเลิกดื่ม 1 คน ชวนคนเลิกดื่มเพิ่มอีก 2 คน - แบบลงทะเบียนเชิญชวนเข้าร่วมคนเลิกดื่ม - คลิปวิดิโอการเชิญชวนเลิกแอลกอฮอล์ - ภาพถ่ายการประกอบ | - แบบลงทะเบียน/การสอบถาม/การสัมภาษณ์/การถ่ายภาพ/การสังเกตการณ์/คลิปวิดิโอ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3 มีข้อมูลงานบุญประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | - ข้อมูลงานบุญประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ข้อมูลการประหยัดค่าใช้งานบุญปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ภาพถ่ายการประกอบ | - การจดบันทึก/การสอบถาม/การสัมภาษณ์/การถ่ายภาพ/การสังเกตการณ์/คลิปวิดิโอ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.4 มีการสื่อสารเผยแพร่กติกา/มาตรการชุมชน | - ข้อมูลการการกำหนดมาตรการชุมชน/นโยบายสาธารณะ ที่ชุมชนนำมาปฏิบัติและบังคับใช้ในชุมชน - การสื่อสารเผยแพร่กติกา/มาตรการชุมชน - การรับรู้นโยบาย และกติกา/มาตรการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอำเภอ - ภาพถ่ายการประกอบ/คลิปวิดิโอ | - การจดบันทึก/การสอบถาม/การสัมภาษณ์/การถ่ายภาพ/การสังเกตการณ์/คลิปวิดิโอ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.5 กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น งานบุญปลอดเหล้า ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ชมรมคนเลิกดื่มฯลฯ | - ข้อมูลงานบุญปลอดเหล้า - ข้อมูลผู้ร่วมลงทะเบียนปฏิญานตนงดเหล้าเข้าพรรษา/ออกพรรษา - ข้อมูลการลงทะเบียนสมัครใจเข้าชมรมคนเลิกดื่ม - ภาพถ่ายการประกอบ/คลิปวิดิโอ | - แบบลงทะเบียน/การจดบันทึก/การสอบถาม/การสัมภาษณ์/การถ่ายภาพ/การสังเกตการณ์/คลิปวิดิโอ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.6 มีข้อมูลรายงานผลการติดตามฯ เป็นประจำทุกเดือน | - แบบรายงานผลการติดตามผู้เลิกเหล้า | แบบบันทึกการติดตาม |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.7 มีข้อมูลผู้ดื่มที่เข้ารับการบำบัด (โดยชุมชน หรือโดยระบบสาธารณสุข) | - ข้อมูลผู้ดื่มแอกอฮล์ที่เข้าการบำบัดรักษา | การสอบถาม/การสัมภาษณ์/แบบบันทึกการติดตาม |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.8 มีการประชุม/แลกเปลี่ยนฯ ระหว่างเครือข่าย พชอ. (4 พชอ.) และรายงานการประชุมทุกครั้ง | - วาระการประชุม - รายงานการประชุม - ภาพประกอบการประชุม | การจดบันทึกการประชุม และจัดทำรายการการประชุม/ภาพถ่าย |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.1 อัตราผู้ดื่มระดับเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูง ลดลงร้อยละ 20 | - ข้อมูลแบบบันทึกการติดตามผู้ดื่มระดับเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูง | การสอบถาม/การสัมภาษณ์/แบบบันทึกการติดตาม |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.2 เกิดบุคคลต้นแบบเลิกดื่ม (6 เดือนขึ้นไป) ร้อยละ 5 | - ข้อมูลพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินงาน - ข้อมูลบุคคลต้นแบบที่สามารถเลิกดื่ม 6 เดือนขึ้นไป | - จากแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - จากแบบรายงานการเข้าร่วมเป็นบุคคลต้นแบบเลิกดื่มแอลกอฮอล์ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.3 เกิดงานบุญประเพณีปลอดเครื่องดื่มฯ ระดับอำเภออย่างน้อย 3 งาน | ข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานบุญประเพณีเปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินงาน | จากการรายงานการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานบุญประเพณี /การสอบถาม/การสัมภาษณ์/การถ่ายภาพ/การสังเกตการณ์/คลิปวิดิโอ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.4 เกิดชมรมคนเลิกดื่มแอลกอฮอล์ และขยายผลคนเลิกดื่มในสัดส่วน 1:2 | - ข้อมูลการการดำเนินงานชมรมคนเลิกดื่มแอลกอฮอล์ - ข้อมูลการเชิญชวน (คนเลิกดื่ม 1 คน ชวนคนเลิกดื่มเพิ่มอีก 2 คน - แบบลงทะเบียนเชิญชวนเข้าร่วมคนเลิกดื่ม - คลิปวิดิโอการเชิญชวนเลิกแอลกอฮอล์ - ภาพถ่ายการประกอบ | - แบบลงทะเบียน/การสอบถาม/การสัมภาษณ์/การถ่ายภาพ/การสังเกตการณ์/คลิปวิดิโอ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.5 เกิด พชต.ต้นแบบขับเคลื่อนงาน อย่างน้อย 4 ตำบล | - ข้อมูลรายงานติดตามเยี่ยมเสริมพลังและการดำเนินกิจกรรมของ พชต. - รายงานความก้าวการดำเนินงานตามแผนของ พชต. | จากรายงานการผลการดำเนินงาน คณะทำงานฯ ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเชิงกระบวนการ/บันทึกการติดตาม/การสอบถาม/การสัมภาษณ์/การถ่ายภาพ/การสังเกตการณ์/คลิปวิดิโอ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.6 ขยายผลความรู้ไปยัง พชอ.อื่น 1 อำเภอ | - ข้อมูลรายงานการประชุมร่วมกับอำเภอเครือข่าย - ภาพถ่ายการประกอบ | จากรายงานจัดตั้งแหล่งเรียนรู้อำเภอราษีไศลลดเครื่องดื่มแอลกอฮล์จากรายงานการประชุมคณะทำงานลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.ราษีไศลร่วมกับคณะทำงานอำเภอเครือข่ายจากรายงานติดตามเยี่ยมเสริมพลังและของอำเภอเครือข่าย |

10. องค์กรภาคีที่ร่วมดำเนินงาน

(ระบุรายชื่อองค์กรภาคีที่ร่วมดำเนินโครงการหรือหน่วยงานสนับสนุนที่มีบทบาทในการร่วมคิดและร่วมดำเนินโครงการนี้)

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | บทบาทหน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| 1. | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล | ภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน |
| 2. | โรงพยาบาลราษีไศล | ภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน |
| 3. | ที่ทำการปกครองอำเภอราษีไศล | ภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน |
| 4. | องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบล | ภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน |
| 5. | สถานศึกษาทุกแห่ง | ภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน |

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับและแนวทางการขยายผล

1.ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ

2.เมื่อโครงการแล้วเสร็จ หรือเมื่อทุนของ สสส. หมดลง จะมีการดำเนินการต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร

3.ระบุวิธีการขยายผลจากการดำเนินโครงการ และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการนี้อย่างไร

1.ด้านพฤติกรรมประชาชน

-ประชาชนในพื้นที่ต้นแบบมีความรู้และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-กลุ่มเป้าหมายสามารถลด ละ หรือเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

-จำนวนผู้ดื่มประจำในชุมชนลดลงอย่างน้อยร้อยละ 25 (เสี่ยงปานกลาง) เมื่อเทียบกับข้อมูลก่อนดำเนินโครงการ

2.ด้านสังคมและชุมชน

-ชุมชนมีความเข้มแข็งในการรวมพลังต่อต้านการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-เกิดเครือข่ายภาคประชาชน เช่น แกนนำเยาวชน ครอบครัวต้นแบบ และกลุ่มงดเหล้า

-ลดปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ เช่น ความรุนแรงในครอบครัว อุบัติเหตุ และพฤติกรรมเสี่ยง

3.ด้านระบบและกลไกชุมชน

-พื้นที่มีแผนชุมชนและกลไกขับเคลื่อนลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นระบบ

-มีต้นแบบกิจกรรมและแนวทางการดำเนินงานที่สามารถถอดบทเรียนเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่น

-หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายมีบทบาทร่วมกันในการควบคุมและเฝ้าระวังการดื่มแอลกอฮอล์

4.ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

-พื้นที่ต้นแบบสามารถพัฒนาเป็น “อำเภอปลอดเหล้า” อย่างยั่งยืน

-มีต้นแบบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะและสามารถเสนอขยายผลในระดับจังหวัดได้

-ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

คำรับรองของผู้เสนอโครงการ  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนตามที่ สสส. กำหนดทุกประการหากโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สสส. และหากตรวจพบว่าข้อมูลที่อยู่ในแบบเสนอโครงการนี้เป็นเท็จ สสส. สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการสนับสนุนโครงการของท่าน/หน่วยงานของท่านทุกโครงการ  พร้อมนี้ขอยืนยันว่าข้าพเจ้า

ไม่ได้ขอทุนซ้ำซ้อนจากแหล่งทุนอื่นๆ    		 ขอจากแหล่งทุนอื่นด้วย

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฏฐ์นรี  คำดี  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ     ……….……………………………..…………………………….…………………………………วันที่ ……………………….…..……………...…........

ชื่อหัวหน้าองค์กร/กลุ่ม นายอรรถวุฒิ  ชารีผล ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอราษีไศล

ลายมือชื่อ     …………………………………………………………..………………….………………………วันที่ ……………………….…………………………….

บันไดผลลัพธ์โครงการพัฒนากลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ปี 2568

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

-กิจกรรมสรุปบทเรียน/ถอดบทเรียน (กลุ่มเป้าหมาย พชอ. และ พชต. ต้นแบบ อีก 4 แห่ง)

-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของ พชต. ทุกตำบล

-ประชุมเครือข่าย พชอ.ที่ขับเคลื่อนงานลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-กิจกรรมติดตามหนุนเสริม และเยี่ยมเสริมพลังและการดำเนินกิจกรรมของ พชต.เครือข่าย

-การประเมิน เฝ้าระวัง และติดตามผล ของเครือข่าย
-จัดเก็บรวบรวมข้อมูลระดับอำเภอ/ระดับตำบล และถอดบทเรียนร่วมกัน

-การพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน และภาคีเครือข่าย (อปท. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
-จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะทำงาน พชต. (การจัดการเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในชุมชน) และประกาศนโยบายสาธารณะร่วมกัน
-การสำรวจต้นทุน และพัฒนาข้อมูลผู้ดื่มฯ (ก่อน-หลัง)
-จัดกิจกรรม “เวทีประชาคมเพื่อคืนข้อมูลและกำหนดกติกา/มาตรการชุมชน”

- การจัดประชุมและทบทวนคณะทำงานและพัฒนากลไกคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ

- ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน เป้าหมาย ผลลัพท์ ของปี 68 ในระดับอำเภอทราบ

-  วางแผนการดำเนินงานร่วมกับทีมตำบลและภาคีเครือข่าย

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงและเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับอำเภอ

มีระบบติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพชอ.ราษีไศล และพชต.ทุกตำบล

พชอ. มีสมรรถนะในการสนับสนุนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

เกิดคณะทำงานขับเคลื่อนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีความเข้มแข็งและประสิทธิภาพพชต. (เครือข่ายระดับตำบล) มีความรู้และตระหนักถึงสถานการณ์และผลกระทบจากการดื่ม และเกิดมาตรการชุมชนหรือนโยบายสาธารณะทุกตำบล

-ตำบลต้นแบบ 4 ตำบล เกิด	ผู้ดื่มทุกกลุ่มที่เข้าร่วมการปฏิญาณตนในวันเข้าพรรษาสามารถเลิกดื่มได้ครบ 3 เดือนร้อยละ 50

เกิดบุคคลต้นแบบเลิกดื่ม 6 เดือน ร้อยละ 5อัตราผู้ดื่มระดับเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูงลดลงร้อยละ 25

-เกิดชมรม “คนหัวใจเพชร อำเภอราษีไศล”
-ผู้ดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มเสี่ยงสูงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 กลุ่มเสี่ยงปานกลางลดลงอย่างน้อย25%

-เกิดบุคคลต้นแบบลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (6 เดือน) ร้อยละ 5 ของผู้ดื่มกลุ่มเสี่ยงปานกลางและสูง

-มีชุดความรู้ช่วยลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครบ 6 ด้าน ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์

ติดตามพชต.ต้นแบบ 4 ตำบล -มีระบบข้อมูลผู้ดื่มแอลกอฮอล์ แต่ละระดับชัดเจน

-มีแผนการติดตามการดำเนินงานการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับตำบล ของอำเภอราษีไศล

-มีการรายงานผลผ่านระบบรายงานของอำเภอของพชต.สรุปและประเมินผลทุกเดือน

-ประชุมสะท้อนผลลัพท์ของตำบลต้นแบบ 4 ครั้ง สรุปบทเรียนร่วมกัน 4 ตำบลต้นแบบและทุกตำบลอีก 1 ครั้ง

-มีคณะทำงานที่มองค์ประกอบจากภาคส่วนที่หลากหลาย มีการทบทวนและแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน

-มีการประชุม และรายงานการประชุมทุกครั้ง

- ข้อมูลผู้ดื่มระดับเสี่ยงสูง, เสี่ยงปานกลาง, และเสี่ยงต่ำ ผู้เข้ารับการบำบัดและป่วยจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสถิติอุบัติเหตุ

-มีคณะทำงาน พชต. ที่สามารถขับเคลื่อนงานโดยใช้ข้อมูลไปจัดทำแผนงานขับเคลื่อนการลดผู้ดื่มระดับเสี่ยงต่างๆ ต้นแบบ 4 ตำบล และทุกตำบล

-มีมาตรการอำเภอนโยบายสาธารณะ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และแกนนำเป็นต้นแบบในการปฏิบัติ

-มีข้อมูลการลดเครื่องดื่มแอลกอฉล์ภายใต้โครงการฯเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

-มีระบบวิเคราะห์ข้อมูล/เก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ (อปท. ชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)

-มีธรรมนูญอำเภอ/มาตรการในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-มีการรณรงค์งานบุญประเพณีลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/มหกรรมคนราษีฯ เมืองสุข คนสุขภาพดีลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเท่าใดแต่ละระดับ

เอกสารแนบท้ายโครงการ

1. ชื่อโครงการพัฒนากลไก (พชอ.) ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2568

2. รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฏฐ์นรี  คำดี

2.2 พยาน.......................................................................................................................................................

3. รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการจำนวน 3 ท่าน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

3.1 นางสาวณัฏฐ์นรี  คำดี  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.2 นางญาณี  สีหบุตร ผู้ร่วมทำโครงการ (ต้องมีรายชื่อในโครงการ)

3.3 นางพัทยา  โพธิวัฒน์ ผู้ร่วมทำโครงการ (ต้องมีรายชื่อในโครงการ)

หมายเหตุ :

1.  รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลง (ผู้รับผิดชอบโครงการ และพยาน)  และผู้เปิดบัญชีโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่มี

รายชื่ออยู่ในคณะทำงานโครงการ

2.  รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการ 3 ท่านจะต้องมีรายชื่อเป็นคณะทำงานโครงการ และจะต้องไม่ใช่บุคคลในครอบครัว

เดียวกัน (เช่น สามี ภรรยา บุตร ธิดา ญาติพี่น้อง บิดา มารดา ฯลฯ) และไม่มีนามสกุลเดียวกัน

3)  ห้าม !! เจ้าหน้าที่การเงินของโครงการเป็นผู้ร่วมเปิดบัญชีโครงการรับเงินสนับสนุนโครงการ

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

สำหรับผู้รับทุนและผู้ร่วมโครงการของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

----------------------

โดยที่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (“สสส.”)  จัดตั้งขึ้นและมีพันธกิจตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564  มีข้อกำหนดให้ สสส. ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถือปฏิบัติในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ “บุคคลซึ่งเป็นภาคีที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน ชุดโครงการ หรือโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.” ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”  ดังนั้น สสส. จึงขอแจ้งความประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบดังต่อไปนี้

ข้อ 1.  ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สสส. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1)  ฐานการประมวลผลตามสัญญา (Contract)   สสส. จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาใช้ในการอนุมัติโครงการ การจัดทำข้อตกลง การเบิกจ่าย การบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งการแจ้งรายละเอียดและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  นอกจากนั้นยังรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมโครงการที่ปรากฏในการดำเนินการในครั้งนี้ และท่านได้ขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  หาก สสส. ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะทำให้ สสส. ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้  ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24(3)

2)  ฐานการประมวลผลตามประโยชน์ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)   สสส. อาจดำเนินการวิจัยข้อมูลของท่านด้วย สสส. เองหรือด้วยบุคคลภายนอก เพื่อที่จะนำผลการวิจัยดังกล่าวมาปรับปรุง วางแผน และการบริหารจัดการโครงการ รวมถึงอาจมีการบันทึกภาพนิ่งและอาจรวมถึงภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศของงานและผู้ร่วมสัมมนาโครงการ เพื่อใช้ในการทำรายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ สสส.  ทั้งนี้ หากท่านพบว่ามีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน ท่านสามารถขอให้ สสส. ระงับไม่เผยแพร่ภายในส่วนของท่านได้ ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24(5)

ข้อ 2. สสส. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนและข้อมูลรายละเอียดโครงการ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”

ข้อ 3. สสส. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และจะเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงด้วยวิธีการกรอกข้อมูลในเอกสาร บันทึกข้อมูลเสียงหรือภาพ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามแต่ สสส. จะเห็นสมควร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขออนุมัติแผนงานหรือโครงการ  การจัดทำข้อตกลง การบริหารจัดการโครงการหรือแผนงาน  การประสานงานและกำกับติดตามแผนงานหรือโครงการ  การตรวจสอบแผนงานหรือโครงการ การจัดทำรายงานและสถิติเกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการ และการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทุนให้แก่แผนงานหรือโครงการ

ข้อ 4.  สสส. มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สสส.

ข้อ 5. สสส. จะลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3. หรือถูกจัดเก็บมาเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่การดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการสิ้นสุดลง ยกเว้นจะมีกฎหมายไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 6. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องขอต่อ สสส. เพื่อให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนดังต่อไปนี้

- คัดค้านหรือขอให้ระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- เข้าถึง ขอสำเนา หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้

- ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

- ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม

- เพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นในกรณีที่มีกฎหมายหรือข้อตกลงกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- ขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 7. สสส. ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจติดต่อกับบุคคลดังกล่าวได้ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0 2343 1500 / อีเมล : dpo@thaihealth.or.th

ข้าพเจ้ารับทราบความประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น

(ลงชื่อ) ................................................................ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(นางสาวณัฏฐ์นรี  คำดี)

............./...................../...........